## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | GUA220402152512 | Proyecto de inversión | 1083252.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:541626.15, modificado:541626.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541626.15, modificado:580605.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COPALES, EN CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA - 171967 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171967 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE, lon:-101.32786021, lat:20.34663189}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 580605.75 | 580605.75 | 580605.75 | 580605.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-038, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1347126.21, importe_modificado:1347126.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.5}} | {2152512/proyecto_PROCESO, 2152512/proyecto_INICIO, 2152512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152541 | Proyecto de inversión | 1843203.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:921601.75, modificado:1069963.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921601.75, modificado:1069963.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD POZO DE PARANGUEO, EN LA CALLE OBREGON SEGUNDA ETAPA - 172409 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172409 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.68, meta_modificada:196.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMA, lon:-101.25007058, lat:20.38428837}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2139927.28 | 2139927.28 | 2139927.28 | 2139927.28 | 130229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-036, contratista:URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2153447.21, importe_modificado:2153447.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.68}} | {2152541/proyecto_INICIO, 2152541/proyecto_PROCESO, 2152541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153919 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:855924.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE LIBERTAD - 200754 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 200754 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.96, meta_modificada:65.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUENTE SE ENCUENRA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO DE LA CARRETERA SALAMANCAVALLE POR EL BLVD REVOLUCION DAN, lon:-101.1892914, lat:20.39768914}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 855924.19 | 855924.29 | 855924.29 | 855924.29 | 584891.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-018, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:894320.4, importe_modificado:894320.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.96}} | {2153919/proyecto_FIN, 2153919/proyecto_INICIO, 2153919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154186 | Proyecto de inversión | 1259492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAMINOS RURALES, monto:629746.2, modificado:586696.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629746.2, modificado:586696.2}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ROJAS GRANJAS ROJAS SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL GRANJA ROJAS 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 204512 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204512 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.07, meta_modificada:148.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:87, direccion:COLONIA ROJAS, 38456 ROJAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ROJAS SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8.1 KM AL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA RUMBO LA CASETA DE LA AUTOP, lon:-101.1271645, lat:20.36508723}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1173392.4 | 1173392.4 | 1173392.4 | 1173392.4 | 766274.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-042, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1259057.41, importe_modificado:1259057.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.07}} | {2154186/proyecto_INICIO, 2154186/proyecto_PROCESO, 2154186/proyecto_FIN, 2154186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152356 | Proyecto de inversión | 2174822.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1087411.28, modificado:1182665.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087411.28, modificado:1182665.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO DE ARACEO, EN LA CALLE CONASUPO - 169221 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169221 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.98, meta_modificada:214.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:190, direccion:CALLE CONASUPO RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PEMEX, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA, lon:-101.19076721, lat:20.33474408}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2365330.34 | 2365330.34 | 2365330.34 | 2365330.34 | 2211327.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-041, contratista:RAMON CONEJO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2422545.39, importe_modificado:2422545.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.98}} | {2152356/proyecto_INICIO, 2152356/proyecto_FIN, 2152356/proyecto_INICIO, 2152356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152344 | Proyecto de inversión | 2111362.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1055681.33, modificado:1055681.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055681.33, modificado:1026143.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA CALLE LIBERTAD SEGUNDA ETAPA - 169056 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169056 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES CARRILLOS Y CALLE BONIFACION BALTAZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-101.18924961, lat:20.39748336}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1026143.46 | 1026143.46 | 1026143.46 | 1026143.46 | 236226.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-039, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2782746.02, importe_modificado:2782746.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2152344/proyecto_PROCESO, 2152344/proyecto_INICIO, 2152344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153952 | Proyecto de inversión | 1864248.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:932124.18, modificado:932124.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932124.18, modificado:991197.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO SEGUNDA ETAPA - 201241 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 201241 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNICAD COL, lon:-101.27901812, lat:20.35950287}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1923321.91 | 1923321.91 | 1923321.91 | 1923321.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-040, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2251006.81, importe_modificado:2251006.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2153952/proyecto_PROCESO, 2153952/proyecto_FIN, 2153952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152453 | Proyecto de inversión | 2305062.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1152531.11, modificado:1152531.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152531.11, modificado:1152531.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO, EN LA CALLE HIDALGO - 171136 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171136 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.32, meta_modificada:287.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD D, lon:-101.1806602, lat:20.32720803}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2305062.21 | 2305062.21 | 2305062.21 | 2305062.21 | 410625.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-037, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2638136.17, importe_modificado:2638136.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.32}} | {2152453/proyecto_FIN, 2152453/proyecto_PROCESO, 2152453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152558 | Proyecto de inversión | 1379612.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:689806.13, modificado:689806.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689806.13, modificado:779579.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JAHUIQUES, EN LA CALLE DE LA EXPLANADA - 172814 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172814 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE RANCHO NUEVO DE GUADALUPE, 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES , lon:-101.19851639, lat:20.26247066}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 779579.73 | 779579.73 | 779579.73 | 779579.73 | 102314.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-054, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1829500.54, importe_modificado:1829500.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.25}} | {2152558/proyecto_INICIO, 2152558/proyecto_PROCESO, 2152558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154012 | Proyecto de inversión | 803752.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803752.23, modificado:818843.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL PERICO, EN LA CALLE EMILANO ZAPATA - 202193 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 202193 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.14, meta_modificada:89.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GARCIA, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PE, lon:-101.13662065, lat:20.35586709}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 818843.07 | 818843.07 | 818843.07 | 818843.07 | 803349.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-029, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:999597.51, importe_modificado:999597.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.14}} | {2154012/proyecto_PROCESO, 2154012/proyecto_INICIO, 2154012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154160 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DE SANTAMARIA, EN LA CALLE GUERRERO. - 204177 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204177 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO RANCHO BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, 38456 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA , lon:-101.12270015, lat:20.3606602}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 434876.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-033, contratista:VICTOR MANUEL LOPEZ ALMAGUER, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:556233.07, importe_modificado:556233.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2154160/proyecto_FIN, 2154160/proyecto_INICIO, 2154160/proyecto_PROCESO, 2154160/proyecto_INICIO, 2154160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154193 | Proyecto de inversión | 5280738.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:2640369.44, modificado:2639708.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640369.44, modificado:2639708.39}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE PURISIMA A PALO ALTO - 204604 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204604 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:EJIDO SAUZ DE PURÍSIMA, 38415 SAUZ DE PURÍSIMA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA SAN FELIPE QUIRICEO CON SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A , lon:-101.29399733, lat:20.53264802}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 5279416.78 | 5279416.78 | 5279416.78 | 5279416.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-062, contratista:LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:5279416.78, importe_modificado:5279416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2154193/proyecto_PROCESO, 2154193/proyecto_INICIO, 2154193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154199 | Proyecto de inversión | 8964344.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAMINOS RURALES, monto:4482172.03, modificado:4482172.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4482172.03, modificado:5167500.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., DE LA LOCALIDAD DE EL PERICO, CAMINO DE ACCESO - 204642 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204642 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.28, meta_modificada:315.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA EL PERICO CON LA CARRETERA A VALLE SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8.4 KM AL SURESTE TOMA, lon:-101.13764258, lat:20.36652405}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 9649672.35 | 9649672.35 | 9649672.35 | 9649672.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-051, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:8890715.29, importe_modificado:8890715.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.28}} | {2154199/proyecto_FIN, 2154199/proyecto_INICIO, 2154199/proyecto_PROCESO, 2154199/proyecto_FIN, 2154199/proyecto_PROCESO, 2154199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185435 | Proyecto de inversión | 1627348.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1626348.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1663058.27}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO , EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 353120 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 353120 | S | 83 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3729.1, meta_modificada:3729.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA CALLE CUAHUTEMOC SE UBICA DENTRO DE LA ZONA URBANA RUMBO AL NOROESTE APR, lon:-101.19542604, lat:20.39684957}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1663058.27 | 1663058.27 | 1663058.27 | 1663058.27 | 1534335.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-050, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1627348.31, importe_modificado:1627348.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3729.1}} | {2185435/proyecto_PROCESO, 2185435/proyecto_INICIO, 2185435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177413 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3107292.06}} | CONSTRUCION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO , EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 328045 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 328045 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.2, meta_modificada:262.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DE, lon:-101.20410078, lat:20.4053668}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 3107292.06 | 3107292.06 | 3107292.06 | 3107292.06 | 1099693.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/LS/2022-035, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3596073.82, importe_modificado:3596073.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.2}} | {2177413/proyecto_INICIO, 2177413/proyecto_PROCESO, 2177413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402183291 | Proyecto de inversión | 4808225.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:2404112.96, modificado:2404112.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404112.96, modificado:2452368.53}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD CHARCO DE PARANGUEO, EN LA CALLE DOMINGO LEDESMA - 346693 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 346693 | S | 153 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:CALLE DOMINGO LEDESMA EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCU, lon:-101.35072202, lat:20.38929486}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2452368.53 | 2452368.53 | 2452368.53 | 2452368.53 | 2452368.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-060, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6151164.62, importe_modificado:6151164.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2183291/proyecto_PROCESO, 2183291/proyecto_INICIO, 2183291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402179941 | Proyecto de inversión | 4299892.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4299892.02, modificado:4317671.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA LA LOMA EN LA CALLE REVOLUCION TERCERA ETAPA. - 336487 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 336487 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN, lon:-101.19739243, lat:20.38160449}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 4317671.48 | 4317671.48 | 4317671.48 | 4317671.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-048, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6090193.22, importe_modificado:6090193.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2179941/proyecto_INICIO, 2179941/proyecto_FIN, 2179941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302126544 | Proyecto de inversión | 252429.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.89, modificado:126111.04}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 192628 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 192628 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.5, meta_modificada:234.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE ARROYO CAMEMBARO LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 5.4 KM , lon:-101.20619207, lat:20.37334985}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 126111.01 | 126111.04 | 126111.04 | 126111.04 | 126111.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-043, contratista:ING. SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:252222.07, importe_modificado:252222.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.25}} | {2126544/proyecto_INICIO, 2126544/proyecto_PROCESO, 2126544/proyecto_INICIO, 2126544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302126373 | Proyecto de inversión | 3086748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586748.36, modificado:1336748.36}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LAS CALLES VALENCIA, LIBERTAD, FORJADORES, BLVD. 22 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA - 191747 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 191747 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.32, meta_modificada:551.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL, lon:-101.20368725, lat:20.40603056}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1336748.36 | 1336748.36 | 1336748.36 | 1336748.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-049, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2579033.51, importe_modificado:2579033.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.32}} | {2126373/proyecto_INICIO, 2126373/proyecto_PROCESO, 2126373/proyecto_FIN, 2126373/proyecto_PROCESO, 2126373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402148105 | Proyecto de inversión | 3637934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637934.0, modificado:3732662.9}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO. - 38375 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 38375 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECRA MUNICIPAL A APROXIAMDAMENTE 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE DE, lon:-101.28387269, lat:20.45080371}} | 2022-05-15 | 2022-08-12 | 3732662.9 | 3732662.9 | 3732662.9 | 3732662.9 | 3614729.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-034, contratista:JOSE JUAN ARAIZA AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3614729.79, importe_modificado:3614729.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2148105/proyecto_PROCESO, 2148105/proyecto_FIN, 2148105/proyecto_INICIO, 2148105/proyecto_FIN, 2148105/proyecto_INICIO, 2148105/proyecto_PROCESO, 2148105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402148113 | Proyecto de inversión | 3487014.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:245720.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241294.24, modificado:3452567.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE SAN VICENTE. - 38509 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 38509 | S | 375 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE SAN VICENTE, 38424 ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECRA MUNICIPAL A APROXIAMDAMENTE 7.2 KILOMETROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO ESTA OBRA YAC, lon:-101.22914001, lat:20.44376507}} | 2022-05-15 | 2022-08-12 | 3452567 | 3452567 | 3452567 | 3452567 | 3053183.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-030, contratista:JOSE JUAN ARAIZA AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3053183.66, importe_modificado:3053183.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2148113/proyecto_FIN, 2148113/proyecto_INICIO, 2148113/proyecto_PROCESO, 2148113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402172492 | Proyecto de inversión | 240882.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:120441.29, modificado:120441.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120441.29, modificado:120441.29}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA CALLE LIBERTAD SEGUNDA ETAPA - 305791 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 305791 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AMPLIACION LIBERTAD COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES CARRILLOS Y CALLE BONIFACION BALTAZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIB, lon:-101.18909949, lat:20.39739619}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 120441.29 | 120441.29 | 120441.29 | 120441.29 | 120441.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-039, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2782746.02, importe_modificado:2782746.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2172492/proyecto_PROCESO, 2172492/proyecto_INICIO, 2172492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402172516 | Proyecto de inversión | 647754.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:323877.38, modificado:323877.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323877.38, modificado:323877.38}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA CALLE LIBERTAD SEGUNDA ETAPA - 305900 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 305900 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES CARRILLOS Y CALLE BONIFACION BALTAZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-101.18898338, lat:20.39732724}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 323877.38 | 323877.38 | 323877.38 | 323877.38 | 323877.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-039, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2782746.02, importe_modificado:2782746.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2172516/proyecto_PROCESO, 2172516/proyecto_INICIO, 2172516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153454 | Proyecto de inversión | 1337354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798068.24, modificado:798068.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539286.68, modificado:539246.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 191986 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 191986 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.42, meta_modificada:882.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:CALLE LAS ROSAS EJIDO SANTA CATARINA, 38443 SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LOCALIZA AFUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 24 KM AL NOROESTE TOMANDO, lon:-101.41193519, lat:20.37996582}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 539246.36 | 539246.36 | 539246.36 | 539246.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-058, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1337254.92, importe_modificado:1337254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:882.42}} | {2153454/proyecto_PROCESO, 2153454/proyecto_FIN, 2153454/proyecto_INICIO, 2153454/proyecto_FIN, 2153454/proyecto_PROCESO, 2153454/proyecto_INICIO, 2153454/proyecto_FIN, 2153454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153510 | Proyecto de inversión | 353792.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176896.04, modificado:176896.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176896.04, modificado:237246.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD GERVASIO MENDOZA, EN LA CALLE HIDALGO. - 192956 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 192956 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.28, meta_modificada:327.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:141, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CAEDENAS Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 15.3 KM AL SURESTE D, lon:-101.14613137, lat:20.28870817}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 237246.02 | 237246.02 | 237246.02 | 237246.02 | 96299.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-057, contratista:AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:404797.42, importe_modificado:404797.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.28}} | {2153510/proyecto_INICIO, 2153510/proyecto_PROCESO, 2153510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153521 | Proyecto de inversión | 1145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345968.78, modificado:345968.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799031.22, modificado:798910.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS - 193112 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 193112 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3015.5, meta_modificada:3015.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:221, direccion:GRANJA GRANJA SAN CARLOS, 38414 SAN CARLOS [RANCHO], VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA SAN CARLOS CON DURANES DE ARRIBA SAN CARLOS SE UBICA A 33.4 KM DE CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRET, lon:-101.34926897, lat:20.51794301}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 798910.23 | 798910.23 | 798910.23 | 798910.23 | 199815.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-056, contratista:ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1144876.45, importe_modificado:1144876.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3015.5}} | {2153521/proyecto_PROCESO, 2153521/proyecto_FIN, 2153521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154149 | Proyecto de inversión | 1464092.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464092.2, modificado:1747399.09}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTÍN - 204092 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204092 | S | 281 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN SE ENCUENTRA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 17.6 KM AL SUROESTE TOMANDO, lon:-101.29396317, lat:20.34012602}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1747399.09 | 1747399.09 | 1747399.09 | 1747399.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-052, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1700601.06, importe_modificado:1700601.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154149/proyecto_FIN, 2154149/proyecto_PROCESO, 2154149/proyecto_INICIO, 2154149/proyecto_PROCESO, 2154149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154167 | Proyecto de inversión | 2974955.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974955.49, modificado:2824107.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL QUIRICEO - 204252 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204252 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.83, meta_modificada:325.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:113, direccion:EJIDO SAN MANUEL QUIRICEO, 38416 SAN MANUEL QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA SAN FELIPE QUIRICEO CON SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAME, lon:-101.25754616, lat:20.4752122}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2824107.99 | 2824107.99 | 2824107.99 | 2824107.99 | 561133.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-047, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3174532.43, importe_modificado:3174532.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.83}} | {2154167/proyecto_INICIO, 2154167/proyecto_PROCESO, 2154167/proyecto_FIN, 2154167/proyecto_INICIO, 2154167/proyecto_PROCESO, 2154167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402157966 | Proyecto de inversión | 333073.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:166536.98, modificado:166536.98}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166536.98, modificado:166536.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO, EN LA CALLE HIDALGO - 229687 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 229687 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.32, meta_modificada:287.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD D, lon:-101.18074184, lat:20.32733379}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 333073.96 | 333073.96 | 333073.96 | 333073.96 | 166536.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-037, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2638136.17, importe_modificado:2638136.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.32}} | {2157966/proyecto_PROCESO, 2157966/proyecto_FIN, 2157966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152313 | Proyecto de inversión | 913751.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277816.33, modificado:1492739.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635935.6, modificado:814964.31}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LAS CALLES AZTECAS Y ZARAGOZA - 168530 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168530 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.54, meta_modificada:90.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y AZTECAS COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE URUAPAN Y CALZADA DE LA MERCED, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CEN, lon:-101.18751899, lat:20.3908311}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1620283.93 | 1620283.93 | 1620283.93 | 1620283.93 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-053, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y TOPOFRAFIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2172703.49, importe_modificado:2172703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.54}} | {2152313/proyecto_INICIO, 2152313/proyecto_FIN, 2152313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402189402 | Proyecto de inversión | 2243606.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243606.38, modificado:2950112.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, COLONIA EL CALVARIO. - 365654 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 365654 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:196, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 38455 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL CALVARIO S EUBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 3.5 KM DEL JARIDN MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MATAMORO, lon:-101.17107963, lat:20.36666434}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2950112.1 | 2950112.1 | 2950112.1 | 2950112.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-061, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2950112.1, importe_modificado:2950112.1}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2189402/proyecto_PROCESO, 2189402/proyecto_FIN, 2189402/proyecto_INICIO, 2189402/proyecto_FIN, 2189402/proyecto_INICIO, 2189402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402189506 | Proyecto de inversión | 1232767.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:682880.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549887.9, modificado:803412.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA EL CALVARIO - 365942 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 365942 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:963.77, meta_modificada:963.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:196, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 38455 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL CALVARIO S EUBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 3.5 KM DEL JARIDN MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MATAMORO, lon:-101.17281502, lat:20.36867972}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 803412.64 | 803412.64 | 803412.64 | 803412.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-063, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:549887.9, importe_modificado:549887.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:963.77}} | {2189506/proyecto_INICIO, 2189506/proyecto_PROCESO, 2189506/proyecto_FIN, 2189506/proyecto_PROCESO, 2189506/proyecto_FIN, 2189506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180434 | Proyecto de inversión | 875767.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875767.84, modificado:875767.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA LA LOMA EN LA CALLE REVOLUCION TERCERA ETAPA. - 337976 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 337976 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN, lon:-101.19737164, lat:20.38166483}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 875767.84 | 875767.84 | 875767.84 | 875767.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-048, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6090193.22, importe_modificado:6090193.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2180434/proyecto_PROCESO, 2180434/proyecto_FIN, 2180434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402178298 | Proyecto de inversión | 247722.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:123861.42, modificado:123861.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123861.42, modificado:95253.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO DE ARACEO, EN LA CALLE CONASUPO - 331374 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 331374 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.98, meta_modificada:214.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:190, direccion:CALLE CONASUPO RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PEMEX, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA , lon:-101.19077917, lat:20.33474744}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 219115.32 | 219115.32 | 219115.32 | 219115.32 | 95253.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-041, contratista:RAMON CONEJO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2422545.39, importe_modificado:2422545.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.98}} | {2178298/proyecto_PROCESO, 2178298/proyecto_INICIO, 2178298/proyecto_FIN, 2178298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175368 | Proyecto de inversión | 171821.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:85910.71, modificado:85910.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85910.71, modificado:85910.71}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO SEGUNDA ETAPA - 319314 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 319314 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNICAD COLO, lon:-101.27857455, lat:20.35956322}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 171821.42 | 171821.42 | 171821.42 | 171821.42 | 80387.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-040, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2251006.81, importe_modificado:2251006.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2175368/proyecto_FIN, 2175368/proyecto_INICIO, 2175368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180657 | Proyecto de inversión | 646910.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646910.48, modificado:646910.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA LA LOMA EN LA CALLE REVOLUCION TERCERA ETAPA. - 338627 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 338627 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN, lon:-101.19716712, lat:20.38184586}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 646910.48 | 646910.48 | 646910.48 | 646910.48 | 364787.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-048, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6090193.22, importe_modificado:6090193.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2180657/proyecto_INICIO, 2180657/proyecto_FIN, 2180657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402183582 | Proyecto de inversión | 783605.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:391802.75, modificado:391802.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391802.75, modificado:391802.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD CHARCO DE PARANGUEO, EN LA CALLE DOMINGO LEDESMA - 347674 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 347674 | S | 153 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:CALLE DOMINGO LEDESMA EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUE, lon:-101.35059341, lat:20.38905161}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 391802.75 | 391802.75 | 391802.75 | 391802.75 | 391802.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-060, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6151164.62, importe_modificado:6151164.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2183582/proyecto_FIN, 2183582/proyecto_PROCESO, 2183582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177063 | Proyecto de inversión | 65813.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:32906.81, modificado:32906.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32906.81, modificado:32906.81}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COPALES, EN CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA - 326587 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 326587 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE , lon:-101.32790169, lat:20.34664427}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 65813.62 | 65813.62 | 65813.62 | 65813.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-038, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1347126.21, importe_modificado:1347126.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.5}} | {2177063/proyecto_INICIO, 2177063/proyecto_PROCESO, 2177063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177107 | Proyecto de inversión | 149546.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:74773.39, modificado:74773.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74773.39, modificado:74773.39}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COPALES, EN CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA - 326883 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 326883 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE , lon:-101.32787487, lat:20.34663925}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 149546.78 | 149546.78 | 149546.78 | 149546.78 | 38919.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-038, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1347126.21, importe_modificado:1347126.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.5}} | {2177107/proyecto_INICIO, 2177107/proyecto_FIN, 2177107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180376 | Proyecto de inversión | 320546.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320546.35, modificado:320546.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA LA LOMA EN LA CALLE REVOLUCION TERCERA ETAPA. - 337853 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 337853 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN, lon:-101.19685598, lat:20.38205706}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 320546.35 | 320546.35 | 320546.35 | 320546.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-048, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6090193.22, importe_modificado:6090193.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2180376/proyecto_FIN, 2180376/proyecto_INICIO, 2180376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177328 | Proyecto de inversión | 179547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:89773.6, modificado:89773.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89773.6, modificado:89773.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JAHUIQUES, EN LA CALLE DE LA EXPLANADA - 327715 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 327715 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES, lon:-101.1985288, lat:20.26248449}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.25}} | {2177328/proyecto_INICIO, 2177328/proyecto_PROCESO, 2177328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174098 | Proyecto de inversión | 463199.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310606.84, modificado:310606.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152592.41, modificado:205102.08}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LAS CALLES VALENCIA, LIBERTAD, FORJADORES, BLVD. 22 DE SEPTIEMBRE - 313781 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 313781 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:850.71, meta_modificada:850.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE FORJADORES LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL N, lon:-101.20412844, lat:20.40609331}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 205102.08 | 205102.08 | 205102.08 | 205102.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-059, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:462381.08, importe_modificado:462381.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:850.71}} | {2174098/proyecto_PROCESO, 2174098/proyecto_INICIO, 2174098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175224 | Proyecto de inversión | 310243.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:155121.86, modificado:155121.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155121.86, modificado:155121.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD POZO DE PARANGUEO, EN LA CALLE OBREGON SEGUNDA ETAPA - 318469 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 318469 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.68, meta_modificada:196.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-101.25003424, lat:20.3843291}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 310243.72 | 310243.72 | 310243.72 | 310243.72 | 130229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-036, contratista:URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2153447.21, importe_modificado:2153447.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.68}} | {2175224/proyecto_PROCESO, 2175224/proyecto_FIN, 2175224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175384 | Proyecto de inversión | 214937.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:107468.51, modificado:120847.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107468.51, modificado:107468.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO SEGUNDA ETAPA - 319415 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 319415 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNICAD COLO, lon:-101.27907847, lat:20.35949784}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 228316.36 | 228316.36 | 228316.36 | 228316.36 | 107468.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-040, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2251006.81, importe_modificado:2251006.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2175384/proyecto_PROCESO, 2175384/proyecto_FIN, 2175384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402183491 | Proyecto de inversión | 559333.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:279666.6, modificado:279666.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279666.6, modificado:279666.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD CHARCO DE PARANGUEO, EN LA CALLE DOMINGO LEDESMA - 347383 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 347383 | S | 153 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:CALLE DOMINGO LEDESMA EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUE, lon:-101.35093539, lat:20.38980171}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 279666.6 | 279666.6 | 279666.6 | 279666.6 | 279666.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-060, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6151164.62, importe_modificado:6151164.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2183491/proyecto_INICIO, 2183491/proyecto_FIN, 2183491/proyecto_PROCESO, 2183491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177245 | Proyecto de inversión | 136891.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:68445.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68445.99, modificado:68445.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JAHUIQUES, EN LA CALLE DE LA EXPLANADA - 327412 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 327412 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES, lon:-101.19852397, lat:20.26248147}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 68445.99 | 68445.99 | 68445.99 | 68445.99 | 68445.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-054, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1829500.54, importe_modificado:1829500.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.25}} | {2177245/proyecto_PROCESO, 2177245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302128256 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748925.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO,. EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS, EN LA CALLE SAN MIGUEL Y EMILIANO ZAPATA - 201468 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 201468 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA A, lon:-101.36547602, lat:20.27389068}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 748925.3 | 748925.3 | 748925.3 | 748925.3 | 748925.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:748925.3, importe_modificado:748925.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2128256/proyecto_INICIO, 2128256/proyecto_PROCESO, 2128256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177120 | Proyecto de inversión | 60672.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:30336.2, modificado:30336.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30336.2, modificado:30336.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD COPALES, EN CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA - 326983 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 326983 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE , lon:-101.32784476, lat:20.34664233}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 60672.4 | 60672.4 | 60672.4 | 60672.4 | 30336.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-038, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1347126.21, importe_modificado:1347126.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.5}} | {2177120/proyecto_INICIO, 2177120/proyecto_FIN, 2177120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177365 | Proyecto de inversión | 136060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:68030.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68030.0, modificado:68030.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JAHUIQUES, EN LA CALLE DE LA EXPLANADA - 327864 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 327864 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES, lon:-101.19852343, lat:20.26249833}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 68030 | 68030 | 68030 | 68030 | 68030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-054, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1829500.54, importe_modificado:1829500.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.25}} | {2177365/proyecto_INICIO, 2177365/proyecto_PROCESO, 2177365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196387 | Proyecto de inversión | 64400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:4400.0, modificado:4400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 385788 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385788 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA RANCHOS UNIDOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA MISMA RUMBO A LA SALIDA A LA CARRETERA A UR, lon:-101.19069463, lat:20.38326311}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2196387/proyecto_FIN, 2196387/proyecto_PROCESO, 2196387/proyecto_INICIO, 2196387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196403 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 385829 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385829 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 5.4 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA URIANGATO VALLE Y D, lon:-101.20547324, lat:20.37280171}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2196403/proyecto_INICIO, 2196403/proyecto_PROCESO, 2196403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150529 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23000.0, modificado:23000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:46000.0, modificado:46000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127777 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:90, direccion:EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS SALITRE DE AGUILARES MISMA QUE SE ENCUENTRA APR, lon:-101.44268369, lat:20.31766895}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2150529/proyecto_FIN, 2150529/proyecto_PROCESO, 2150529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152018 | Proyecto de inversión | 521213.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521213.69, modificado:519366.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DE SANTA MARIA, EN LA CALLE GUERRERO - 162195 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 162195 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.87, meta_modificada:190.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO RANCHO BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, 38456 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA , lon:-101.12276907, lat:20.36082768}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 519366.36 | 519366.36 | 519366.36 | 519366.36 | 519366.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-027, contratista:ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:521008.52, importe_modificado:521008.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.87}} | {2152018/proyecto_FIN, 2152018/proyecto_PROCESO, 2152018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154067 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203265 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203265 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMAN, lon:-101.11914056, lat:20.41829412}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2154067/proyecto_INICIO, 2154067/proyecto_FIN, 2154067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154074 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203327 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203327 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:EJIDO LA ISLA, 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 13.1 KM RUMBO AL NORESTE A TOMANDO, lon:-101.10902661, lat:20.44729737}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2154074/proyecto_PROCESO, 2154074/proyecto_FIN, 2154074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154083 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203378 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203378 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:109, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA LOS GATOS, 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA MISM, lon:-101.42974209, lat:20.34841826}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2154083/proyecto_PROCESO, 2154083/proyecto_INICIO, 2154083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402178168 | Proyecto de inversión | 369550.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260917.5, modificado:260917.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37163.76, modificado:49666.7}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL MIGRANTE, monto:71468.76, modificado:71484.21}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO, EN LAS CALLES MATAMOROS SEGUNDA ETAPA Y SIMON BOLIVAR - 330879 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 330879 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO MISM, lon:-101.17591817, lat:20.3075904}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 382068.41 | 382068.41 | 382068.41 | 382068.41 | 382068.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-021, contratista:ARQ. JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2584422.26, importe_modificado:2584422.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2178168/proyecto_PROCESO, 2178168/proyecto_INICIO, 2178168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185751 | Proyecto de inversión | 201405.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201405.23, modificado:201450.23}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 354460 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 354460 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:EJIDO SAN VICENTE DE GARMA GARMA, 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO DE SAN VICENTE DE GARMA SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA SE DA, lon:-101.20502603, lat:20.4215043}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 201450.23 | 201450.23 | 201450.23 | 201450.23 | 201450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2185751/proyecto_INICIO, 2185751/proyecto_FIN, 2185751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185770 | Proyecto de inversión | 128540.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128540.42, modificado:128540.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 354550 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 354550 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:266, direccion:RANCHERIA SAN JOAQUÍN DE ABAJO, 38427 SAN JOAQUÍN DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS CANINOS QUE PERTENECEN A SAN JOAQUIN SE UBICAN FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-101.14190027, lat:20.39715239}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 128540.42 | 128540.42 | 128540.42 | 128540.42 | 128540.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {2185770/proyecto_INICIO, 2185770/proyecto_FIN, 2185770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc de registro del contratista y se captura como IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185875 | Proyecto de inversión | 70381.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70381.15, modificado:70381.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 354914 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 354914 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:EJIDO COALANDA, 38433 COALANDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE COALANDA SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE TOMANDO LA CARRETERA SALIDA A , lon:-101.32015261, lat:20.34851369}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 70381.15 | 70381.15 | 70381.15 | 70381.15 | 70381.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2185875/proyecto_FIN, 2185875/proyecto_INICIO, 2185875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc de registro del contratista y se captura como IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402188138 | Proyecto de inversión | 139710.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139710.17, modificado:139710.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 361873 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 361873 | S | 169 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A SALAMANCA DANDO V, lon:-101.20447897, lat:20.40563076}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 139710.17 | 139710.17 | 139710.17 | 139710.17 | 139710.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2188138/proyecto_INICIO, 2188138/proyecto_PROCESO, 2188138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193212 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 376775 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 376775 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:COLONIA SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 11 KM DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA L, lon:-101.29618267, lat:20.41245532}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2193212/proyecto_INICIO, 2193212/proyecto_FIN, 2193212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193530 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 377585 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 377585 | S | 75 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LINDAVISTA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALUDA A HUANIMARO COMO REFERENCIA EN ELLA SE ENCUENTRA EL SANTUARIA D, lon:-101.19821866, lat:20.39896209}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2193530/proyecto_PROCESO, 2193530/proyecto_INICIO, 2193530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193832 | Proyecto de inversión | 124800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124800.0, modificado:124800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378343 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378343 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA ZAPATA SE UBICA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A EMILIANO ZAPATA QUE ES LA, lon:-101.18901556, lat:20.39597469}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2193832/proyecto_INICIO, 2193832/proyecto_FIN, 2193832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193878 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378453 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378453 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA CAMEMBARO, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL ESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFRENCIA ESTA EL CAMPO DE FUTBOL CAMEMBARO Y LA ESTACION DEL FERROCARRIL, lon:-101.17247383, lat:20.38868983}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2193878/proyecto_INICIO, 2193878/proyecto_FIN, 2193878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196756 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386720 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386720 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LABRADORES, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA HAY QUE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL POR LA PUERTA QUE SE ENCUENTRA, lon:-101.18650502, lat:20.38684338}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2196756/proyecto_FIN, 2196756/proyecto_PROCESO, 2196756/proyecto_INICIO, 2196756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197123 | Proyecto de inversión | 50600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50600.0, modificado:50600.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387795 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387795 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:EJIDO LOMA TENDIDA, 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 11 KM AL OESTE DE LA MISMA SE TOMA LA SALIDA A HUANIMARO HASTA LLEGAR A L, lon:-101.31187856, lat:20.37494169}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2197123/proyecto_FIN, 2197123/proyecto_PROCESO, 2197123/proyecto_INICIO, 2197123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150513 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37400.0, modificado:37400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:21850.0, modificado:21850.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127462 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127462 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:169, direccion:COLONIA LOMA LINDA DE COPALES, 38433 LOMA LINDA DE COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A , lon:-101.3343416, lat:20.3272333}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2150513/proyecto_PROCESO, 2150513/proyecto_INICIO, 2150513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154469 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 209662 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 209662 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA RANCHOS UNIDOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA MISMA RUMBO A LA SALIDA A LA CARRETERA A U, lon:-101.19093174, lat:20.38309013}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2154469/proyecto_INICIO, 2154469/proyecto_FIN, 2154469/proyecto_PROCESO, 2154469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154475 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 209692 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 209692 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CRATER LA ALBERCA PARA LLEGAR A ELLA HAY QUE DIRIGIRSE DEL CENTRO HACIA , lon:-101.20071644, lat:20.38572506}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2154475/proyecto_INICIO, 2154475/proyecto_PROCESO, 2154475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154519 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210275 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210275 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SANTIAGO UCOC SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL SURESTE DE LA MISMA SE UBICA EN LA ZONA ENFRENTE DEL, lon:-101.17635662, lat:20.38085242}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2154519/proyecto_INICIO, 2154519/proyecto_FIN, 2154519/proyecto_PROCESO, 2154519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154526 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210339 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210339 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:EJIDO SAUZ DE PURÍSIMA, 38415 SAUZ DE PURÍSIMA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 29.2 KM AL NOROESTE TOMANDO LA CARRETERA A SALAMANCADESPUES POR L, lon:-101.29924179, lat:20.53174176}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2154526/proyecto_PROCESO, 2154526/proyecto_INICIO, 2154526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402188108 | Proyecto de inversión | 155233.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155233.52, modificado:155233.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 361812 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 361812 | S | 188 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL JARDIN MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA RUMBO A HUANIMARO Y DANDO VU, lon:-101.20059224, lat:20.38567183}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 155233.52 | 155233.52 | 155233.52 | 155233.52 | 155233.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2188108/proyecto_INICIO, 2188108/proyecto_PROCESO, 2188108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193270 | Proyecto de inversión | 101400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101400.0, modificado:101400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 376888 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 376888 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MORELOS SE UBICA EN CABECERA TOMANDO LA SALIDA A LA MAGDALENA Y PASANDO EL SALON PARAISO SE TOMA LA DESVIACION A LA IZQUIERDA Y AH, lon:-101.18661879, lat:20.375811}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2193270/proyecto_INICIO, 2193270/proyecto_FIN, 2193270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193330 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 377058 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 377058 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA VALLESALAMANCA Y ENTRANDO POR EL JARRON AZUL , lon:-101.20219058, lat:20.40623168}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2193330/proyecto_PROCESO, 2193330/proyecto_FIN, 2193330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193355 | Proyecto de inversión | 569400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:87800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481600.0, modificado:488139.9}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 377117 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 377117 | S | 219 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A LA MAGDALENA Y DANDO VUELTA EN LA GASOLINERA , lon:-101.20043425, lat:20.37842554}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 488139.9 | 488139.9 | 488139.9 | 488139.9 | 488139.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:73.0}} | {2193355/proyecto_INICIO, 2193355/proyecto_FIN, 2193355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193785 | Proyecto de inversión | 85800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85800.0, modificado:85800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378219 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378219 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA RUMBO A AURRERA RUMBO AL RASTRO MUNI, lon:-101.17584055, lat:20.40878576}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2193785/proyecto_INICIO, 2193785/proyecto_PROCESO, 2193785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193898 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378499 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378499 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE PARA LLEGAR HAY QUE DIRIGIRSE RUMBO A LA SALIDA A HUANIMARO LLEGANDO A EL, lon:-101.20501923, lat:20.39944228}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2193898/proyecto_FIN, 2193898/proyecto_PROCESO, 2193898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193919 | Proyecto de inversión | 93600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93600.0, modificado:93600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378565 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378565 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A HUANIMARO LLEGANDO AL LIBRAMIENTO ESQUINA CON ELEKTRA, SE D, lon:-101.20719021, lat:20.39917253}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2193919/proyecto_INICIO, 2193919/proyecto_FIN, 2193919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193942 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378604 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378604 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA RUMBO AL NOROESTE EN CABECERA MUNICIPAL COMNO REFERENCIA ESTA LA COLONIAFONAPO MAGISTERIAL QUE COLINDAN CON ELLA SE ENCUE, lon:-101.20893901, lat:20.40133206}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2193942/proyecto_INICIO, 2193942/proyecto_FIN, 2193942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194057 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378860 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378860 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MOGOTES SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA A LA MAGDALENA Y TOMANDO DESPUE, lon:-101.25930402, lat:20.29644272}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2194057/proyecto_PROCESO, 2194057/proyecto_FIN, 2194057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194221 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379280 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379280 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:141, direccion:RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , GERVASIO MENDOZA SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A LA MAGDALENA LLEGANDO A LA MAGDALENA SE DA VUELTA , lon:-101.14358797, lat:20.28801381}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2194221/proyecto_INICIO, 2194221/proyecto_FIN, 2194221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194270 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379400 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379400 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:EJIDO NORIA DE MOSQUEDA, 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y LLEGANDO A LA DESVIACION A PUEBLO NUEVO , lon:-101.34720438, lat:20.47511921}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2194270/proyecto_INICIO, 2194270/proyecto_FIN, 2194270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195829 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 384067 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 384067 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA AGEB QUE ES ZAP URBANA TOMA 2 COLONIAS LAS CUALES SON LA COLONIA MORELOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR D, lon:-101.18678038, lat:20.37556282}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2195829/proyecto_PROCESO, 2195829/proyecto_FIN, 2195829/proyecto_INICIO, 2195829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195916 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 384345 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 384345 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA CARRETERA A LA MAGDALENA DE AHI SE DA VUEL, lon:-101.20152591, lat:20.38067837}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2195916/proyecto_INICIO, 2195916/proyecto_PROCESO, 2195916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151726 | Proyecto de inversión | 598033.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598033.92, modificado:598033.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA, EN LA CALLE OBREGON - 156347 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 156347 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.41, meta_modificada:217.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:CALLE OBREGON EJIDO LA COMPAÑÍA, 38427 LA COMPAÑÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORTAZAR - VALLE DE SANTIAGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CO, lon:-101.15704317, lat:20.37544866}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 598033.92 | 598033.92 | 598033.92 | 598033.92 | 598033.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-026, contratista:ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:649627.39, importe_modificado:649627.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.41}} | {2151726/proyecto_FIN, 2151726/proyecto_PROCESO, 2151726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152057 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:678939.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL, EN LA CALLE PROL. BENITO JUAREZ - 163003 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 163003 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.9, meta_modificada:387.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:239, direccion:PROLONGACION JUAREZ COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 38455 SANTIAGO APÓSTOL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO APOSTOL MISMA QUE SE ENCUENTRA APR, lon:-101.15457184, lat:20.36375794}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 678939.6 | 678939.6 | 678939.6 | 678939.6 | 678939.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-028, contratista:ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:679845.97, importe_modificado:679845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.9}} | {2152057/proyecto_INICIO, 2152057/proyecto_FIN, 2152057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152068 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:174918.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBCUION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CALLE DE PRIVADA DOS EN SOLEDAD DE ALTAMIRA EN EL MUNCIIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO. - 163275 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 163275 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.83, meta_modificada:58.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:267, direccion:CALLE DOS RANCHERIA SOLEDAD DE ALTAMIRA, 38425 SOLEDAD DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE ALTAMIRA MISMA QUE SE ENCUENTRA AP, lon:-101.16408116, lat:20.4837517}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 174918.02 | 174918.02 | 174918.02 | 174918.02 | 174918.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-022, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:174918.02, importe_modificado:174918.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.83}} | {2152068/proyecto_FIN, 2152068/proyecto_PROCESO, 2152068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152072 | Proyecto de inversión | 704528.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704528.76, modificado:704528.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MOGOTES, EN LA PRIVADA HERNANDEZ LUNA - 163345 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 163345 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:PRIVADA LUNA PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES MISMA QUE SE ENC, lon:-101.28719638, lat:20.42216256}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 704528.76 | 704528.76 | 704528.76 | 704528.76 | 704528.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-025, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:727050.68, importe_modificado:727050.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2152072/proyecto_INICIO, 2152072/proyecto_FIN, 2152072/proyecto_PROCESO, 2152072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152097 | Proyecto de inversión | 524703.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524703.78, modificado:524703.78}} | CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIIAGO, GTO., EN CAMINO DE CUADRILLA DE ANDARACUA A MANGA DE BUENAVISTA - 163814 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 163814 | S | 83 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO DE CUADRILLA DE ANDARACUA A MANGA DE BUENAVISTA RANCHERIA MANGA DE BUENAVISTA, 38457 MANGA DE BUENAVISTA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNID, lon:-101.17046949, lat:20.28450494}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 524703.78 | 524703.78 | 524703.78 | 524703.78 | 524703.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-015, contratista:AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:505226.3, importe_modificado:505226.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2152097/proyecto_INICIO, 2152097/proyecto_PROCESO, 2152097/proyecto_INICIO, 2152097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153676 | Proyecto de inversión | 1450643.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450643.24, modificado:1449925.9}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MOGOTES, EN LA CALLE CIRILO BARRON - 195720 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 195720 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:CALLE CRITILO BARRON PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGO, lon:-101.28737674, lat:20.41541166}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1449925.9 | 1449925.9 | 1449925.9 | 1449925.9 | 1449925.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-023, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1449925.9, importe_modificado:1449925.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.0}} | {2153676/proyecto_INICIO, 2153676/proyecto_FIN, 2153676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154066 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203250 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203250 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:31, direccion:COLONIA LA ENMARAÑADA, 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ENMARAÑADA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 11.5 KM RUMBO , lon:-101.11195457, lat:20.41460244}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2154066/proyecto_INICIO, 2154066/proyecto_FIN, 2154066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154075 | Proyecto de inversión | 148200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148200.0, modificado:148200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203337 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203337 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIM, lon:-101.20554386, lat:20.45083012}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2154075/proyecto_INICIO, 2154075/proyecto_FIN, 2154075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154082 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203374 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203374 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:EJIDO LA BARQUILLA, 38464 LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA BARQUILLA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 32.2 KM RUMBO AL SU, lon:-101.44092563, lat:20.33553388}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2154082/proyecto_INICIO, 2154082/proyecto_FIN, 2154082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185707 | Proyecto de inversión | 84288.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84288.8, modificado:84288.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 354249 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 354249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:RANCHERIA LA TEJONERA, 38426 LA TEJONERA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , VILLADIEGO SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNUCIPAL APROXIMADAMENTE A10 KM AL NORESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A SANTA ROSA DE C, lon:-101.13117882, lat:20.41897955}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 84288.8 | 84288.8 | 84288.8 | 84288.8 | 84288.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2185707/proyecto_FIN, 2185707/proyecto_PROCESO, 2185707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc de registro del contratista y se captura como IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193294 | Proyecto de inversión | 148200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148200.0, modificado:148200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 376963 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 376963 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA EN CABECERA MUNICIAPL EN LA ZONA SUROESTE TOMANDO LA SALIDA A HUANIMARO Y DANDO VUELTA A LA IZQUI, lon:-101.2082321, lat:20.37923013}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2193294/proyecto_INICIO, 2193294/proyecto_FIN, 2193294/proyecto_PROCESO, 2193294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193764 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378157 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378157 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LAS FUENTES, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MATAMOROS RUMBO AL SUR SE SIGUE DERECHO, SE CRUZA LA CARRETERA Y, lon:-101.17825076, lat:20.37144712}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2193764/proyecto_FIN, 2193764/proyecto_INICIO, 2193764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193800 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378260 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378260 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA ES LA COLONIA A ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL , ENFR, lon:-101.18918723, lat:20.38346426}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2193800/proyecto_INICIO, 2193800/proyecto_FIN, 2193800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194023 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378762 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378762 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA A JARAL Y PASANDO EL MODULO DE RIEGO EN LA SALIDA A LA DEREC, lon:-101.17570526, lat:20.38083767}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2194023/proyecto_INICIO, 2194023/proyecto_FIN, 2194023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194138 | Proyecto de inversión | 93600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93600.0, modificado:93600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379065 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379065 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:EJIDO CERRO PRIETO DEL CARMEN, 38415 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA SALIDA POR LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y , lon:-101.31427371, lat:20.51781421}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2194138/proyecto_FIN, 2194138/proyecto_PROCESO, 2194138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194207 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379248 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379248 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:COLONIA MIRAFLORES LA GACHUPINA, 38426 MIRAFLORES (LA GACHUPINA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , MIRAFLORES SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOIMA LA SALIDA A LAS LIEBRES POR EL TIANGUIR Y , lon:-101.17193681, lat:20.42714215}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2194207/proyecto_INICIO, 2194207/proyecto_FIN, 2194207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196554 | Proyecto de inversión | 128800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.0, modificado:128800.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386191 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386191 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CRATER LA ALBERCA PARA LLEGAR A ELLA HAY QUE DIRIGIRSE DEL CENTRO HACIA L, lon:-101.19189626, lat:20.3895788}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 128800 | 128800 | 128800 | 128800 | 128800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2196554/proyecto_FIN, 2196554/proyecto_PROCESO, 2196554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196616 | Proyecto de inversión | 55200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55200.0, modificado:55200.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386359 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386359 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MALPAIS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA SALAMANCA VALLE TOMA, lon:-101.19927233, lat:20.40731767}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2196616/proyecto_FIN, 2196616/proyecto_PROCESO, 2196616/proyecto_INICIO, 2196616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196747 | Proyecto de inversión | 32200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32200.0, modificado:32200.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386684 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386684 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL SOCORRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL OESTE DE LA MISMA SE LOCALIZA A LA ALTURA DEL CRATER LA ALBER, lon:-101.20021647, lat:20.39444613}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2196747/proyecto_INICIO, 2196747/proyecto_PROCESO, 2196747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196818 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386876 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386876 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MOGOTES SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA A LA MAGDALENA Y TOMANDO DESPUES, lon:-101.26012276, lat:20.29666913}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2196818/proyecto_PROCESO, 2196818/proyecto_FIN, 2196818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197140 | Proyecto de inversión | 73600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73600.0, modificado:73600.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387849 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387849 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECRA MUNICIPAL A APROXIAMDAMENTE 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE DE , lon:-101.28698214, lat:20.4524573}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 73600 | 73600 | 73600 | 73600 | 73600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2197140/proyecto_PROCESO, 2197140/proyecto_INICIO, 2197140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150514 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20625.0, modificado:20625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14375.0, modificado:14375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:28750.0, modificado:28750.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127508 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127508 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SURO, lon:-101.36124885, lat:20.27553113}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2150514/proyecto_INICIO, 2150514/proyecto_PROCESO, 2150514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154026 | Proyecto de inversión | 1995836.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409142.42, modificado:1409294.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200711.06, modificado:200711.06}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL MIGRANTE, monto:385982.8, modificado:385982.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO, EN LAS CALLES MATAMOROS SEGUNDA ETAPA Y SIMON BOLIVAR - 202314 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 202314 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO MISM, lon:-101.1758833, lat:20.30746462}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1995988.53 | 1995988.53 | 1995988.53 | 1995988.53 | 1995988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-021, contratista:ARQ. JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2584422.26, importe_modificado:2584422.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2154026/proyecto_INICIO, 2154026/proyecto_FIN, 2154026/proyecto_PROCESO, 2154026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154063 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203237 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203237 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:162, direccion:COLONIA RANCHITO DE PAREDONES, 38424 RANCHITO DE PAREDONES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMA, lon:-101.22860396, lat:20.39951313}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2154063/proyecto_INICIO, 2154063/proyecto_FIN, 2154063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154077 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203343 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203343 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:EJIDO SAN VICENTE DE GARMA GARMA, 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMAS MISMA QUE SE ENCUENTR, lon:-101.21043057, lat:20.42814532}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2154077/proyecto_INICIO, 2154077/proyecto_FIN, 2154077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154080 | Proyecto de inversión | 109200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109200.0, modificado:109200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203357 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203357 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:90, direccion:EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE A AGUILARES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROX, lon:-101.44379022, lat:20.31893063}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 109200 | 109200 | 109200 | 109200 | 109200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2154080/proyecto_INICIO, 2154080/proyecto_FIN, 2154080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154084 | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:31200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203381 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203381 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:78, direccion:EJIDO LAS RAÍCES, 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS RAICES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 27.7 KM RUMBO AL SUROESTE, lon:-101.43290417, lat:20.35586365}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2154084/proyecto_INICIO, 2154084/proyecto_PROCESO, 2154084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154498 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210103 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210103 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL SOCORRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL OESTE DE LA MISMA SE LOCALIZA A LA ALTURA DEL CRATER LA ALBE, lon:-101.20277638, lat:20.39379046}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2154498/proyecto_INICIO, 2154498/proyecto_PROCESO, 2154498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154522 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210290 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA LINDAVISTA Y LA 7, lon:-101.20696062, lat:20.39928113}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2154522/proyecto_INICIO, 2154522/proyecto_FIN, 2154522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402178567 | Proyecto de inversión | 91278.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91278.66, modificado:91278.66}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL PERICO, EN LA CALLE EMILANO ZAPATA - 332353 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 332353 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.14, meta_modificada:89.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GARCIA, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PER, lon:-101.13659718, lat:20.3558168}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 91278.66 | 91278.66 | 91278.66 | 91278.66 | 91278.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-029, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:999597.51, importe_modificado:999597.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.14}} | {2178567/proyecto_PROCESO, 2178567/proyecto_FIN, 2178567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402184795 | Proyecto de inversión | 4628571.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111820.84, modificado:1111820.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1111820.84, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404929.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO - 351214 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 351214 | S | 1518 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6096.35, meta_modificada:6096.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CRUZ COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO , lon:-101.21403811, lat:20.40075513}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1111820.84 | 1111820.84 | 1111820.84 | 1111820.84 | 1111820.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OB-000-0157-22, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4809859.03, importe_modificado:4809859.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6096.35}} | {2184795/proyecto_INICIO, 2184795/proyecto_PROCESO, 2184795/proyecto_FIN, 2184795/proyecto_PROCESO, 2184795/proyecto_FIN, 2184795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402187704 | Proyecto de inversión | 1071111.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071111.29, modificado:1071111.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 360399 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 360399 | S | 1292 | 861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 10 KM AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HU, lon:-101.25298418, lat:20.421966}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1071111.29 | 1071111.29 | 1071111.29 | 1071111.29 | 1071111.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {2187704/proyecto_INICIO, 2187704/proyecto_PROCESO, 2187704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193681 | Proyecto de inversión | 210600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210600.0, modificado:200800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 377973 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 377973 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE UBICA EN CABECERA MUNUCIPAL RUMBO AL NOROESTE COMO REFERENCIA ESTA EL DIF MUNICIPAL Y COLINDA CON LA COLONIA EMILIA, lon:-101.19199818, lat:20.3898805}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {2193681/proyecto_INICIO, 2193681/proyecto_PROCESO, 2193681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193999 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378723 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378723 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PINOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A JALA, PASANDO EL MODULO DE RIEGO SE ENTRA A LA COLONIA SIGUIEND, lon:-101.17515391, lat:20.38668247}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2193999/proyecto_INICIO, 2193999/proyecto_PROCESO, 2193999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194249 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379346 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379346 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 38410 SANTA BÁRBARA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SANTA BARABARA SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y LLEGANDO A LA DESVIACION A PUEBLO NUEVO SE, lon:-101.35553623, lat:20.47161306}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2194249/proyecto_PROCESO, 2194249/proyecto_FIN, 2194249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194291 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379446 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379446 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:84, direccion:RANCHERIA REFUGIO DE SAN GUILLERMO EL INFIERNILLO, 38414 REFUGIO DE SAN GUILLERMO (EL INFIERNILLO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE SE TOMA LA SALIDA A HUAN, lon:-101.35001682, lat:20.48522249}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2194291/proyecto_INICIO, 2194291/proyecto_FIN, 2194291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196434 | Proyecto de inversión | 248400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248400.0, modificado:248400.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 385902 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385902 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MANUEL DOBLADO QUE LLEVA , lon:-101.20007349, lat:20.38049734}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 248400 | 248400 | 248400 | 248400 | 248400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2196434/proyecto_INICIO, 2196434/proyecto_PROCESO, 2196434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196641 | Proyecto de inversión | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386432 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386432 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PINOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A JARAL PASANDO EL MODULO DE RIEGO SE ENTRA A LA COLONIA SIGUIENDE, lon:-101.17492543, lat:20.38658898}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2196641/proyecto_INICIO, 2196641/proyecto_FIN, 2196641/proyecto_PROCESO, 2196641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196706 | Proyecto de inversión | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386584 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386584 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORTE DE LA MISMA ESTA PEGADA A LA COLONIA JARRON , lon:-101.19150465, lat:20.39629648}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2196706/proyecto_FIN, 2196706/proyecto_PROCESO, 2196706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197047 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387534 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387534 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:190, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 8 KM, lon:-101.19074698, lat:20.33453617}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2197047/proyecto_PROCESO, 2197047/proyecto_FIN, 2197047/proyecto_INICIO, 2197047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197084 | Proyecto de inversión | 36800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387669 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387669 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9.4 KM AL SURESTE DE LA MISMA SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A JARA, lon:-101.11250735, lat:20.37102288}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2197084/proyecto_FIN, 2197084/proyecto_INICIO, 2197084/proyecto_PROCESO, 2197084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127398 | Acción | 13660.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13660.92, modificado:13660.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197106 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 197106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 13660.92 | 13660.92 | 13660.92 | 13660.92 | 13660.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/PROY/2022-034, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:59019.15, importe_modificado:59019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127398/proyecto_INICIO, 2127398/proyecto_PROCESO, 2127398/proyecto_INICIO, 2127398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127761 | Acción | 100781.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100781.3, modificado:100781.3}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199078 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 199078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 100781.3 | 100781.3 | 100781.3 | 100781.3 | 100781.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/PROY/2022-033, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:157858.67, importe_modificado:157858.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127761/proyecto_INICIO, 2127761/proyecto_FIN, 2127761/proyecto_PROCESO, 2127761/proyecto_FIN, 2127761/proyecto_PROCESO, 2127761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150883 | Proyecto de inversión | 1485682.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485682.85, modificado:1485682.85}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANABRIA, EN LA CALLE PIPILA - 136636 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 136636 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.87, meta_modificada:774.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:CALLE EL PIPILA EJIDO SANABRIA, 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA MISMA QUE SE ENCUEN, lon:-101.37236719, lat:20.36859793}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1485682.85 | 1485682.85 | 1485682.85 | 1485682.85 | 1485682.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-010, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1485682.85, importe_modificado:1485682.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.87}} | {2150883/proyecto_INICIO, 2150883/proyecto_FIN, 2150883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc real del contratista pero se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154060 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203177 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203177 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMAN, lon:-101.24772915, lat:20.37746647}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2154060/proyecto_INICIO, 2154060/proyecto_FIN, 2154060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154061 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203187 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203187 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APRO, lon:-101.24596774, lat:20.35159309}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2154061/proyecto_FIN, 2154061/proyecto_PROCESO, 2154061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154462 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 209605 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 209605 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MALPAIS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA SALAMANCA VALLE TOM, lon:-101.19987959, lat:20.4080849}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2154462/proyecto_FIN, 2154462/proyecto_PROCESO, 2154462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154511 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210221 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210221 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORTE DE LA MISMA ESTA PEGADA A LA COLONIA JARRON, lon:-101.19687552, lat:20.39564082}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2154511/proyecto_INICIO, 2154511/proyecto_PROCESO, 2154511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154514 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210238 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210238 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 7 LUMINARIAS SE ENCUENTRA DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL NOROESTE DE LA MISMA COLINDA CON LA COLONIA LINDAVISTA Y, lon:-101.20845729, lat:20.39942192}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2154514/proyecto_INICIO, 2154514/proyecto_FIN, 2154514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402188171 | Proyecto de inversión | 380322.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380322.12, modificado:380322.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 361945 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 361945 | S | 1520 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A SALAMA, lon:-101.2134212, lat:20.40086154}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 380322.12 | 380322.12 | 380322.12 | 380322.12 | 380322.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2188171/proyecto_INICIO, 2188171/proyecto_FIN, 2188171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193024 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 376296 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 376296 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO DE MOGOTES, 38420 SAN ISIDRO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-101.27506904, lat:20.42376409}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2193024/proyecto_INICIO, 2193024/proyecto_FIN, 2193024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194034 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378802 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378802 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 38415 EL TAMBOR, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TAMBOR SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 22 KM RUMBO AL NOROESTE TOMANDO LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y POSTERIORMENTE LA, lon:-101.30148851, lat:20.49662889}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2194034/proyecto_INICIO, 2194034/proyecto_PROCESO, 2194034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194320 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379510 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379510 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE LA NALGA DE VENTURA, 38410 RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOPMA LA CARRETERA A , lon:-101.37278812, lat:20.44486107}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2194320/proyecto_INICIO, 2194320/proyecto_FIN, 2194320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196678 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386521 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386521 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EL PRADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL SURESTE DE LA MISMA SE UBICA EN LA ZONA ENFRENTE DEL MODULO DE RIEGO CRU, lon:-101.17817928, lat:20.37899712}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2196678/proyecto_INICIO, 2196678/proyecto_PROCESO, 2196678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196728 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386627 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386627 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 7 LUMINARIAS SE ENCUENTRA DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL NOROESTE DE LA MISMA COLINDA CON LA COLONIA LINDAVISTA Y , lon:-101.20858496, lat:20.39895129}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2196728/proyecto_FIN, 2196728/proyecto_PROCESO, 2196728/proyecto_INICIO, 2196728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196826 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386901 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386901 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:COLONIA HOYA DE CINTORA LA HOYA DE ARRIBA, 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE DEBE DE TOMAR LA , lon:-101.20976515, lat:20.36495203}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2196826/proyecto_INICIO, 2196826/proyecto_PROCESO, 2196826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197170 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387952 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387952 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:141, direccion:RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 15.3 KM AL SURESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA POR LA C, lon:-101.14393665, lat:20.28799368}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2197170/proyecto_INICIO, 2197170/proyecto_PROCESO, 2197170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150526 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:8250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127723 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 6 KM RUNBO EL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA A M A JARAL Y PASANDO LA , lon:-101.11325636, lat:20.36894592}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2150526/proyecto_PROCESO, 2150526/proyecto_FIN, 2150526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154079 | Proyecto de inversión | 171600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171600.0, modificado:171600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203354 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203354 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXI, lon:-101.18149581, lat:20.32561541}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2154079/proyecto_INICIO, 2154079/proyecto_FIN, 2154079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154146 | Proyecto de inversión | 869452.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869452.8, modificado:869452.8}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO A SAN DIEGO QUIRICEO - 204052 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 204052 | S | 83 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:658.6, meta_modificada:658.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:EJIDO SAN FELIPE QUIRICEO, 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA SAN FELIPE QUIRICEO CON SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAME, lon:-101.29298129, lat:20.44653015}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 869452.8 | 869452.8 | 869452.8 | 869452.8 | 869452.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-032, contratista:ING. JOSE RAMON CERVANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:869452.8, importe_modificado:869452.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:658.6}} | {2154146/proyecto_FIN, 2154146/proyecto_PROCESO, 2154146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402178140 | Proyecto de inversión | 219035.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154648.39, modificado:154648.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22027.33, modificado:22027.33}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL MIGRANTE, monto:42360.25, modificado:42360.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO, EN LAS CALLES MATAMOROS SEGUNDA ETAPA Y SIMON BOLIVAR - 330791 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 330791 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO MISM, lon:-101.17592889, lat:20.30761555}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 219035.97 | 219035.97 | 219035.97 | 219035.97 | 219035.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-021, contratista:ARQ. JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2584422.26, importe_modificado:2584422.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2178140/proyecto_PROCESO, 2178140/proyecto_INICIO, 2178140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402178526 | Proyecto de inversión | 104969.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104969.11, modificado:104969.11}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL PERICO, EN LA CALLE EMILANO ZAPATA - 332184 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 332184 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.14, meta_modificada:89.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GARCIA, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PE, lon:-101.13657841, lat:20.35566592}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 104969.11 | 104969.11 | 104969.11 | 104969.11 | 104969.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-029, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:999597.51, importe_modificado:999597.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.14}} | {2178526/proyecto_INICIO, 2178526/proyecto_FIN, 2178526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185623 | Proyecto de inversión | 59423.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59423.6, modificado:59423.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 353942 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 353942 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:158, direccion:GRANJA VILLADIEGO, 38427 VILLADIEGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , VILLADIEGO SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNUCIPAL APROXIMADAMENTE A12.6 KM AL NORESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A JARAL Y PASANDO Y , lon:-101.11438219, lat:20.40198171}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 59423.6 | 59423.6 | 59423.6 | 59423.6 | 59423.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}} | {2185623/proyecto_PROCESO, 2185623/proyecto_INICIO, 2185623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc de registro del contratista y se captura como IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185903 | Proyecto de inversión | 16857.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16857.76, modificado:16857.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 355003 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 355003 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:EJIDO , 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LOMA TENIDDA SE LOZALIZA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM RUMBO AL SUROESTE TOMANDO LA SALIDA A HUANIMARO HASTA LLEGAR A , lon:-101.31056562, lat:20.37246751}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2185903/proyecto_INICIO, 2185903/proyecto_PROCESO, 2185903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc de registro del contratista y se captura como IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402185912 | Proyecto de inversión | 62303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62303.2, modificado:62303.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO,. EN DIFERENTES LOCALIDADES - 355034 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 355034 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL BORREGO SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE APROXIMADAMENTE A 25 KM SE TOMA LA CARRETERA SALI, lon:-101.30037108, lat:20.28547791}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62303.2 | 62303.2 | 62303.2 | 62303.2 | 62303.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2022-045, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4827198.21, importe_modificado:4827198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {2185912/proyecto_PROCESO, 2185912/proyecto_FIN, 2185912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 es el rfc de registro del contratista y se captura como IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo & , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402186936 | Proyecto de inversión | 1412625.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412625.03, modificado:1412625.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 358001 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 358001 | S | 888 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 27.3 KM AL SUROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HUANIMARO Y SE DA VUELT , lon:-101.36077276, lat:20.2771615}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1412625.03 | 1412625.03 | 1412625.03 | 1412625.03 | 1412625.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:182.0}} | {2186936/proyecto_INICIO, 2186936/proyecto_PROCESO, 2186936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402187468 | Proyecto de inversión | 1203059.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203059.78, modificado:1203059.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 359659 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 359659 | S | 1451 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 11.6 KM AL SURESTE SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.1809374, lat:20.3099983}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1203059.78 | 1203059.78 | 1203059.78 | 1203059.78 | 1203059.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2187468/proyecto_INICIO, 2187468/proyecto_PROCESO, 2187468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402187906 | Proyecto de inversión | 465700.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465700.6, modificado:465700.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 361106 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 361106 | S | 562 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA RANCHOS UNIDOS SE UBICA DENTRO DED CABECERA MUNICIPAL A 4 KM DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A YURIRIA AL SUROESTE D, lon:-101.18797264, lat:20.3796831}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 465700.43 | 465700.43 | 465700.43 | 465700.43 | 465700.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2187906/proyecto_INICIO, 2187906/proyecto_PROCESO, 2187906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402187986 | Proyecto de inversión | 551079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551079.0, modificado:551079.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 361412 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 361412 | S | 668 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KM DEL JARDIN MUNUCIPAL RUMBO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO TOMANDO LA SALIDA A YURIRIA Y DANDO VUELTA, lon:-101.20180486, lat:20.37649452}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 551079 | 551079 | 551079 | 551079 | 551079 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7.642146004E7, importe_modificado:7.642146004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2187986/proyecto_INICIO, 2187986/proyecto_PROCESO, 2187986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193570 | Proyecto de inversión | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226200.0, modificado:226200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 377684 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 377684 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA CENTRO SE UBICA AL REDEDOR DEL JARDIN MUNICIPAL COMO REFERENCIA ESTA EL EDIFICIO DE RPESIDENCIA, lon:-101.17836678, lat:20.39080571}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2193570/proyecto_FIN, 2193570/proyecto_PROCESO, 2193570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194179 | Proyecto de inversión | 54600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54600.0, modificado:54600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379188 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379188 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:EJIDO TERÁN, 38426 TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TERAN SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NORESTE SE TOMA LA SALIDA A LAS LIEBRES SE CONTINUA DERECHO SE PASAN LAS LIEBRES SE PASA , lon:-101.11711532, lat:20.46244402}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2194179/proyecto_INICIO, 2194179/proyecto_FIN, 2194179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196176 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 385171 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385171 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:COLONIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE DEBE DE TOMAR LA, lon:-101.20922871, lat:20.36455976}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2196176/proyecto_FIN, 2196176/proyecto_PROCESO, 2196176/proyecto_FIN, 2196176/proyecto_INICIO, 2196176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196417 | Proyecto de inversión | 36800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 385861 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385861 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA COLONIA LA LOMA CRUZANDO EL BLVD REVOLUCION SE TO, lon:-101.20861178, lat:20.37988391}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2196417/proyecto_PROCESO, 2196417/proyecto_FIN, 2196417/proyecto_INICIO, 2196417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197158 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387897 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387897 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , DURANES DE ABAJO SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROX A A 31 KM AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA VALLE A SALAMANCA HASTA LLEGA, lon:-101.35231116, lat:20.53174104}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2197158/proyecto_FIN, 2197158/proyecto_PROCESO, 2197158/proyecto_FIN, 2197158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127350 | Acción | 100288.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100288.73, modificado:100288.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196800 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 196800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 100288.73 | 100288.73 | 100288.73 | 100288.73 | 100288.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-032, contratista:ING. JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:100288.73, importe_modificado:100288.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127350/proyecto_INICIO, 2127350/proyecto_FIN, 2127350/proyecto_PROCESO, 2127350/proyecto_INICIO, 2127350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150506 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23000.0, modificado:23000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:46000.0, modificado:46000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127331 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127331 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 7.3 KM RUMBO AL SURESTE DE LA , lon:-101.1543694, lat:20.3540667}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2150506/proyecto_INICIO, 2150506/proyecto_FIN, 2150506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154068 | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:31200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203274 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203274 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:RANCHERIA LA TEJONERA, 38426 LA TEJONERA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA TEJONERA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 8.5 KM RUMBO AL NO, lon:-101.13170271, lat:20.42582075}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2154068/proyecto_INICIO, 2154068/proyecto_PROCESO, 2154068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154070 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203305 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203305 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA ISLA, 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA MISMA QUE SE ENCUENTRA , lon:-101.11765932, lat:20.4483507}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2154070/proyecto_FIN, 2154070/proyecto_PROCESO, 2154070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154460 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 209571 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 209571 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA COLONIA LA LOMA CRUZANDO EL BLVD REVOLUCION SE T, lon:-101.20773846, lat:20.38070659}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2154460/proyecto_FIN, 2154460/proyecto_PROCESO, 2154460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154502 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210164 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210164 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LINDAVISTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL NOROESTE DE LA MISMA COMO REFERENCIA AHI SE ENCUENTRA EL SAN, lon:-101.20243305, lat:20.39624419}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2154502/proyecto_INICIO, 2154502/proyecto_PROCESO, 2154502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193179 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 376688 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 376688 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:EJIDO CERRO COLORADO, 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CERRO COLORADO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 13 KM DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA HACIA HUANIMARO TODO DERECHO HASTA PASAR LA , lon:-101.32451868, lat:20.40149758}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2193179/proyecto_INICIO, 2193179/proyecto_FIN, 2193179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193975 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378676 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378676 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DORADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA CARRETERA A JARAL Y PASANDO EL MODULO DE RIEGO SE DA VUEL, lon:-101.1761195, lat:20.38529462}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2193975/proyecto_INICIO, 2193975/proyecto_FIN, 2193975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194085 | Proyecto de inversión | 54600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54600.0, modificado:54600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378950 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378950 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:190, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 8 K, lon:-101.19027122, lat:20.335009}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2194085/proyecto_PROCESO, 2194085/proyecto_FIN, 2194085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194196 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379215 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379215 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:RANCHERIA ALTO DE ALTAMIRA, 38425 ALTO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ALTO DE ALTAMIRA SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A LAS LIEBRES Y EN LA CURVA PASANDO SA, lon:-101.16390495, lat:20.46875575}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2194196/proyecto_INICIO, 2194196/proyecto_FIN, 2194196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196208 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27168.8}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 385254 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385254 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:221, direccion:GRANJA GRANJA SAN CARLOS, 38414 SAN CARLOS [RANCHO], VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA SAN CARLOS CON DURANES DE ARRIBA SAN CARLOS SE UBICA A 33.4 KM DE CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETE, lon:-101.34917442, lat:20.5180092}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 27168.8 | 27168.8 | 27168.8 | 27168.8 | 27168.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2196208/proyecto_INICIO, 2196208/proyecto_PROCESO, 2196208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196485 | Proyecto de inversión | 64400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386037 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386037 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORTE DE LA MISMA ESTA PEGADA A LA COLONIA JARRON , lon:-101.1960805, lat:20.39708086}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2196485/proyecto_FIN, 2196485/proyecto_PROCESO, 2196485/proyecto_FIN, 2196485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196665 | Proyecto de inversión | 36800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386497 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386497 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SANTIAGO UCOC SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL SURESTE DE LA MISMA SE UBICA EN LA ZONA ENFRENTE DEL , lon:-101.1759236, lat:20.38101032}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2196665/proyecto_INICIO, 2196665/proyecto_FIN, 2196665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196691 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386542 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386542 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MORELOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO LA SALIDA A URIANGATO COMO REFERENCIA SE EN, lon:-101.18658594, lat:20.37652509}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2196691/proyecto_INICIO, 2196691/proyecto_FIN, 2196691/proyecto_PROCESO, 2196691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196771 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386761 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386761 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:268, direccion:COLONIA EL MILAGRO, 38400 AMPLIACIÓN COLONIA LOMA DEL CHORRITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE DEBE DE TOMAR LA SALIDA A LA MAGDALENA , lon:-101.2044925, lat:20.36692049}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2196771/proyecto_INICIO, 2196771/proyecto_FIN, 2196771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197249 | Proyecto de inversión | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 388348 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 388348 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA LINDAVISTA Y LA 7 , lon:-101.20523756, lat:20.40068092}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2197249/proyecto_FIN, 2197249/proyecto_PROCESO, 2197249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150025 | Proyecto de inversión | 1194429.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194429.02, modificado:1194429.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO,EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA TERCERA ETAPA - 117733 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 117733 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.32, meta_modificada:481.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y CALLE OBREGO, CALLE LUIS ORTEGA LA OBRA SE EENCUENTRA UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 5, lon:-101.19787222, lat:20.39232298}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1194429.02 | 1194429.02 | 1194429.02 | 1194429.02 | 1194429.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-007, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1361742.99, importe_modificado:1361742.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.32}} | {2150025/proyecto_INICIO, 2150025/proyecto_PROCESO, 2150025/proyecto_FIN, 2150025/proyecto_PROCESO, 2150025/proyecto_FIN, 2150025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150516 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:23000.0, modificado:23000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127574 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127574 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:109, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA MONAÑA MIS, lon:-101.42941739, lat:20.34791339}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2150516/proyecto_FIN, 2150516/proyecto_INICIO, 2150516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:I&A0503092N3 el rfc se cambio por IYA0503092N3 ya que el sistema no reconoce el simbolo , trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150849 | Proyecto de inversión | 729830.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729830.67, modificado:729830.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE TERAN, EN LA CALLE DE ACCESO. - 135655 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 135655 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:94, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE TERÁN, 38426 SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TERAN MISM, lon:-101.13323946, lat:20.44843344}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 729830.67 | 729830.67 | 729830.67 | 729830.67 | 729830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2022-009, contratista:ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:734786.63, importe_modificado:734786.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2150849/proyecto_PROCESO, 2150849/proyecto_FIN, 2150849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154056 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203119 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203119 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 9 KM, lon:-101.25048445, lat:20.3848943}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2154056/proyecto_INICIO, 2154056/proyecto_FIN, 2154056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154500 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210135 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210135 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA AGEB DE LA ZONA CENTRO SE UBICA AL SUROESTE DE LA ZONA CENTRO COLINDANDO CON LA COLONIA MIRAVALLE Y EN PARTE CON RANCHO, lon:-101.19048113, lat:20.38886277}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2154500/proyecto_FIN, 2154500/proyecto_PROCESO, 2154500/proyecto_INICIO, 2154500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154524 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 210308 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210308 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9.4 KM AL SURESTE DE LA MISMA SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A JAR, lon:-101.11285295, lat:20.37016997}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2154524/proyecto_INICIO, 2154524/proyecto_PROCESO, 2154524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190838 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41250.0, modificado:41250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28750.0, modificado:28750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:57000.0, modificado:57000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 369836 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 369836 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:90, direccion:EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS SALITRE DE AGUILARES MISMA QUE SE ENCUENTRA APR, lon:-101.43798815, lat:20.29558335}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2190838/proyecto_FIN, 2190838/proyecto_INICIO, 2190838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190864 | Proyecto de inversión | 89250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28875.0, modificado:123250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20125.0, modificado:60950.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:40250.0, modificado:135050.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 369932 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 369932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:169, direccion:EJIDO LOMA LINDA DE COPALES, 38433 LOMA LINDA DE COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21 KM , lon:-101.33471488, lat:20.33766352}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 319250 | 319250 | 319250 | 319250 | 319250 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2190864/proyecto_INICIO, 2190864/proyecto_FIN, 2190864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193249 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 376843 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 376843 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion:COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 11 KM DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA SALIDA, lon:-101.30333118, lat:20.41607234}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2193249/proyecto_PROCESO, 2193249/proyecto_INICIO, 2193249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193738 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 378093 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 378093 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ZONA AGEB DE LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ALTA DEL CRATER LA ALBERCA LA CUAL LE DA LA VUELTA HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO, lon:-101.19950192, lat:20.38553104}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2193738/proyecto_PROCESO, 2193738/proyecto_INICIO, 2193738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194155 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379103 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379103 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PASO BLANCO SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y DE AHI LA DESVIACION RUMBO A PUEBLO, lon:-101.36448323, lat:20.51659397}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2194155/proyecto_INICIO, 2194155/proyecto_PROCESO, 2194155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194282 | Proyecto de inversión | 54600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54600.0, modificado:54600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 379422 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 379422 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:85, direccion:EJIDO RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, 38410 RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , RINCON DE ALONSO SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y LLEGANDO A LA DESVIACI, lon:-101.3893954, lat:20.47726919}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6850000.0, importe_modificado:6850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2194282/proyecto_PROCESO, 2194282/proyecto_INICIO, 2194282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196150 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 385057 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385057 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:331, direccion:RANCHERIA HOYA DE ÁLVAREZ, 38454 COLONIA HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA DENTRO DEL CRATER HOYA DE ALVAREZ DE CABECERA SE TOMA LA SALIDA CARRETERA A LA MAGDALENA LLEGANDO A LA SA, lon:-101.18857202, lat:20.35522629}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/030/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1447376.82, importe_modificado:1447376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2196150/proyecto_FIN, 2196150/proyecto_PROCESO, 2196150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196325 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 385625 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 385625 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion:COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 11 KM DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA SALIDA , lon:-101.30456701, lat:20.41562992}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2196325/proyecto_INICIO, 2196325/proyecto_FIN, 2196325/proyecto_PROCESO, 2196325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196604 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 386337 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 386337 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CRATER LA ALBERCA PARA LLEGAR A ELLA HAY QUE DIRIGIRSE DEL CENTRO HACIA , lon:-101.19795697, lat:20.38673786}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2196604/proyecto_PROCESO, 2196604/proyecto_FIN, 2196604/proyecto_INICIO, 2196604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197063 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387581 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387581 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:RANCHO BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, 38456 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMAN, lon:-101.12073711, lat:20.3628982}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2197063/proyecto_INICIO, 2197063/proyecto_FIN, 2197063/proyecto_PROCESO, 2197063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197070 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387610 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387610 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:192, direccion:COLONIA EL NACIMIENTO, 38456 EL NACIMIENTO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 9 KM RUMBO AL S, lon:-101.11809491, lat:20.36352601}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2197070/proyecto_PROCESO, 2197070/proyecto_FIN, 2197070/proyecto_INICIO, 2197070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197100 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387723 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387723 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:266, direccion:RANCHERIA SAN JOAQUIN DE ABAJO, 38456 SAN JOAQUÍN DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8 KM AL SURESTE DE LA MISMA SE LLEGA TOM, lon:-101.14374384, lat:20.37870921}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2197100/proyecto_INICIO, 2197100/proyecto_FIN, 2197100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402197114 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., VARIAS LOCALIDADES - 387763 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 387763 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROX A 31 KM AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE TOMA LA SALIDA A HUANIMARO SIGUENDO HASTA LA DESVIACION A, lon:-101.41856065, lat:20.29459321}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/033/2022, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2820800.02, importe_modificado:2820800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2197114/proyecto_INICIO, 2197114/proyecto_PROCESO, 2197114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220402152512 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 541626.15 | 541626.15
GUA220402152512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541626.15 | 580605.75
GUA220402152541 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 921601.75 | 1069963.64
GUA220402152541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921601.75 | 1069963.64
GUA220402153919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 855924.29
GUA220402154186 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAMINOS RURALES | 629746.2 | 586696.2
GUA220402154186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629746.2 | 586696.2
GUA220402152356 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 1087411.28 | 1182665.16
GUA220402152356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087411.28 | 1182665.18
GUA220402152344 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 1055681.33 | 1055681.33
GUA220402152344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055681.33 | 1026143.46
GUA220402153952 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 932124.18 | 932124.18
GUA220402153952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932124.18 | 991197.73
GUA220402152453 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 1152531.11 | 1152531.11
GUA220402152453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152531.11 | 1152531.1
GUA220402152558 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 689806.13 | 689806.13
GUA220402152558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689806.13 | 779579.73
GUA220402154012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803752.23 | 818843.07
GUA220402154160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA220402154193 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 2640369.44 | 2639708.39
GUA220402154193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2640369.44 | 2639708.39
GUA220402154199 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAMINOS RURALES | 4482172.03 | 4482172.03
GUA220402154199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4482172.03 | 5167500.32
GUA220402185435 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1626348.31 | 0
GUA220402185435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1663058.27
GUA220402177413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3107292.06
GUA220402183291 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 2404112.96 | 2404112.96
GUA220402183291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2404112.96 | 2452368.53
GUA220402179941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4299892.02 | 4317671.48
GUA220302126544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126214.89 | 0
GUA220302126544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126214.89 | 126111.04
GUA220302126373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GUA220302126373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586748.36 | 1336748.36
GUA220402148105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3637934 | 3732662.9
GUA220402148113 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 245720 | 0
GUA220402148113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3241294.24 | 3452567
GUA220402172492 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 120441.29 | 120441.29
GUA220402172492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120441.29 | 120441.29
GUA220402172516 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 323877.38 | 323877.38
GUA220402172516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323877.38 | 323877.38
GUA220402153454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798068.24 | 798068.24
GUA220402153454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539286.68 | 539246.36
GUA220402153510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176896.04 | 176896.04
GUA220402153510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176896.04 | 237246.02
GUA220402153521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345968.78 | 345968.78
GUA220402153521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799031.22 | 798910.23
GUA220402154149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464092.2 | 1747399.09
GUA220402154167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2974955.49 | 2824107.99
GUA220402157966 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 166536.98 | 166536.98
GUA220402157966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166536.98 | 166536.98
GUA220402152313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277816.33 | 1492739.18
GUA220402152313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635935.6 | 814964.31
GUA220402189402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243606.38 | 2950112.1
GUA220402189506 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 682880.05 | 0
GUA220402189506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549887.9 | 803412.64
GUA220402180434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875767.84 | 875767.84
GUA220402178298 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 123861.42 | 123861.42
GUA220402178298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123861.42 | 95253.9
GUA220402175368 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 85910.71 | 85910.71
GUA220402175368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85910.71 | 85910.71
GUA220402180657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646910.48 | 646910.48
GUA220402183582 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 391802.75 | 391802.75
GUA220402183582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391802.75 | 391802.75
GUA220402177063 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 32906.81 | 32906.81
GUA220402177063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32906.81 | 32906.81
GUA220402177107 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 74773.39 | 74773.39
GUA220402177107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74773.39 | 74773.39
GUA220402180376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320546.35 | 320546.35
GUA220402177328 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 89773.6 | 89773.6
GUA220402177328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89773.6 | 89773.6
GUA220402174098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310606.84 | 310606.84
GUA220402174098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152592.41 | 205102.08
GUA220402175224 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 155121.86 | 155121.86
GUA220402175224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155121.86 | 155121.86
GUA220402175384 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 107468.51 | 120847.85
GUA220402175384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107468.51 | 107468.51
GUA220402183491 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 279666.6 | 279666.6
GUA220402183491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279666.6 | 279666.6
GUA220402177245 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 68445.99 | 0
GUA220402177245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68445.99 | 68445.99
GUA220302128256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748925.3
GUA220402177120 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 30336.2 | 30336.2
GUA220402177120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30336.2 | 30336.2
GUA220402177365 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 68030 | 0
GUA220402177365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68030 | 68030
GUA220402196387 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 4400 | 4400
GUA220402196387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA220402196403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220402150529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220402150529 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 23000 | 23000
GUA220402150529 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 46000 | 46000
GUA220402152018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521213.69 | 519366.36
GUA220402154067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220402154074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
GUA220402154083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
GUA220402178168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260917.5 | 260917.5
GUA220402178168 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 37163.76 | 49666.7
GUA220402178168 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL MIGRANTE | 71468.76 | 71484.21
GUA220402185751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201405.23 | 201450.23
GUA220402185770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128540.42 | 128540.42
GUA220402185875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70381.15 | 70381.15
GUA220402188138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139710.17 | 139710.17
GUA220402193212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
GUA220402193530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
GUA220402193832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124800 | 124800
GUA220402193878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70200 | 70200
GUA220402196756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402197123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50600 | 50600
GUA220402150513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37400 | 37400
GUA220402150513 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 17250
GUA220402150513 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 21850 | 21850
GUA220402154469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000
GUA220402154475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
GUA220402154519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
GUA220402154526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
GUA220402188108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155233.52 | 155233.52
GUA220402193270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101400 | 101400
GUA220402193330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402193355 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 87800 | 0
GUA220402193355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481600 | 488139.9
GUA220402193785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85800 | 85800
GUA220402193898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402193919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93600 | 93600
GUA220402193942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402194057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
GUA220402194221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402194270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70200 | 70200
GUA220402195829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA220402195916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136500 | 136500
GUA220402151726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598033.92 | 598033.92
GUA220402152057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 678939.6
GUA220402152068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 174918.02
GUA220402152072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704528.76 | 704528.76
GUA220402152097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524703.78 | 524703.78
GUA220402153676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450643.24 | 1449925.9
GUA220402154066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402154075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148200 | 148200
GUA220402154082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
GUA220402185707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84288.8 | 84288.8
GUA220402193294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148200 | 148200
GUA220402193764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402193800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
GUA220402194023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402194138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93600 | 93600
GUA220402194207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
GUA220402196554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128800 | 128800
GUA220402196616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55200 | 55200
GUA220402196747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32200 | 32200
GUA220402196818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402197140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73600 | 73600
GUA220402150514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20625 | 20625
GUA220402150514 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 14375 | 14375
GUA220402150514 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 28750 | 28750
GUA220402154026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409142.42 | 1409294.67
GUA220402154026 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 200711.06 | 200711.06
GUA220402154026 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL MIGRANTE | 385982.8 | 385982.8
GUA220402154063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402154077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402154080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109200 | 109200
GUA220402154084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31200 | 31200
GUA220402154498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
GUA220402154522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500 | 3500
GUA220402178567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91278.66 | 91278.66
GUA220402184795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111820.84 | 1111820.84
GUA220402184795 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 1111820.84 | 0
GUA220402184795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2404929.52 | 0
GUA220402187704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071111.29 | 1071111.29
GUA220402193681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210600 | 200800
GUA220402193999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70200 | 70200
GUA220402194249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70200 | 70200
GUA220402194291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402196434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248400 | 248400
GUA220402196641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27600 | 27600
GUA220402196706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27600 | 27600
GUA220402197047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402197084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36800 | 36800
GUA220302127398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13660.92 | 13660.92
GUA220302127761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100781.3 | 100781.3
GUA220402150883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485682.85 | 1485682.85
GUA220402154060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220402154061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220402154462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
GUA220402154511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91000 | 91000
GUA220402154514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
GUA220402188171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380322.12 | 380322.12
GUA220402193024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402194034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402194320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402196678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402196728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220402196826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69000 | 69000
GUA220402197170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402150526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 8250
GUA220402150526 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5750 | 5750
GUA220402150526 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 11500 | 11500
GUA220402154079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171600 | 171600
GUA220402154146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869452.8 | 869452.8
GUA220402178140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154648.39 | 154648.39
GUA220402178140 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 22027.33 | 22027.33
GUA220402178140 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL MIGRANTE | 42360.25 | 42360.25
GUA220402178526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104969.11 | 104969.11
GUA220402185623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59423.6 | 59423.6
GUA220402185903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16857.76 | 16857.76
GUA220402185912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62303.2 | 62303.2
GUA220402186936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412625.03 | 1412625.03
GUA220402187468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203059.78 | 1203059.78
GUA220402187906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465700.6 | 465700.43
GUA220402187986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551079 | 551079
GUA220402193570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226200 | 226200
GUA220402194179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54600 | 54600
GUA220402196176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
GUA220402196417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36800 | 36800
GUA220402197158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220302127350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100288.73 | 100288.73
GUA220402150506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220402150506 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 23000 | 23000
GUA220402150506 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 46000 | 46000
GUA220402154068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31200 | 31200
GUA220402154070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402154460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500 | 31500
GUA220402154502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
GUA220402193179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402193975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220402194085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54600 | 54600
GUA220402194196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220402196208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 27168.8
GUA220402196485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64400 | 64400
GUA220402196665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36800 | 36800
GUA220402196691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402196771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220402197249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27600 | 27600
GUA220402150025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194429.02 | 1194429.02
GUA220402150516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
GUA220402150516 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 11500
GUA220402150516 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 23000 | 23000
GUA220402150849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729830.67 | 729830.67
GUA220402154056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220402154500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
GUA220402154524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77000 | 77000
GUA220402190838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41250 | 41250
GUA220402190838 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 28750 | 28750
GUA220402190838 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 57000 | 57000
GUA220402190864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28875 | 123250
GUA220402190864 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 20125 | 60950
GUA220402190864 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONVENIOS ESTATALES | 40250 | 135050
GUA220402193249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
GUA220402193738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA220402194155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA220402194282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54600 | 54600
GUA220402196150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
GUA220402196325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220402196604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402197063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA220402197070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220402197100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220402197114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220402152512 | Metros lineales | 102.5 | 102.5
GUA220402152541 | Metros lineales | 196.68 | 196.68
GUA220402153919 | Metros cuadrados de construcción | 65.96 | 65.96
GUA220402154186 | Metros lineales | 148.07 | 148.07
GUA220402152356 | Metros lineales | 214.98 | 214.98
GUA220402152344 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220402153952 | Metros lineales | 140 | 140
GUA220402152453 | Metros lineales | 287.32 | 287.32
GUA220402152558 | Metros lineales | 96.5 | 96.5
GUA220402154012 | Metros lineales | 89.14 | 89.14
GUA220402154160 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220402154193 | Metros lineales | 1700 | 1700
GUA220402154199 | Metros lineales | 315.28 | 315.28
GUA220402185435 | Metros Cuadrados | 3729.1 | 3729.1
GUA220402177413 | Metros lineales | 262.2 | 262.2
GUA220402183291 | Metros lineales | 480 | 480
GUA220402179941 | Metros lineales | 200 | 200
GUA220302126544 | Metros lineales | 234.5 | 234.5
GUA220302126373 | Metros lineales | 551.32 | 551.32
GUA220402148105 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220402148113 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220402172492 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220402172516 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220402153454 | Metros lineales | 882.42 | 882.42
GUA220402153510 | Metros lineales | 327.28 | 327.28
GUA220402153521 | Metros lineales | 3015.5 | 3015.5
GUA220402154149 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220402154167 | Metros lineales | 325.83 | 325.83
GUA220402157966 | Metros lineales | 287.32 | 287.32
GUA220402152313 | Metros lineales | 90.54 | 90.54
GUA220402189402 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220402189506 | Metros lineales | 963.77 | 963.77
GUA220402180434 | Metros lineales | 200 | 200
GUA220402178298 | Metros lineales | 214.98 | 214.98
GUA220402175368 | Metros lineales | 140 | 140
GUA220402180657 | Metros lineales | 200 | 200
GUA220402183582 | Metros lineales | 480 | 480
GUA220402177063 | Metros lineales | 102.5 | 102.5
GUA220402177107 | Metros lineales | 102.5 | 102.5
GUA220402180376 | Metros lineales | 200 | 200
GUA220402177328 | Metros lineales | 96.5 | 96.5
GUA220402174098 | Metros cúbicos | 850.71 | 850.71
GUA220402175224 | Metros lineales | 196.68 | 196.68
GUA220402175384 | Metros lineales | 140 | 140
GUA220402183491 | Metros lineales | 480 | 480
GUA220402177245 | Metros lineales | 96.5 | 96.5
GUA220302128256 | Metros lineales | 332 | 332
GUA220402177120 | Metros lineales | 102.5 | 102.5
GUA220402177365 | Metros lineales | 96.5 | 96.5
GUA220402196387 | Piezas | 14 | 14
GUA220402196403 | Piezas | 5 | 5
GUA220402150529 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402152018 | Metros lineales | 190.87 | 190.87
GUA220402154067 | Piezas | 8 | 8
GUA220402154074 | Piezas | 6 | 6
GUA220402154083 | Piezas | 6 | 6
GUA220402178168 | Metros lineales | 352 | 352
GUA220402185751 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220402185770 | Metros lineales | 3050 | 3050
GUA220402185875 | Metros lineales | 1700 | 1700
GUA220402188138 | Piezas | 18 | 18
GUA220402193212 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402193530 | Calentador(es) | 25 | 25
GUA220402193832 | Calentador(es) | 16 | 16
GUA220402193878 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220402196756 | Piezas | 10 | 10
GUA220402197123 | Piezas | 11 | 11
GUA220402150513 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402154469 | Piezas | 14 | 14
GUA220402154475 | Piezas | 7 | 7
GUA220402154519 | Piezas | 13 | 13
GUA220402154526 | Piezas | 19 | 19
GUA220402188108 | Piezas | 20 | 20
GUA220402193270 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA220402193330 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402193355 | Calentador(es) | 73 | 73
GUA220402193785 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220402193898 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402193919 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220402193942 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402194057 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220402194221 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402194270 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220402195829 | Piezas | 10 | 10
GUA220402195916 | Piezas | 39 | 39
GUA220402151726 | Metros lineales | 217.41 | 217.41
GUA220402152057 | Metros lineales | 387.9 | 387.9
GUA220402152068 | Metros lineales | 58.83 | 58.83
GUA220402152072 | Metros lineales | 500 | 500
GUA220402152097 | Metros lineales | 131 | 131
GUA220402153676 | Metros lineales | 555 | 555
GUA220402154066 | Piezas | 10 | 10
GUA220402154075 | Piezas | 19 | 19
GUA220402154082 | Piezas | 6 | 6
GUA220402185707 | Metros lineales | 2000 | 2000
GUA220402193294 | Calentador(es) | 19 | 19
GUA220402193764 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402193800 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220402194023 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402194138 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220402194207 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402196554 | Piezas | 28 | 28
GUA220402196616 | Piezas | 12 | 12
GUA220402196747 | Piezas | 7 | 7
GUA220402196818 | Piezas | 10 | 10
GUA220402197140 | Piezas | 16 | 16
GUA220402150514 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402154026 | Metros lineales | 352 | 352
GUA220402154063 | Piezas | 5 | 5
GUA220402154077 | Piezas | 10 | 10
GUA220402154080 | Piezas | 14 | 14
GUA220402154084 | Piezas | 4 | 4
GUA220402154498 | Piezas | 7 | 7
GUA220402154522 | Piezas | 1 | 1
GUA220402178567 | Metros lineales | 89.14 | 89.14
GUA220402184795 | Metros lineales | 6096.35 | 6096.35
GUA220402187704 | Piezas | 138 | 138
GUA220402193681 | Calentador(es) | 27 | 27
GUA220402193999 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220402194249 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220402194291 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402196434 | Piezas | 54 | 54
GUA220402196641 | Piezas | 6 | 6
GUA220402196706 | Piezas | 6 | 6
GUA220402197047 | Piezas | 10 | 10
GUA220402197084 | Piezas | 8 | 8
GUA220302127398 | Piezas | 1 | 1
GUA220302127761 | Piezas | 1 | 1
GUA220402150883 | Metros Cuadrados | 774.87 | 774.87
GUA220402154060 | Piezas | 8 | 8
GUA220402154061 | Piezas | 8 | 8
GUA220402154462 | Piezas | 8 | 8
GUA220402154511 | Piezas | 26 | 26
GUA220402154514 | Piezas | 6 | 6
GUA220402188171 | Piezas | 49 | 49
GUA220402193024 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402194034 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402194320 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402196678 | Piezas | 10 | 10
GUA220402196728 | Piezas | 5 | 5
GUA220402196826 | Piezas | 15 | 15
GUA220402197170 | Piezas | 10 | 10
GUA220402150526 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402154079 | Piezas | 22 | 22
GUA220402154146 | Metros lineales | 658.6 | 658.6
GUA220402178140 | Metros lineales | 352 | 352
GUA220402178526 | Metros lineales | 89.14 | 89.14
GUA220402185623 | Metros lineales | 1410 | 1410
GUA220402185903 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220402185912 | Metros lineales | 1140 | 1140
GUA220402186936 | Piezas | 182 | 182
GUA220402187468 | Piezas | 155 | 155
GUA220402187906 | Piezas | 60 | 60
GUA220402187986 | Piezas | 71 | 71
GUA220402193570 | Calentador(es) | 29 | 29
GUA220402194179 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402196176 | Piezas | 6 | 6
GUA220402196417 | Piezas | 8 | 8
GUA220402197158 | Piezas | 10 | 10
GUA220302127350 | Piezas | 1 | 1
GUA220402150506 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402154068 | Piezas | 4 | 4
GUA220402154070 | Piezas | 5 | 5
GUA220402154460 | Piezas | 9 | 9
GUA220402154502 | Piezas | 4 | 4
GUA220402193179 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402193975 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220402194085 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402194196 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220402196208 | Piezas | 8 | 8
GUA220402196485 | Piezas | 14 | 14
GUA220402196665 | Piezas | 8 | 8
GUA220402196691 | Piezas | 10 | 10
GUA220402196771 | Piezas | 5 | 5
GUA220402197249 | Piezas | 6 | 6
GUA220402150025 | Metros Cuadrados | 481.32 | 481.32
GUA220402150516 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402150849 | Metros lineales | 305 | 305
GUA220402154056 | Piezas | 8 | 8
GUA220402154500 | Piezas | 6 | 6
GUA220402154524 | Piezas | 22 | 22
GUA220402190838 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402190864 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402193249 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402193738 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402194155 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402194282 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402196150 | Piezas | 7 | 7
GUA220402196325 | Piezas | 5 | 5
GUA220402196604 | Piezas | 10 | 10
GUA220402197063 | Piezas | 10 | 10
GUA220402197070 | Piezas | 5 | 5
GUA220402197100 | Piezas | 5 | 5
GUA220402197114 | Piezas | 10 | 10

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220402152512 | Guanajuato | Valle de Santiago | Copales | CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE | -101.3279 | 20.3466
GUA220402152541 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMA | -101.2501 | 20.3843
GUA220402153919 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUENTE SE ENCUENRA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO DE LA CARRETERA SALAMANCAVALLE POR EL BLVD REVOLUCION DAN | -101.1893 | 20.3977
GUA220402154186 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rojas | COLONIA ROJAS, 38456 ROJAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ROJAS SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8.1 KM AL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA RUMBO LA CASETA DE LA AUTOP | -101.1272 | 20.3651
GUA220402152356 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerto de Araceo | CALLE CONASUPO RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PEMEX, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA | -101.1908 | 20.3347
GUA220402152344 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LIBERTAD COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES CARRILLOS Y CALLE BONIFACION BALTAZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIBERTAD | -101.1892 | 20.3975
GUA220402153952 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Benito Juárez | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNICAD COL | -101.279 | 20.3595
GUA220402152453 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD D | -101.1807 | 20.3272
GUA220402152558 | Guanajuato | Valle de Santiago | Jahuiques (Rancho Nuevo de Guadalupe) | CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE RANCHO NUEVO DE GUADALUPE, 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES | -101.1985 | 20.2625
GUA220402154012 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GARCIA, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PE | -101.1366 | 20.3559
GUA220402154160 | Guanajuato | Valle de Santiago | Bella Vista de Santa María | CALLE GUERRERO RANCHO BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, 38456 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA | -101.1227 | 20.3607
GUA220402154193 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sauz de Purísima | EJIDO SAUZ DE PURÍSIMA, 38415 SAUZ DE PURÍSIMA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA SAN FELIPE QUIRICEO CON SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A | -101.294 | 20.5326
GUA220402154199 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA EL PERICO CON LA CARRETERA A VALLE SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8.4 KM AL SURESTE TOMA | -101.1376 | 20.3665
GUA220402185435 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA CALLE CUAHUTEMOC SE UBICA DENTRO DE LA ZONA URBANA RUMBO AL NOROESTE APR | -101.1954 | 20.3968
GUA220402177413 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DE | -101.2041 | 20.4054
GUA220402183291 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Parangueo | CALLE DOMINGO LEDESMA EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCU | -101.3507 | 20.3893
GUA220402179941 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN | -101.1974 | 20.3816
GUA220302126544 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE ARROYO CAMEMBARO LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 5.4 KM | -101.2062 | 20.3733
GUA220302126373 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL | -101.2037 | 20.406
GUA220402148105 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECRA MUNICIPAL A APROXIAMDAMENTE 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE DE | -101.2839 | 20.4508
GUA220402148113 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapote de San Vicente | RANCHERIA ZAPOTE DE SAN VICENTE, 38424 ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECRA MUNICIPAL A APROXIAMDAMENTE 7.2 KILOMETROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO ESTA OBRA YAC | -101.2291 | 20.4438
GUA220402172492 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | AMPLIACION LIBERTAD COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES CARRILLOS Y CALLE BONIFACION BALTAZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIB | -101.1891 | 20.3974
GUA220402172516 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LIBERTAD COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES CARRILLOS Y CALLE BONIFACION BALTAZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIBERTAD | -101.189 | 20.3973
GUA220402153454 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Catarina | CALLE LAS ROSAS EJIDO SANTA CATARINA, 38443 SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LOCALIZA AFUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 24 KM AL NOROESTE TOMANDO | -101.4119 | 20.38
GUA220402153510 | Guanajuato | Valle de Santiago | Gervasio Mendoza | CALLE HIDALGO RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CAEDENAS Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 15.3 KM AL SURESTE D | -101.1461 | 20.2887
GUA220402153521 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Carlos [Rancho] | GRANJA GRANJA SAN CARLOS, 38414 SAN CARLOS [RANCHO], VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA SAN CARLOS CON DURANES DE ARRIBA SAN CARLOS SE UBICA A 33.4 KM DE CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRET | -101.3493 | 20.5179
GUA220402154149 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mesa de San Agustín | RANCHERIA MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN SE ENCUENTRA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 17.6 KM AL SUROESTE TOMANDO | -101.294 | 20.3401
GUA220402154167 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Manuel Quiriceo | EJIDO SAN MANUEL QUIRICEO, 38416 SAN MANUEL QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA SAN FELIPE QUIRICEO CON SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAME | -101.2575 | 20.4752
GUA220402157966 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD D | -101.1807 | 20.3273
GUA220402152313 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE ZARAGOZA Y AZTECAS COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE URUAPAN Y CALZADA DE LA MERCED, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CEN | -101.1875 | 20.3908
GUA220402189402 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia el Calvario | COLONIA EL CALVARIO, 38455 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL CALVARIO S EUBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 3.5 KM DEL JARIDN MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MATAMORO | -101.1711 | 20.3667
GUA220402189506 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia el Calvario | COLONIA EL CALVARIO, 38455 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL CALVARIO S EUBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 3.5 KM DEL JARIDN MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MATAMORO | -101.1728 | 20.3687
GUA220402180434 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN | -101.1974 | 20.3817
GUA220402178298 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerto de Araceo | CALLE CONASUPO RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PEMEX, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA | -101.1908 | 20.3347
GUA220402175368 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Benito Juárez | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNICAD COLO | -101.2786 | 20.3596
GUA220402180657 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN | -101.1972 | 20.3818
GUA220402183582 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Parangueo | CALLE DOMINGO LEDESMA EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUE | -101.3506 | 20.3891
GUA220402177063 | Guanajuato | Valle de Santiago | Copales | CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE | -101.3279 | 20.3466
GUA220402177107 | Guanajuato | Valle de Santiago | Copales | CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE | -101.3279 | 20.3466
GUA220402180376 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE VALENTIN VARELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUN | -101.1969 | 20.3821
GUA220402177328 | Guanajuato | Valle de Santiago | Jahuiques (Rancho Nuevo de Guadalupe) | CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES | -101.1985 | 20.2625
GUA220402174098 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE FORJADORES LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL N | -101.2041 | 20.4061
GUA220402175224 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMAD | -101.25 | 20.3843
GUA220402175384 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Benito Juárez | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNICAD COLO | -101.2791 | 20.3595
GUA220402183491 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Parangueo | CALLE DOMINGO LEDESMA EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUE | -101.3509 | 20.3898
GUA220402177245 | Guanajuato | Valle de Santiago | Jahuiques (Rancho Nuevo de Guadalupe) | CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES | -101.1985 | 20.2625
GUA220302128256 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA A | -101.3655 | 20.2739
GUA220402177120 | Guanajuato | Valle de Santiago | Copales | CALLE ACCESO A COPALES EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE | -101.3278 | 20.3466
GUA220402177365 | Guanajuato | Valle de Santiago | Jahuiques (Rancho Nuevo de Guadalupe) | CALLE MORELOS RANCHERIA JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES | -101.1985 | 20.2625
GUA220402196387 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA RANCHOS UNIDOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA MISMA RUMBO A LA SALIDA A LA CARRETERA A UR | -101.1907 | 20.3833
GUA220402196403 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA SAN JUAN, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 5.4 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA URIANGATO VALLE Y D | -101.2055 | 20.3728
GUA220402150529 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Salitre de Aguilares | EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS SALITRE DE AGUILARES MISMA QUE SE ENCUENTRA APR | -101.4427 | 20.3177
GUA220402152018 | Guanajuato | Valle de Santiago | Bella Vista de Santa María | CALLE GUERRERO RANCHO BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, 38456 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA | -101.1228 | 20.3608
GUA220402154067 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino de Santa Rosa | EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMAN | -101.1191 | 20.4183
GUA220402154074 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Isla | EJIDO LA ISLA, 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 13.1 KM RUMBO AL NORESTE A TOMANDO | -101.109 | 20.4473
GUA220402154083 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de la Montaña (Los Gatos) | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA LOS GATOS, 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA MISM | -101.4297 | 20.3484
GUA220402178168 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO MISM | -101.1759 | 20.3076
GUA220402185751 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Vicente de Garma (Garma) | EJIDO SAN VICENTE DE GARMA GARMA, 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO DE SAN VICENTE DE GARMA SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA SE DA | -101.205 | 20.4215
GUA220402185770 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Joaquín de Abajo | RANCHERIA SAN JOAQUÍN DE ABAJO, 38427 SAN JOAQUÍN DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS CANINOS QUE PERTENECEN A SAN JOAQUIN SE UBICAN FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM DEL JARDIN PRINCIPAL | -101.1419 | 20.3972
GUA220402185875 | Guanajuato | Valle de Santiago | Coalanda | EJIDO COALANDA, 38433 COALANDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE COALANDA SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE TOMANDO LA CARRETERA SALIDA A | -101.3202 | 20.3485
GUA220402188138 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A SALAMANCA DANDO V | -101.2045 | 20.4056
GUA220402193212 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Ignacio de San José Parangueo | COLONIA SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 11 KM DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA L | -101.2962 | 20.4125
GUA220402193530 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LINDAVISTA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALUDA A HUANIMARO COMO REFERENCIA EN ELLA SE ENCUENTRA EL SANTUARIA D | -101.1982 | 20.399
GUA220402193832 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA ZAPATA SE UBICA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A EMILIANO ZAPATA QUE ES LA | -101.189 | 20.396
GUA220402193878 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA CAMEMBARO, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL ESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFRENCIA ESTA EL CAMPO DE FUTBOL CAMEMBARO Y LA ESTACION DEL FERROCARRIL | -101.1725 | 20.3887
GUA220402196756 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LABRADORES, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA HAY QUE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL POR LA PUERTA QUE SE ENCUENTRA | -101.1865 | 20.3868
GUA220402197123 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Tendida | EJIDO LOMA TENDIDA, 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 11 KM AL OESTE DE LA MISMA SE TOMA LA SALIDA A HUANIMARO HASTA LLEGAR A L | -101.3119 | 20.3749
GUA220402150513 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Linda de Copales | COLONIA LOMA LINDA DE COPALES, 38433 LOMA LINDA DE COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A | -101.3343 | 20.3272
GUA220402154469 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA RANCHOS UNIDOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA MISMA RUMBO A LA SALIDA A LA CARRETERA A U | -101.1909 | 20.3831
GUA220402154475 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CRATER LA ALBERCA PARA LLEGAR A ELLA HAY QUE DIRIGIRSE DEL CENTRO HACIA | -101.2007 | 20.3857
GUA220402154519 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SANTIAGO UCOC SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL SURESTE DE LA MISMA SE UBICA EN LA ZONA ENFRENTE DEL | -101.1764 | 20.3809
GUA220402154526 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sauz de Purísima | EJIDO SAUZ DE PURÍSIMA, 38415 SAUZ DE PURÍSIMA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 29.2 KM AL NOROESTE TOMANDO LA CARRETERA A SALAMANCADESPUES POR L | -101.2992 | 20.5317
GUA220402188108 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL JARDIN MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA RUMBO A HUANIMARO Y DANDO VU | -101.2006 | 20.3857
GUA220402193270 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MORELOS SE UBICA EN CABECERA TOMANDO LA SALIDA A LA MAGDALENA Y PASANDO EL SALON PARAISO SE TOMA LA DESVIACION A LA IZQUIERDA Y AH | -101.1866 | 20.3758
GUA220402193330 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA VALLESALAMANCA Y ENTRANDO POR EL JARRON AZUL | -101.2022 | 20.4062
GUA220402193355 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A LA MAGDALENA Y DANDO VUELTA EN LA GASOLINERA | -101.2004 | 20.3784
GUA220402193785 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA RUMBO A AURRERA RUMBO AL RASTRO MUNI | -101.1758 | 20.4088
GUA220402193898 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE PARA LLEGAR HAY QUE DIRIGIRSE RUMBO A LA SALIDA A HUANIMARO LLEGANDO A EL | -101.205 | 20.3994
GUA220402193919 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A HUANIMARO LLEGANDO AL LIBRAMIENTO ESQUINA CON ELEKTRA, SE D | -101.2072 | 20.3992
GUA220402193942 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA RUMBO AL NOROESTE EN CABECERA MUNICIPAL COMNO REFERENCIA ESTA LA COLONIAFONAPO MAGISTERIAL QUE COLINDAN CON ELLA SE ENCUE | -101.2089 | 20.4013
GUA220402194057 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MOGOTES SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA A LA MAGDALENA Y TOMANDO DESPUE | -101.2593 | 20.2964
GUA220402194221 | Guanajuato | Valle de Santiago | Gervasio Mendoza | RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , GERVASIO MENDOZA SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A LA MAGDALENA LLEGANDO A LA MAGDALENA SE DA VUELTA | -101.1436 | 20.288
GUA220402194270 | Guanajuato | Valle de Santiago | Noria de Mosqueda | EJIDO NORIA DE MOSQUEDA, 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y LLEGANDO A LA DESVIACION A PUEBLO NUEVO | -101.3472 | 20.4751
GUA220402195829 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA AGEB QUE ES ZAP URBANA TOMA 2 COLONIAS LAS CUALES SON LA COLONIA MORELOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR D | -101.1868 | 20.3756
GUA220402195916 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA CARRETERA A LA MAGDALENA DE AHI SE DA VUEL | -101.2015 | 20.3807
GUA220402151726 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Compañía | CALLE OBREGON EJIDO LA COMPAÑÍA, 38427 LA COMPAÑÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORTAZAR - VALLE DE SANTIAGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CO | -101.157 | 20.3754
GUA220402152057 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santiago Apóstol | PROLONGACION JUAREZ COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 38455 SANTIAGO APÓSTOL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO APOSTOL MISMA QUE SE ENCUENTRA APR | -101.1546 | 20.3638
GUA220402152068 | Guanajuato | Valle de Santiago | Soledad de Altamira | CALLE DOS RANCHERIA SOLEDAD DE ALTAMIRA, 38425 SOLEDAD DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE ALTAMIRA MISMA QUE SE ENCUENTRA AP | -101.1641 | 20.4838
GUA220402152072 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Mogotes | PRIVADA LUNA PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES MISMA QUE SE ENC | -101.2872 | 20.4222
GUA220402152097 | Guanajuato | Valle de Santiago | Manga de Buenavista | CALLE CAMINO DE CUADRILLA DE ANDARACUA A MANGA DE BUENAVISTA RANCHERIA MANGA DE BUENAVISTA, 38457 MANGA DE BUENAVISTA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNID | -101.1705 | 20.2845
GUA220402153676 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Mogotes | CALLE CRITILO BARRON PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGO | -101.2874 | 20.4154
GUA220402154066 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Enmarañada | COLONIA LA ENMARAÑADA, 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ENMARAÑADA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 11.5 KM RUMBO | -101.112 | 20.4146
GUA220402154075 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Seco de Guantes | EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIM | -101.2055 | 20.4508
GUA220402154082 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Barquilla | EJIDO LA BARQUILLA, 38464 LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA BARQUILLA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 32.2 KM RUMBO AL SU | -101.4409 | 20.3355
GUA220402185707 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Tejonera | RANCHERIA LA TEJONERA, 38426 LA TEJONERA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , VILLADIEGO SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNUCIPAL APROXIMADAMENTE A10 KM AL NORESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A SANTA ROSA DE C | -101.1312 | 20.419
GUA220402193294 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA EN CABECERA MUNICIAPL EN LA ZONA SUROESTE TOMANDO LA SALIDA A HUANIMARO Y DANDO VUELTA A LA IZQUI | -101.2082 | 20.3792
GUA220402193764 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LAS FUENTES, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MATAMOROS RUMBO AL SUR SE SIGUE DERECHO, SE CRUZA LA CARRETERA Y | -101.1783 | 20.3714
GUA220402193800 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA ES LA COLONIA A ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL , ENFR | -101.1892 | 20.3835
GUA220402194023 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA A JARAL Y PASANDO EL MODULO DE RIEGO EN LA SALIDA A LA DEREC | -101.1757 | 20.3808
GUA220402194138 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Prieto del Carmen | EJIDO CERRO PRIETO DEL CARMEN, 38415 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA SALIDA POR LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y | -101.3143 | 20.5178
GUA220402194207 | Guanajuato | Valle de Santiago | Miraflores (La Gachupina) | COLONIA MIRAFLORES LA GACHUPINA, 38426 MIRAFLORES (LA GACHUPINA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , MIRAFLORES SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOIMA LA SALIDA A LAS LIEBRES POR EL TIANGUIR Y | -101.1719 | 20.4271
GUA220402196554 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CRATER LA ALBERCA PARA LLEGAR A ELLA HAY QUE DIRIGIRSE DEL CENTRO HACIA L | -101.1919 | 20.3896
GUA220402196616 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MALPAIS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA SALAMANCA VALLE TOMA | -101.1993 | 20.4073
GUA220402196747 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL SOCORRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL OESTE DE LA MISMA SE LOCALIZA A LA ALTURA DEL CRATER LA ALBER | -101.2002 | 20.3944
GUA220402196818 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MOGOTES SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA A LA MAGDALENA Y TOMANDO DESPUES | -101.2601 | 20.2967
GUA220402197140 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECRA MUNICIPAL A APROXIAMDAMENTE 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE DE | -101.287 | 20.4525
GUA220402150514 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SURO | -101.3612 | 20.2755
GUA220402154026 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO MISM | -101.1759 | 20.3075
GUA220402154063 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchito de Paredones | COLONIA RANCHITO DE PAREDONES, 38424 RANCHITO DE PAREDONES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMA | -101.2286 | 20.3995
GUA220402154077 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Vicente de Garma (Garma) | EJIDO SAN VICENTE DE GARMA GARMA, 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMAS MISMA QUE SE ENCUENTR | -101.2104 | 20.4281
GUA220402154080 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Salitre de Aguilares | EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE A AGUILARES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROX | -101.4438 | 20.3189
GUA220402154084 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Raíces | EJIDO LAS RAÍCES, 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS RAICES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 27.7 KM RUMBO AL SUROESTE | -101.4329 | 20.3559
GUA220402154498 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EL SOCORRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL OESTE DE LA MISMA SE LOCALIZA A LA ALTURA DEL CRATER LA ALBE | -101.2028 | 20.3938
GUA220402154522 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA LINDAVISTA Y LA 7 | -101.207 | 20.3993
GUA220402178567 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GARCIA, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PER | -101.1366 | 20.3558
GUA220402184795 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE MIGUEL CRUZ COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO | -101.214 | 20.4008
GUA220402187704 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 10 KM AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HU | -101.253 | 20.422
GUA220402193681 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE UBICA EN CABECERA MUNUCIPAL RUMBO AL NOROESTE COMO REFERENCIA ESTA EL DIF MUNICIPAL Y COLINDA CON LA COLONIA EMILIA | -101.192 | 20.3899
GUA220402193999 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LOS PINOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A JALA, PASANDO EL MODULO DE RIEGO SE ENTRA A LA COLONIA SIGUIEND | -101.1752 | 20.3867
GUA220402194249 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Bárbara | RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 38410 SANTA BÁRBARA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SANTA BARABARA SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y LLEGANDO A LA DESVIACION A PUEBLO NUEVO SE | -101.3555 | 20.4716
GUA220402194291 | Guanajuato | Valle de Santiago | Refugio de San Guillermo (El Infiernillo) | RANCHERIA REFUGIO DE SAN GUILLERMO EL INFIERNILLO, 38414 REFUGIO DE SAN GUILLERMO (EL INFIERNILLO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE SE TOMA LA SALIDA A HUAN | -101.35 | 20.4852
GUA220402196434 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 2.7 KM AL SUROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE MANUEL DOBLADO QUE LLEVA | -101.2001 | 20.3805
GUA220402196641 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LOS PINOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A JARAL PASANDO EL MODULO DE RIEGO SE ENTRA A LA COLONIA SIGUIENDE | -101.1749 | 20.3866
GUA220402196706 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORTE DE LA MISMA ESTA PEGADA A LA COLONIA JARRON | -101.1915 | 20.3963
GUA220402197047 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerto de Araceo | RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 8 KM | -101.1907 | 20.3345
GUA220402197084 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9.4 KM AL SURESTE DE LA MISMA SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A JARA | -101.1125 | 20.371
GUA220302127398 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302127761 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220402150883 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sanabria | CALLE EL PIPILA EJIDO SANABRIA, 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA MISMA QUE SE ENCUEN | -101.3724 | 20.3686
GUA220402154060 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMAN | -101.2477 | 20.3775
GUA220402154061 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APRO | -101.246 | 20.3516
GUA220402154462 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAGUNILLA DE MALPAIS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA SALAMANCA VALLE TOM | -101.1999 | 20.4081
GUA220402154511 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORTE DE LA MISMA ESTA PEGADA A LA COLONIA JARRON | -101.1969 | 20.3956
GUA220402154514 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 7 LUMINARIAS SE ENCUENTRA DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL NOROESTE DE LA MISMA COLINDA CON LA COLONIA LINDAVISTA Y | -101.2085 | 20.3994
GUA220402188171 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A SALAMA | -101.2134 | 20.4009
GUA220402193024 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Mogotes | PUEBLO SAN ISIDRO DE MOGOTES, 38420 SAN ISIDRO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMAD | -101.2751 | 20.4238
GUA220402194034 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Tambor | RANCHERIA EL TAMBOR, 38415 EL TAMBOR, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TAMBOR SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 22 KM RUMBO AL NOROESTE TOMANDO LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y POSTERIORMENTE LA | -101.3015 | 20.4966
GUA220402194320 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guadalupe (La Nalga de Ventura) | RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE LA NALGA DE VENTURA, 38410 RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOPMA LA CARRETERA A | -101.3728 | 20.4449
GUA220402196678 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EL PRADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL SURESTE DE LA MISMA SE UBICA EN LA ZONA ENFRENTE DEL MODULO DE RIEGO CRU | -101.1782 | 20.379
GUA220402196728 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 7 LUMINARIAS SE ENCUENTRA DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL NOROESTE DE LA MISMA COLINDA CON LA COLONIA LINDAVISTA Y | -101.2086 | 20.399
GUA220402196826 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | COLONIA HOYA DE CINTORA LA HOYA DE ARRIBA, 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE DEBE DE TOMAR LA | -101.2098 | 20.365
GUA220402197170 | Guanajuato | Valle de Santiago | Gervasio Mendoza | RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 15.3 KM AL SURESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA POR LA C | -101.1439 | 20.288
GUA220402150526 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 6 KM RUNBO EL SURESTE TOMANDO LA CARRETERA A M A JARAL Y PASANDO LA | -101.1133 | 20.3689
GUA220402154079 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXI | -101.1815 | 20.3256
GUA220402154146 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Felipe Quiriceo | EJIDO SAN FELIPE QUIRICEO, 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONECTA SAN FELIPE QUIRICEO CON SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAME | -101.293 | 20.4465
GUA220402178140 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO MISM | -101.1759 | 20.3076
GUA220402178526 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GARCIA, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PE | -101.1366 | 20.3557
GUA220402185623 | Guanajuato | Valle de Santiago | Villadiego | GRANJA VILLADIEGO, 38427 VILLADIEGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , VILLADIEGO SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNUCIPAL APROXIMADAMENTE A12.6 KM AL NORESTE DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A JARAL Y PASANDO Y | -101.1144 | 20.402
GUA220402185903 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Tendida | EJIDO , 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LOMA TENIDDA SE LOZALIZA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM RUMBO AL SUROESTE TOMANDO LA SALIDA A HUANIMARO HASTA LLEGAR A | -101.3106 | 20.3725
GUA220402185912 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Borrego | RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL BORREGO SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE APROXIMADAMENTE A 25 KM SE TOMA LA CARRETERA SALI | -101.3004 | 20.2855
GUA220402186936 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 27.3 KM AL SUROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HUANIMARO Y SE DA VUELT | -101.3608 | 20.2772
GUA220402187468 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 11.6 KM AL SURESTE SE TOMA LA CARRETERA A | -101.1809 | 20.31
GUA220402187906 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA RANCHOS UNIDOS SE UBICA DENTRO DED CABECERA MUNICIPAL A 4 KM DEL JARDIN MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA A YURIRIA AL SUROESTE D | -101.188 | 20.3797
GUA220402187986 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KM DEL JARDIN MUNUCIPAL RUMBO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO TOMANDO LA SALIDA A YURIRIA Y DANDO VUELTA | -101.2018 | 20.3765
GUA220402193570 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA CENTRO SE UBICA AL REDEDOR DEL JARDIN MUNICIPAL COMO REFERENCIA ESTA EL EDIFICIO DE RPESIDENCIA | -101.1784 | 20.3908
GUA220402194179 | Guanajuato | Valle de Santiago | Terán | EJIDO TERÁN, 38426 TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TERAN SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NORESTE SE TOMA LA SALIDA A LAS LIEBRES SE CONTINUA DERECHO SE PASAN LAS LIEBRES SE PASA | -101.1171 | 20.4624
GUA220402196176 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | COLONIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE DEBE DE TOMAR LA | -101.2092 | 20.3646
GUA220402196417 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA COLONIA LA LOMA CRUZANDO EL BLVD REVOLUCION SE TO | -101.2086 | 20.3799
GUA220402197158 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes de Abajo | EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , DURANES DE ABAJO SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROX A A 31 KM AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA VALLE A SALAMANCA HASTA LLEGA | -101.3523 | 20.5317
GUA220302127350 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220402150506 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 7.3 KM RUMBO AL SURESTE DE LA | -101.1544 | 20.3541
GUA220402154068 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Tejonera | RANCHERIA LA TEJONERA, 38426 LA TEJONERA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA TEJONERA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 8.5 KM RUMBO AL NO | -101.1317 | 20.4258
GUA220402154070 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de la Isla | RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA ISLA, 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA MISMA QUE SE ENCUENTRA | -101.1177 | 20.4484
GUA220402154460 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA COLONIA LA LOMA CRUZANDO EL BLVD REVOLUCION SE T | -101.2077 | 20.3807
GUA220402154502 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LINDAVISTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL NOROESTE DE LA MISMA COMO REFERENCIA AHI SE ENCUENTRA EL SAN | -101.2024 | 20.3962
GUA220402193179 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Colorado | EJIDO CERRO COLORADO, 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CERRO COLORADO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 13 KM DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA HACIA HUANIMARO TODO DERECHO HASTA PASAR LA | -101.3245 | 20.4015
GUA220402193975 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA VALLE DORADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA CARRETERA A JARAL Y PASANDO EL MODULO DE RIEGO SE DA VUEL | -101.1761 | 20.3853
GUA220402194085 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerto de Araceo | RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ARACEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 8 K | -101.1903 | 20.335
GUA220402194196 | Guanajuato | Valle de Santiago | Alto de Altamira | RANCHERIA ALTO DE ALTAMIRA, 38425 ALTO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ALTO DE ALTAMIRA SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A LAS LIEBRES Y EN LA CURVA PASANDO SA | -101.1639 | 20.4688
GUA220402196208 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Carlos [Rancho] | GRANJA GRANJA SAN CARLOS, 38414 SAN CARLOS [RANCHO], VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA SAN CARLOS CON DURANES DE ARRIBA SAN CARLOS SE UBICA A 33.4 KM DE CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETE | -101.3492 | 20.518
GUA220402196485 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORTE DE LA MISMA ESTA PEGADA A LA COLONIA JARRON | -101.1961 | 20.3971
GUA220402196665 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SANTIAGO UCOC SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA AL SURESTE DE LA MISMA SE UBICA EN LA ZONA ENFRENTE DEL | -101.1759 | 20.381
GUA220402196691 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MORELOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO LA SALIDA A URIANGATO COMO REFERENCIA SE EN | -101.1866 | 20.3765
GUA220402196771 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación Colonia Loma del Chorrito | COLONIA EL MILAGRO, 38400 AMPLIACIÓN COLONIA LOMA DEL CHORRITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE DEBE DE TOMAR LA SALIDA A LA MAGDALENA | -101.2045 | 20.3669
GUA220402197249 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA LINDAVISTA Y LA 7 | -101.2052 | 20.4007
GUA220402150025 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y CALLE OBREGO, CALLE LUIS ORTEGA LA OBRA SE EENCUENTRA UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 5 | -101.1979 | 20.3923
GUA220402150516 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de la Montaña (Los Gatos) | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA MONAÑA MIS | -101.4294 | 20.3479
GUA220402150849 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Terán | RANCHERIA SAN ANTONIO DE TERÁN, 38426 SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TERAN MISM | -101.1332 | 20.4484
GUA220402154056 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 9 KM | -101.2505 | 20.3849
GUA220402154500 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA AGEB DE LA ZONA CENTRO SE UBICA AL SUROESTE DE LA ZONA CENTRO COLINDANDO CON LA COLONIA MIRAVALLE Y EN PARTE CON RANCHO | -101.1905 | 20.3889
GUA220402154524 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9.4 KM AL SURESTE DE LA MISMA SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A JAR | -101.1129 | 20.3702
GUA220402190838 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Salitre de Aguilares | EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS SALITRE DE AGUILARES MISMA QUE SE ENCUENTRA APR | -101.438 | 20.2956
GUA220402190864 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Linda de Copales | EJIDO LOMA LINDA DE COPALES, 38433 LOMA LINDA DE COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE COPALES MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21 KM | -101.3347 | 20.3377
GUA220402193249 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mogotes de San José Parangueo | COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 11 KM DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA SALIDA | -101.3033 | 20.4161
GUA220402193738 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ZONA AGEB DE LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ALTA DEL CRATER LA ALBERCA LA CUAL LE DA LA VUELTA HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO | -101.1995 | 20.3855
GUA220402194155 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PASO BLANCO SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y DE AHI LA DESVIACION RUMBO A PUEBLO | -101.3645 | 20.5166
GUA220402194282 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Alonso Sánchez | EJIDO RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, 38410 RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , RINCON DE ALONSO SE ENCUENTRA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA VALLE SALAMANCA Y LLEGANDO A LA DESVIACI | -101.3894 | 20.4773
GUA220402196150 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Hoya de Álvarez | RANCHERIA HOYA DE ÁLVAREZ, 38454 COLONIA HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA DENTRO DEL CRATER HOYA DE ALVAREZ DE CABECERA SE TOMA LA SALIDA CARRETERA A LA MAGDALENA LLEGANDO A LA SA | -101.1886 | 20.3552
GUA220402196325 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mogotes de San José Parangueo | COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 11 KM DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE SE TOMA LA SALIDA | -101.3046 | 20.4156
GUA220402196604 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MIRAVALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CRATER LA ALBERCA PARA LLEGAR A ELLA HAY QUE DIRIGIRSE DEL CENTRO HACIA | -101.198 | 20.3867
GUA220402197063 | Guanajuato | Valle de Santiago | Bella Vista de Santa María | RANCHO BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, 38456 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMAN | -101.1207 | 20.3629
GUA220402197070 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Nacimiento | COLONIA EL NACIMIENTO, 38456 EL NACIMIENTO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 9 KM RUMBO AL S | -101.1181 | 20.3635
GUA220402197100 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Joaquín de Abajo | RANCHERIA SAN JOAQUIN DE ABAJO, 38456 SAN JOAQUÍN DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE UBICA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8 KM AL SURESTE DE LA MISMA SE LLEGA TOM | -101.1437 | 20.3787
GUA220402197114 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Cañas | EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL APROX A 31 KM AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE TOMA LA SALIDA A HUANIMARO SIGUENDO HASTA LA DESVIACION A | -101.4186 | 20.2946

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220402152512 | Obra | MVS/AD/2022-038 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1347126.21 | 1347126.21
GUA220402152541 | Obra | MVS/AD/2022-036 | URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2153447.21 | 2153447.21
GUA220402153919 | Obra | MVS/AD/2022-018 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 894320.4 | 894320.4
GUA220402154186 | Obra | MVS/AD/2022-042 | ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1259057.41 | 1259057.41
GUA220402152356 | Obra | MVS/AD/2022-041 | RAMON CONEJO FLORES | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2422545.39 | 2422545.39
GUA220402152344 | Obra | MVS/AD/2022-039 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2782746.02 | 2782746.02
GUA220402153952 | Obra | MVS/AD/2022-040 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2251006.81 | 2251006.81
GUA220402152453 | Obra | MVS/AD/2022-037 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2638136.17 | 2638136.17
GUA220402152558 | Obra | MVS/AD/2022-054 | ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1829500.54 | 1829500.54
GUA220402154012 | Obra | MVS/AD/2022-029 | EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 999597.51 | 999597.51
GUA220402154160 | Obra | MVS/AD/2022-033 | VICTOR MANUEL LOPEZ ALMAGUER | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 556233.07 | 556233.07
GUA220402154193 | Obra | MVS/LS/2022-062 | LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 5279416.78 | 5279416.78
GUA220402154199 | Obra | MVS/LS/2022-051 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 8890715.29 | 8890715.29
GUA220402185435 | Obra | MVS/AD/2022-050 | AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1627348.31 | 1627348.31
GUA220402177413 | Servicios | MVS/LS/2022-035 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3596073.82 | 3596073.82
GUA220402183291 | Obra | MVS/LS/2022-060 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6151164.62 | 6151164.62
GUA220402179941 | Obra | MVS/LS/2022-048 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6090193.22 | 6090193.22
GUA220302126544 | Obra | MVS/AD/2022-043 | ING. SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 252222.07 | 252222.07
GUA220302126373 | Obra | MVS/AD/2022-049 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2579033.51 | 2579033.51
GUA220402148105 | Obra | MVS/AD/2022-034 | JOSE JUAN ARAIZA AGUILERA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3614729.79 | 3614729.79
GUA220402148113 | Obra | MVS/AD/2022-030 | JOSE JUAN ARAIZA AGUILERA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3053183.66 | 3053183.66
GUA220402172492 | Obra | MVS/AD/2022-039 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2782746.02 | 2782746.02
GUA220402172516 | Obra | MVS/AD/2022-039 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2782746.02 | 2782746.02
GUA220402153454 | Obra | MVS/AD/2022-058 | AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1337254.92 | 1337254.92
GUA220402153510 | Obra | MVS/AD/2022-057 | AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 404797.42 | 404797.42
GUA220402153521 | Obra | MVS/AD/2022-056 | ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1144876.45 | 1144876.45
GUA220402154149 | Obra | MVS/AD/2022-052 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1700601.06 | 1700601.06
GUA220402154167 | Obra | MVS/AD/2022-047 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3174532.43 | 3174532.43
GUA220402157966 | Obra | MVS/AD/2022-037 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2638136.17 | 2638136.17
GUA220402152313 | Obra | MVS/AD/2022-053 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y TOPOFRAFIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2172703.49 | 2172703.49
GUA220402189402 | Obra | MVS/AD/2022-061 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2950112.1 | 2950112.1
GUA220402189506 | Obra | MVS/AD/2022-063 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 549887.9 | 549887.9
GUA220402180434 | Obra | MVS/LS/2022-048 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6090193.22 | 6090193.22
GUA220402178298 | Obra | MVS/AD/2022-041 | RAMON CONEJO FLORES | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2422545.39 | 2422545.39
GUA220402175368 | Obra | MVS/AD/2022-040 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2251006.81 | 2251006.81
GUA220402180657 | Obra | MVS/LS/2022-048 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6090193.22 | 6090193.22
GUA220402183582 | Obra | MVS/LS/2022-060 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6151164.62 | 6151164.62
GUA220402177063 | Obra | MVS/AD/2022-038 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1347126.21 | 1347126.21
GUA220402177107 | Obra | MVS/AD/2022-038 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1347126.21 | 1347126.21
GUA220402180376 | Obra | MVS/LS/2022-048 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6090193.22 | 6090193.22
GUA220402174098 | Obra | MVS/AD/2022-059 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 462381.08 | 462381.08
GUA220402175224 | Obra | MVS/AD/2022-036 | URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2153447.21 | 2153447.21
GUA220402175384 | Obra | MVS/AD/2022-040 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2251006.81 | 2251006.81
GUA220402183491 | Obra | MVS/LS/2022-060 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6151164.62 | 6151164.62
GUA220402177245 | Obra | MVS/AD/2022-054 | ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1829500.54 | 1829500.54
GUA220302128256 | Servicios | MVS/AD/2022-024 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 748925.3 | 748925.3
GUA220402177120 | Obra | MVS/AD/2022-038 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1347126.21 | 1347126.21
GUA220402177365 | Obra | MVS/AD/2022-054 | ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1829500.54 | 1829500.54
GUA220402196387 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402150529 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402152018 | Obra | MVS/AD/2022-027 | ANTONIO GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 521008.52 | 521008.52
GUA220402154067 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154074 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154083 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402178168 | Obra | MVS/AD/2022-021 | ARQ. JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2584422.26 | 2584422.26
GUA220402185751 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402185770 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402185875 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402188138 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402193212 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193530 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193832 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193878 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196756 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197123 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402150513 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402154469 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154475 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154519 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154526 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402188108 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402193270 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193330 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193355 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193785 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193898 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193919 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193942 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194057 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194221 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194270 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402195829 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402195916 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402151726 | Obra | MVS/AD/2022-026 | ANTONIO GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 649627.39 | 649627.39
GUA220402152057 | Obra | MVS/AD/2022-028 | ANTONIO GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 679845.97 | 679845.97
GUA220402152068 | Servicios | MVS/AD/2022-022 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 174918.02 | 174918.02
GUA220402152072 | Obra | MVS/AD/2022-025 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 727050.68 | 727050.68
GUA220402152097 | Obra | MVS/AD/2022-015 | AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 505226.3 | 505226.3
GUA220402153676 | Obra | MVS/AD/2022-023 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1449925.9 | 1449925.9
GUA220402154066 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154075 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154082 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402185707 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402193294 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193764 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193800 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194023 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194138 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194207 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196554 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196616 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196747 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196818 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197140 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402150514 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402154026 | Obra | MVS/AD/2022-021 | ARQ. JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2584422.26 | 2584422.26
GUA220402154063 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154077 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154080 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154084 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154498 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154522 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402178567 | Obra | MVS/AD/2022-029 | EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 999597.51 | 999597.51
GUA220402184795 | Obra | OB-000-0157-22 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4809859.03 | 4809859.03
GUA220402187704 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402193681 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193999 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194249 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194291 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196434 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196641 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196706 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197047 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197084 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220302127398 | Obra | MVS/PROY/2022-034 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 59019.15 | 59019.15
GUA220302127761 | Obra | MVS/PROY/2022-033 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 157858.67 | 157858.67
GUA220402150883 | Obra | MVS/AD/2022-010 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1485682.85 | 1485682.85
GUA220402154060 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154061 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154462 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154511 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154514 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402188171 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402193024 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194034 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194320 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196678 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196728 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196826 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197170 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402150526 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402154079 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154146 | Obra | MVS/AD/2022-032 | ING. JOSE RAMON CERVANTES PEREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 869452.8 | 869452.8
GUA220402178140 | Obra | MVS/AD/2022-021 | ARQ. JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2584422.26 | 2584422.26
GUA220402178526 | Obra | MVS/AD/2022-029 | EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 999597.51 | 999597.51
GUA220402185623 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402185903 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402185912 | Obra | MVS/LS/2022-045 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4827198.21 | 4827198.21
GUA220402186936 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402187468 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402187906 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402187986 | Adquisiciones | ADQ/002/2022 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 76421460.04 | 7.642146004E7
GUA220402193570 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194179 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196176 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402196417 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197158 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220302127350 | Servicios | MVS/PROY/2022-032 | ING. JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 100288.73 | 100288.73
GUA220402150506 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402154068 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154070 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154460 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154502 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402193179 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193975 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194085 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194196 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196208 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402196485 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196665 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196691 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196771 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197249 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402150025 | Obra | MVS/AD/2022-007 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1361742.99 | 1361742.99
GUA220402150516 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402150849 | Obra | MVS/AD/2022-009 | ANTONIO GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 734786.63 | 734786.63
GUA220402154056 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402154500 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402154524 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402190838 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402190864 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220402193249 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402193738 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194155 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402194282 | Adquisiciones | ADQ/032/2022 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6850000 | 6850000.0
GUA220402196150 | Adquisiciones | ADQ/030/2022 | C. FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1447376.82 | 1447376.82
GUA220402196325 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402196604 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197063 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197070 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197100 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02
GUA220402197114 | Adquisiciones | ADQ/033/2022 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2820800.02 | 2820800.02

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220402152512 | 2022 | 4 | Metros lineales | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 100
GUA220402152541 | 2022 | 4 | Metros lineales | 196.68 | 196.68 | 196.68 | 100
GUA220402153919 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 100
GUA220402154186 | 2022 | 4 | Metros lineales | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 100
GUA220402152356 | 2022 | 4 | Metros lineales | 214.98 | 214.98 | 214.98 | 100
GUA220402152344 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
GUA220402153952 | 2022 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GUA220402152453 | 2022 | 4 | Metros lineales | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 100
GUA220402152558 | 2022 | 4 | Metros lineales | 96.5 | 96.5 | 48.25 | 50
GUA220402154012 | 2022 | 4 | Metros lineales | 89.14 | 89.14 | 89.14 | 100
GUA220402154160 | 2022 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GUA220402154193 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
GUA220402154199 | 2022 | 4 | Metros lineales | 315.28 | 315.28 | 315.28 | 100
GUA220402185435 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 3729.1 | 3729.1 | 3729.1 | 100
GUA220402177413 | 2022 | 4 | Metros lineales | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 100
GUA220402183291 | 2022 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
GUA220402179941 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA220302126544 | 2022 | 4 | Metros lineales | 234.5 | 234.5 | 117.25 | 50
GUA220302126373 | 2022 | 4 | Metros lineales | 551.32 | 551.32 | 551.32 | 100
GUA220402148105 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402148113 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402172492 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
GUA220402172516 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
GUA220402153454 | 2022 | 4 | Metros lineales | 882.42 | 882.42 | 882.42 | 100
GUA220402153510 | 2022 | 4 | Metros lineales | 327.28 | 327.28 | 327.28 | 100
GUA220402153521 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3015.5 | 3015.5 | 3015.5 | 100
GUA220402154149 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402154167 | 2022 | 4 | Metros lineales | 325.83 | 325.83 | 325.83 | 100
GUA220402157966 | 2022 | 4 | Metros lineales | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 100
GUA220402152313 | 2022 | 4 | Metros lineales | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 100
GUA220402189402 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402189506 | 2022 | 4 | Metros lineales | 963.77 | 963.77 | 963.77 | 100
GUA220402180434 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA220402178298 | 2022 | 4 | Metros lineales | 214.98 | 214.98 | 214.98 | 100
GUA220402175368 | 2022 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GUA220402180657 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA220402183582 | 2022 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
GUA220402177063 | 2022 | 4 | Metros lineales | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 100
GUA220402177107 | 2022 | 4 | Metros lineales | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 100
GUA220402180376 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA220402177328 | 2022 | 4 | Metros lineales | 96.5 | 96.5 | 48.25 | 50
GUA220402174098 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 850.71 | 850.71 | 850.71 | 100
GUA220402175224 | 2022 | 4 | Metros lineales | 196.68 | 196.68 | 196.68 | 100
GUA220402175384 | 2022 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GUA220402183491 | 2022 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
GUA220402177245 | 2022 | 4 | Metros lineales | 96.5 | 96.5 | 48.25 | 50
GUA220302128256 | 2022 | 4 | Metros lineales | 332 | 332 | 332 | 100
GUA220402177120 | 2022 | 4 | Metros lineales | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 100
GUA220402177365 | 2022 | 4 | Metros lineales | 96.5 | 96.5 | 48.25 | 50
GUA220402196387 | 2022 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402196403 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402150529 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402152018 | 2022 | 4 | Metros lineales | 190.87 | 190.87 | 190.87 | 100
GUA220402154067 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402154074 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402154083 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402178168 | 2022 | 4 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
GUA220402185751 | 2022 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GUA220402185770 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3050 | 3050 | 3050 | 100
GUA220402185875 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
GUA220402188138 | 2022 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220402193212 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402193530 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 25 | 25 | 25 | 100
GUA220402193832 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220402193878 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220402196756 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402197123 | 2022 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220402150513 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402154469 | 2022 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402154475 | 2022 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402154519 | 2022 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220402154526 | 2022 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220402188108 | 2022 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220402193270 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220402193330 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402193355 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 73 | 73 | 73 | 100
GUA220402193785 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220402193898 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402193919 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220402193942 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402194057 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220402194221 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402194270 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220402195829 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402195916 | 2022 | 4 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
GUA220402151726 | 2022 | 4 | Metros lineales | 217.41 | 217.41 | 217.41 | 100
GUA220402152057 | 2022 | 4 | Metros lineales | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 100
GUA220402152068 | 2022 | 4 | Metros lineales | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 100
GUA220402152072 | 2022 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
GUA220402152097 | 2022 | 4 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
GUA220402153676 | 2022 | 4 | Metros lineales | 555 | 555 | 555 | 100
GUA220402154066 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402154075 | 2022 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220402154082 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402185707 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GUA220402193294 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220402193764 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402193800 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220402194023 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402194138 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220402194207 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402196554 | 2022 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
GUA220402196616 | 2022 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220402196747 | 2022 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402196818 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402197140 | 2022 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220402150514 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402154026 | 2022 | 4 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
GUA220402154063 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402154077 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402154080 | 2022 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402154084 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402154498 | 2022 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402154522 | 2022 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402178567 | 2022 | 4 | Metros lineales | 89.14 | 89.14 | 89.14 | 100
GUA220402184795 | 2022 | 4 | Metros lineales | 6096.35 | 6096.35 | 6096.35 | 100
GUA220402187704 | 2022 | 4 | Piezas | 138 | 138 | 138 | 100
GUA220402193681 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 27 | 27 | 27 | 100
GUA220402193999 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220402194249 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220402194291 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402196434 | 2022 | 4 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
GUA220402196641 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402196706 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402197047 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402197084 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302127398 | 2022 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302127761 | 2022 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402150883 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 774.87 | 774.87 | 774.87 | 100
GUA220402154060 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402154061 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402154462 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402154511 | 2022 | 4 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
GUA220402154514 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402188171 | 2022 | 4 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
GUA220402193024 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402194034 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402194320 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402196678 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402196728 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402196826 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220402197170 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402150526 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402154079 | 2022 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
GUA220402154146 | 2022 | 4 | Metros lineales | 658.6 | 658.6 | 658.6 | 100
GUA220402178140 | 2022 | 4 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
GUA220402178526 | 2022 | 4 | Metros lineales | 89.14 | 89.14 | 89.14 | 100
GUA220402185623 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1410 | 1410 | 1410 | 100
GUA220402185903 | 2022 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GUA220402185912 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1140 | 1140 | 1140 | 100
GUA220402186936 | 2022 | 4 | Piezas | 182 | 182 | 182 | 100
GUA220402187468 | 2022 | 4 | Piezas | 155 | 155 | 155 | 100
GUA220402187906 | 2022 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
GUA220402187986 | 2022 | 4 | Piezas | 71 | 71 | 71 | 100
GUA220402193570 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 29 | 29 | 29 | 100
GUA220402194179 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402196176 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402196417 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402197158 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302127350 | 2022 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402150506 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402154068 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402154070 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402154460 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220402154502 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402193179 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402193975 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402194085 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402194196 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402196208 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402196485 | 2022 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402196665 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402196691 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402196771 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402197249 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402150025 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 481.32 | 481.32 | 481.32 | 100
GUA220402150516 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402150849 | 2022 | 4 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
GUA220402154056 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402154500 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402154524 | 2022 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
GUA220402190838 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402190864 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402193249 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402193738 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402194155 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402194282 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402196150 | 2022 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402196325 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402196604 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402197063 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402197070 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402197100 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402197114 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".