## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | GUA190201551650 | Proyecto de inversión | 2103454.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103454.8, modificado:2103454.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN PASO BLANCO - 104148 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104148 | S | 229 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y , ESTA OBRA INCLUYE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN POR LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES PINOS PASO HERMOSO ETC., lon:-101.36197945, lat:20.51734127}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551909 | Proyecto de inversión | 368104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368104.59, modificado:368104.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL BRAZO - 104818 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104818 | S | 170 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.1561041, lat:20.45108543}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551963 | Proyecto de inversión | 2629318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629318.5, modificado:2629318.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN SAN NICOLAS QUIRICEO - 104945 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104945 | S | 389 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTA LINEA DE RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION SE REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA L, lon:-101.28989844, lat:20.45245736}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552075 | Proyecto de inversión | 578450.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578450.07, modificado:578450.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS QUIRICEO - 105213 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105213 | S | 389 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.28998427, lat:20.4522161}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552837 | Proyecto de inversión | 420545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420545.04, modificado:420545.04}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 107066 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107066 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA CERCA DE UN HOSPITAL, lon:-101.25169258, lat:20.3873353}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553193 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 107936 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107936 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL POSTERIORME, lon:-101.20669285, lat:20.37936637}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553519 | Proyecto de inversión | 262931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262931.85, modificado:262931.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES - 108653 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108653 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.8, meta_modificada:461.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLO, lon:-101.20268871, lat:20.37392487}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553540 | Proyecto de inversión | 893968.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893968.29, modificado:893968.29}} | AMPLIACION DE RED DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN BUENAVISTA DE PARANGUEO - 108697 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108697 | S | 245 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.24446565, lat:20.35018891}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553833 | Proyecto de inversión | 578879.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78879.56, modificado:78879.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 109374 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109374 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE, ESTA CALLE SE UBICA EN A PARTE NORTE DE LA MANCHA URBANA CERCA D, lon:-101.20179561, lat:20.40671159}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553871 | Proyecto de inversión | 635222.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635222.32, modificado:635222.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO - 109462 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109462 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA A CHICAMITO, lon:-101.21760881, lat:20.33215548}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554777 | Acción | 47125.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47125.49, modificado:47125.49}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111392 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554803 | Acción | 46956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46956.8, modificado:46956.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111445 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554809 | Acción | 46956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46956.8, modificado:46956.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111462 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555948 | Proyecto de inversión | 1664361.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:811200.0, modificado:811200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853161.27, modificado:853161.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 114148 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114148 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICANDRO VILLANUEVA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA CALLE NICANDRO VILLANUEVA SE UBICA EN LA COLONIA MALPAIS ESTE PROYEC, lon:-101.20109657, lat:20.40617469}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556089 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA EN MAGDALENA DE ARACEO - 114502 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114502 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.7, meta_modificada:1137.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y , ESTA CALLE SE UBICA NE LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.18864996, lat:20.30765751}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556172 | Proyecto de inversión | 1026704 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026704.0, modificado:1026704.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL TRAMO DIEGO RIVERA A VICTOR RAMIREZ GODOY - 114702 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114702 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.72, meta_modificada:1466.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY Y CALLE DIEGO RIVERA, ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.200017, lat:20.38182612}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551525 | Proyecto de inversión | 788795.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788795.55, modificado:788795.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN SAN DIEGO QUIRICEO - 103829 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103829 | S | 364 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.2, meta_modificada:1111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:CALLE HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTA LINEA DE CONDUCCIÓN SE REALIZARA POR DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD HACIENDA REVOLUCIÓN, CINCO DE , lon:-101.29599232, lat:20.45278583}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551883 | Proyecto de inversión | 1051727.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051727.4, modificado:1051727.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN SAN JOSE DEL BRAZO - 104751 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104751 | S | 170 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA COMUNIDAD SOLO EXISTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE FORMA LONGITUDINAL., lon:-101.15667273, lat:20.45122616}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552175 | Proyecto de inversión | 2629318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629318.5, modificado:2629318.5}} | PERFORACION PARA POZO DE AGUA POTABLE - 105449 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105449 | S | 142 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PREDIO DE TERRENO EN EL CUAL SE UBICA EL POZO ES A UN COSTADO DE LA CARRETERA., lon:-101.28786133, lat:20.33664704}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552219 | Proyecto de inversión | 441725.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441725.51, modificado:441725.51}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE - 105579 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105579 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE COLIMA, ESTA CALLE INICIA NE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SIN EMBARGO EL TRAMO A TRABAJAR ESTA , lon:-101.20959877, lat:20.39656541}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553472 | Proyecto de inversión | 1693281.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693281.11, modificado:1693281.11}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE - 108563 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108563 | S | 232 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CERCA SE UBICA UNA IGLESIA, lon:-101.32591426, lat:20.47784812}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553512 | Proyecto de inversión | 157759.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157759.11, modificado:157759.11}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN POZO DE AROSTEGUI - 108642 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108642 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.9, meta_modificada:45.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLINDA TAMBIEN CON LA CALLE ZAPATA, lon:-101.14064458, lat:20.35461855}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553718 | Proyecto de inversión | 425949.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425949.6, modificado:425949.6}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y LOMAS DE MIRANDA - 109108 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109108 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD POR LA PARTE DE LA CARRETERA VALLE DE S, lon:-101.17736077, lat:20.26609685}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553803 | Proyecto de inversión | 220862.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220862.75, modificado:220862.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA - 109319 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109319 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.5, meta_modificada:201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DE MIRANDA Y AVENIDA DEL TRABAJO, ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PARALELA A , lon:-101.17323017, lat:20.26655982}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554768 | Acción | 57002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57002.4, modificado:57002.4}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111368 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554795 | Acción | 46956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46956.8, modificado:46956.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111435 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554837 | Acción | 207597.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207597.94, modificado:207597.94}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111537 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555240 | Proyecto de inversión | 536380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536380.97, modificado:536380.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 112504 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112504 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVADA Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE FRANCISCO I MADERO QUE ES LE EJE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.20612909, lat:20.35957969}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556037 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE PRINICIPAL DESDE EL ACCESO A LA CARRETERA - 114361 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114361 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:192, direccion:CALLE ACCESO RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38456 EL NACIMIENTO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPATA Y , ESTE ACCESO CONECTA A LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO -JARAL DEL PROGRESO Y LA COMUNIDAD., lon:-101.11961511, lat:20.36417226}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556230 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ARROYO CAMEMBARO EN LA COLONIA MORELOS - 114826 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114826 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA ARROYO CAMEMBARO COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, lon:-101.18583972, lat:20.37744973}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551537 | Proyecto de inversión | 4202772.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2101386.17, modificado:2101386.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101386.17, modificado:2101386.17}} | ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS JICAMAS - 103858 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103858 | S | 974 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLEJON PITAHAYO EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES ENTRE E, lon:-101.36756552, lat:20.27399139}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551626 | Proyecto de inversión | 475863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475863.7, modificado:475863.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MADERO CALLEJON DEL PIRUL CINCO DE MAYO MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACION BENITO JUAREZ EN EL BO - 104075 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104075 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE MADERO EJIDO EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON PIRUL Y BRECHA CINCO DE MAYO, LAS CALLES DEL PIRUL CINCO DE MAYO, HIDALGO Y MADERO, ESTAN UBICADAS EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DEL , lon:-101.30206429, lat:20.28675602}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552009 | Proyecto de inversión | 637946.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637946.21, modificado:637946.21}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE CALLE ACCESO A POZO DE AROSTEGUI EN MEDIA TENSION TRES FASES NEUTRO CORRIDO Y ACO - 105060 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105060 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.13876167, lat:20.35788263}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552067 | Proyecto de inversión | 638794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638794.6, modificado:638794.6}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 105194 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105194 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.3031853, lat:20.3080719}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552102 | Proyecto de inversión | 136724.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136724.56, modificado:136724.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALBINO ORTEGA COL SANTIAGO UCOC - 105281 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105281 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALBINO ORTEGA COLONIA SANTIAGO UCOC 1, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMERAS Y , SE UBICA ENTRE LAS COLONIA SANTIAGO UCOC SECCION Y SECCION 2, lon:-101.17310586, lat:20.37854984}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552209 | Proyecto de inversión | 232568.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232568.48, modificado:232568.48}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC - 105558 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105558 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.3, meta_modificada:105.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , A CALLE ALDAMA SE UBICA PERPENDICULARA A LA CALLE DEL POTRERO, lon:-101.17719912, lat:20.3754593}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553544 | Proyecto de inversión | 289225.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289225.04, modificado:289225.04}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO - 108704 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108704 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.2, meta_modificada:545.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA ALA COMNIDAD DE CHICAMITO, lon:-101.21765484, lat:20.33209315}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553685 | Proyecto de inversión | 518844.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518844.47, modificado:518844.47}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLON TRAMO NEZAHUALCOYOTL INDEPENDENCIA - 109018 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109018 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1096.28, meta_modificada:1096.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.20526055, lat:20.37620835}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553791 | Proyecto de inversión | 574243.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574243.16, modificado:574243.16}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO V - 109286 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109286 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ES LA CALLE QUE POSTE, lon:-101.20665301, lat:20.37847589}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553821 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO AQUILES SERDAN JUAREZ AVENIDA DIEZ - 109349 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109349 | S | 302 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.65, meta_modificada:762.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE INSURGENTES, ESTAS CALLES SE UBICAN CERCANAS AL PANTEON CAMPO FLORIDO, lon:-101.18959545, lat:20.38155024}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555107 | Proyecto de inversión | 788795.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788795.55, modificado:788795.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL DE CHANGUEO - 112201 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112201 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR LA CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE CHICAMITO, lon:-101.21746485, lat:20.33243728}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555640 | Proyecto de inversión | 473277.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473277.33, modificado:473277.33}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA HERNANDEZ EN EL JAGUEY - 113459 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113459 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:CALLE HERNANDEZ RANCHERIA EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVAD QUE SE LLEGA POR LA AVENIDA DEL TRABAJO, lon:-101.24482252, lat:20.37798182}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555828 | Proyecto de inversión | 525863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525863.7, modificado:525863.7}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN EN MALPAIS - 113875 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113875 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y , ESTA CALLE TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO CALLE FRANCISCO MARQUEZ, lon:-101.20354977, lat:20.40695795}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556063 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE JUAREZ E HIDALGO - 114438 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114438 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL CHIQUEO, 38445 EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA CALLE HIDALGO EN CONJUNTO CON LA CALLE JUAREZ SERA PARTE DE ESTE PROYECTO Y SON CALLES A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.34772901, lat:20.32191883}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551702 | Proyecto de inversión | 2629318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629318.5, modificado:2629318.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN SANTA ANA - 104279 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104279 | S | 676 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y , ESTE TANQUE ADEMAS DE SER CONSTRUIDO BENEFICIARA A VARIAS CALLES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y GOMEZ FARIAS, lon:-101.10991706, lat:20.37122927}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551748 | Proyecto de inversión | 525863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525863.7, modificado:525863.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA - 104378 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104378 | S | 676 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA CANAL Y , EL POZO DE AGUA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.11502886, lat:20.37231537}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552123 | Proyecto de inversión | 659433.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659433.08, modificado:659433.08}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO - 105343 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105343 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y BOULEVARD DURANGO, LA CALLE PRINCIPAL TAMBIÉN ES DENOMINADA COMO CALLE LOS GARCÍA Y SE UBICA PERPENDICULAR A L, lon:-101.35217879, lat:20.53003807}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552158 | Proyecto de inversión | 297218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297218.16, modificado:297218.16}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO - 105411 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105411 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:69, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE EL CAMINO QUE LLEVA A PUERTA DE ANDARACUA, lon:-101.17813005, lat:20.2619322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553575 | Proyecto de inversión | 1072418.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072418.36, modificado:1072418.36}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO AQUILES SERDAN JUAREZ AVENIDA DIEZ - 108778 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108778 | S | 384 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.24, meta_modificada:882.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE RAFAEL GALVAN, ESTAS CALLES SE UBICAN EN LA PARTE SUR DE LA MANCHA URBANA CERCA DEL PANTEON CAMPO FLOR, lon:-101.1897242, lat:20.38153012}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553624 | Proyecto de inversión | 184052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184052.3, modificado:184052.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA - 108893 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108893 | S | 88 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.5, meta_modificada:201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ESTA CALLE ES PARALELA A LA RIVERA DE LA LAGUNA, lon:-101.17385781, lat:20.26595595}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553848 | Proyecto de inversión | 458290.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458290.21, modificado:458290.21}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL - 109410 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109410 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.5, meta_modificada:207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BRECHA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROSTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL C, lon:-101.20245804, lat:20.37496583}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553915 | Proyecto de inversión | 1577591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577591.1, modificado:1577591.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA HOYA DE CINTORA - 109581 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109581 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HOYA DE CINTORA COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE PRIMAVERA, ESTA CALLE TAMBIEN CONOCIDA COMO EL CAMINO A HOYA DE CINTORA ES UNA CALLE AL SUROESTE DE LA C, lon:-101.20457984, lat:20.37234918}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553926 | Proyecto de inversión | 492414.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252414.58, modificado:252414.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL RAMIREZ II TRAMO SONORA RAFAEL RAMIREZ I COL MAGISTERIAL - 109600 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109600 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:-101.20185914, lat:20.40277105}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554949 | Acción | 152561.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152561.45, modificado:152561.45}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 111812 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555782 | Proyecto de inversión | 262931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262931.85, modificado:262931.85}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA FRANCO EN EL JAGUEY - 113787 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113787 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:PRIVADA FRANCO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR A LA CALLE LIBERTAD O CARRETERA, lon:-101.24712922, lat:20.37867578}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555927 | Proyecto de inversión | 2624569.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1279200.0, modificado:1279200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345369.69, modificado:1345369.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 114088 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114088 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, EN ESTE PROYECTO SE LLEVARAN ACABO 30 ACCIONES DENTRO DE LA ZONAS ZAP DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.20381179, lat:20.37700603}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556195 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y BENITO JUAREZ CONECTANDO LAS VIALIDADES AGUSTIN MELGAR Y JOSE - 114751 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114751 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CEMENTE OROZCO, ESTE PUENTE CONECTA A DOS VIAS IMPORTANTES COMO LA CLEMENTE OROZCO, lon:-101.19456675, lat:20.38396828}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551572 | Proyecto de inversión | 157759.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157759.11, modificado:157759.11}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA COL SANTIAGO UCOC - 103939 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103939 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO Y , LA CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC 3 ENTRE LA CALLE DEL POTRERO., lon:-101.177075, lat:20.37541944}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552133 | Proyecto de inversión | 245988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245988.52, modificado:245988.52}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA - 105368 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105368 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.4, meta_modificada:492.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y , LA CALLE PRINCIPAL POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE CAMINO REAL QUE LLEVA A OTRAS COLONIAS DE, lon:-101.33716708, lat:20.53447707}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552203 | Proyecto de inversión | 600746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600746.69, modificado:600746.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA COLONIA MIRAVALLE - 105532 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105532 | S | 757 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BRAVO COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE PLAN DE AYALA, ESTA CALLE SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA ZONA ZAP 0437 A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA, lon:-101.19330362, lat:20.38732585}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552864 | Proyecto de inversión | 151424.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151424.43, modificado:151424.43}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO G - 107126 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107126 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE DEMOCRACIA, TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE DEMOCRACIA, lon:-101.25090669, lat:20.38457594}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553211 | Proyecto de inversión | 331294.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331294.13, modificado:331294.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ASTEROIDES Y VIENTO SOLAR EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 107977 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107977 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE PEDREGAL, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LAGUNILLA DE MALPAIS, lon:-101.1957548, lat:20.41141562}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553441 | Proyecto de inversión | 483794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483794.6, modificado:483794.6}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA EN PUERTA DE ANDARACUA - 108495 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108495 | S | 232 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:74, direccion:CALLE VICTORIA EJIDO PUERTA DE ANDARACUA, 38457 PUERTA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CERCA DE LA LAGUNA, lon:-101.19075446, lat:20.25714755}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553639 | Proyecto de inversión | 347070.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347070.04, modificado:347070.04}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE HIDALGO EN MAGDALENA DE ARACEO - 108927 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108927 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO A LA JOYA, CERCA SE UBICA UNA ESCUELA, lon:-101.1845514, lat:20.31190195}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553774 | Proyecto de inversión | 1432978.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432978.58, modificado:1432978.58}} | REHABILITACION DE RED DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA MAGISTERIAL - 109260 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109260 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.20448683, lat:20.40539402}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554747 | Acción | 117649.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117649.33, modificado:117649.33}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111309 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554754 | Acción | 275229.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275229.94, modificado:275229.94}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111325 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554790 | Acción | 145435.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145435.46, modificado:145435.46}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111422 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555080 | Proyecto de inversión | 246924.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246924.56, modificado:246924.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA - 112147 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112147 | S | 119 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.8, meta_modificada:111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CHO, lon:-101.20323051, lat:20.37390136}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555094 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE CENTRAL Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 112173 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112173 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLEJON CHAPULTEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EL MIRADOR Y CHAPULTEPEC, lon:-101.25653962, lat:20.42171515}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555187 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS - 112378 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112378 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.29, meta_modificada:0.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS RANCHERIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE ENTRANDO A CRUCITAS, lon:-101.20687055, lat:20.36129085}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555621 | Proyecto de inversión | 210345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210345.48, modificado:210345.48}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAREZ DE ZAPOTILLO DE MOGOTES - 113407 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113407 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.24872271, lat:20.37673033}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555724 | Proyecto de inversión | 236638.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236638.67, modificado:236638.67}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL DEPOSITO EN EL JAGUEY - 113649 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113649 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:PRIVADA EL DEPOSITO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRANDO PRO LA CALLE INSURGENTES Y ES LA DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.24611114, lat:20.3789741}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556327 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SOTO Y GAMA - 115051 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115051 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA SOTO Y GAMA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD NETZAHUALCOYOTL Y , ESTA PRIVADA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE E LIBRAMIENTO O BOULEVAR NETZAHUALCOYOTL, lon:-101.20310453, lat:20.37910173}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552232 | Proyecto de inversión | 673105.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673105.54, modificado:673105.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE - 105606 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105606 | S | 63 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TAMAULIPAS, ESTA CALLE SE UBICA SE PUEDE UBICAR PERPENDICULAR AL BULEVA, lon:-101.2087256, lat:20.3955609}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552859 | Proyecto de inversión | 1572332.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572332.46, modificado:1572332.46}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO - 107113 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107113 | S | 133 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS GARCIA, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL Y POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE LOS GARCÍA. , lon:-101.35252211, lat:20.53036963}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552876 | Proyecto de inversión | 571361.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571361.43, modificado:571361.43}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA - 107155 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107155 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.2, meta_modificada:236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PINOS, ESTA CALLE SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ESTA A UN COSTADO DE LA E, lon:-101.3383699, lat:20.53462778}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553256 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIMERA ENTRADA DE LA CARRETERA EN CICUITO - 108080 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108080 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERA ENTRADA RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIMERA ENTRADA, lon:-101.29863013, lat:20.32582526}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553478 | Proyecto de inversión | 210345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210345.48, modificado:210345.48}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL - 108576 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108576 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACI, lon:-101.20230515, lat:20.37503372}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553532 | Proyecto de inversión | 105172.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105172.74, modificado:105172.74}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES - 108680 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108680 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL C, lon:-101.2019967, lat:20.37508652}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553580 | Proyecto de inversión | 483794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483794.6, modificado:483794.6}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE SANTA FE EN MAGDALENA DE ARACEO - 108788 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108788 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE SANTA FE PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE OCAMPO, CERCA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA, lon:-101.17977152, lat:20.31204177}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553887 | Proyecto de inversión | 1184133.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184133.57, modificado:1184133.57}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON TRAMO NEZAHUALCOYOTL INDEPENDENCIA - 109497 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109497 | S | 336 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA URBANA., lon:-101.20462755, lat:20.3766911}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553899 | Proyecto de inversión | 105172.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105172.74, modificado:105172.74}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL TOREO EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 109538 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109538 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TOREO COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN SILVETI Y CALLE LA ESPERANZA, ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA J, lon:-101.19921532, lat:20.40420272}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554818 | Acción | 218183.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218183.56, modificado:218183.56}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111494 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555151 | Proyecto de inversión | 631036.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631036.44, modificado:631036.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA - 112300 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112300 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A HOYA DE CINTORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE HO, lon:-101.20738017, lat:20.36495712}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556260 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA RANCHOS UNIDOS - 114893 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114893 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.3, meta_modificada:219.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BRECHA RAFAEL GALVAN, LA MAYOR REFERENCI ASES SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.18956863, lat:20.38324989}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556304 | Proyecto de inversión | 427500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:427500.0}} | EMPEDRADO DE LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES - 115000 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115000 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.2600636, lat:20.29607078}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556347 | Proyecto de inversión | 468975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468975.0, modificado:468975.0}} | CAMINO EMPEDRADO A CRUCITAS ENTRONQUE CON CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES - 115089 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115089 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.61, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CALLE A CRUCITAS EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTE CAMINO SE CONECTARA DE LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO- MORELIA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES, lon:-101.20310893, lat:20.35269444}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551674 | Proyecto de inversión | 525863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525863.7, modificado:525863.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN PASO BLANCO - 104218 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104218 | S | 229 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO HERMOSO Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE UBICA CERCA DE LA CALLE PASO HERMOSO, lon:-101.36202237, lat:20.51736136}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551685 | Proyecto de inversión | 315518.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315518.22, modificado:315518.22}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS - 104242 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104242 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:65, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN ESTA LOCALIDAD ES EN DIFERENTES CALLES COMO LA LAZ, lon:-101.37821507, lat:20.31345486}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552961 | Proyecto de inversión | 759557.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759557.53, modificado:759557.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO - 107370 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107370 | S | 57 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:69, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A PUERTA DE ANDARACUA Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA RIVERA DE LA LAGUNA, lon:-101.17811416, lat:20.26196678}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553154 | Proyecto de inversión | 276078.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276078.44, modificado:276078.44}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VEINTE DE MARZO EN EL PERICO - 107821 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107821 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.1, meta_modificada:113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE ALLENDE, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL POR ASI DENOMINARLA EN LA COMUNIDAD TODA VEZ QUE SE UBICA EL TEMPLO Y LA, lon:-101.13565646, lat:20.35803482}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553174 | Proyecto de inversión | 289771.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289771.93, modificado:289771.93}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL SANTIAGO UCOC - 107882 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107882 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.2, meta_modificada:131.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE DEL POTRERO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.17679658, lat:20.37643276}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553291 | Proyecto de inversión | 509561.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509561.93, modificado:509561.93}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN RINCON DE PARANGUEO - 108161 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108161 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL MIRADOR, COLINDA CON LA CALLE EL MIRADOR, lon:-101.24931632, lat:20.42355948}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553455 | Proyecto de inversión | 126207.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126207.29, modificado:126207.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES - 108531 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108531 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ, lon:-101.25939975, lat:20.29575883}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553560 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO - 108739 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108739 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.8, meta_modificada:749.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CALLE CENTRL ES EL EJE DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES CONVIRTIENDOSE EN ESTA , lon:-101.21557639, lat:20.31918243}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553733 | Proyecto de inversión | 210345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210345.48, modificado:210345.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA - 109137 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109137 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOYA DE CINTORA, lon:-101.2074204, lat:20.36550781}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553856 | Proyecto de inversión | 487885.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487885.82, modificado:487885.82}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES - 109428 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109428 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.9, meta_modificada:220.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CH, lon:-101.20269407, lat:20.37398019}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554744 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111296 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554827 | Acción | 110575.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110575.42, modificado:110575.42}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111507 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554941 | Acción | 145754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145754.33, modificado:145754.33}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111795 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555038 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZAPOTILLO DE MOGOTES - 112034 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112034 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE LIBERTAD, CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.24871198, lat:20.38081361}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555807 | Proyecto de inversión | 725691.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725691.91, modificado:725691.91}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EN RINCON DE PARANGUEO - 113832 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113832 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-101.24803423, lat:20.42303162}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555889 | Proyecto de inversión | 820347.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820347.37, modificado:820347.37}} | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 114020 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114020 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS URBINA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE RODOLFO FIERRO, EN ESTE CONTRATO SE LLEVARAN A CABO 400 ACCIONES EN DIFERENTES ZONAS ZAP DE LA CBEC, lon:-101.20889726, lat:20.37725747}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1555889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555979 | Proyecto de inversión | 3627454.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1768000.0, modificado:1768000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859454.07, modificado:1859454.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 114215 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114215 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BOLIVAR, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTE PROYECTO CONTEMPLA 40 C, lon:-101.19610368, lat:20.37850692}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201551497 | Proyecto de inversión | 604743.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604743.36, modificado:604743.36}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO QUIRICEO - 103753 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103753 | S | 364 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:CALLEJON HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTE EQUIPAMIENTO DEL POZO SE UBICA FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA A TRAVÉS DE UN CAMINO SACA COSEC, lon:-101.29724278, lat:20.45418624}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552145 | Proyecto de inversión | 719381.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719381.51, modificado:719381.51}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE JUAN BARRON - 105390 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105390 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRILO BARRON Y , LA JUAN BARRON SE UBICA ENTRE LAS CALLES CIRILO BARRON Y CALLE CENTRAL.. LLEGANDO HASTA EL, lon:-101.29289222, lat:20.41915753}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201552166 | Proyecto de inversión | 331294.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331294.13, modificado:331294.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE - 105431 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105431 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA CALLE JUAN ESCUTIA SE UBICA COMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.32560849, lat:20.47728025}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553401 | Proyecto de inversión | 1656470.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656470.66, modificado:1656470.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BARRON - 108406 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108406 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.28955019, lat:20.4189866}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553502 | Proyecto de inversión | 126207.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126207.29, modificado:126207.29}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA - 108619 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108619 | S | 51 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.6, meta_modificada:243.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA, lon:-101.20328416, lat:20.37412099}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553863 | Proyecto de inversión | 187733.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187733.34, modificado:187733.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES - 109443 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109443 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CHORR, lon:-101.20198597, lat:20.37494572}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201553880 | Proyecto de inversión | 882683.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882683.25, modificado:882683.25}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO - 109480 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109480 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y QUE SE CONV, lon:-101.21523307, lat:20.31868943}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554763 | Acción | 141650.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141650.08, modificado:141650.08}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111352 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201554781 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111401 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201555150 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA EN RANCHO VIEJO DE TORRES - 112297 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112297 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DEL LAGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE UBICA CERCA DEL LAGO, lon:-101.17310947, lat:20.26665041}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556526 | Acción | 939757.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939757.2, modificado:939757.2}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 115478 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | GUA190201556538 | Acción | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL - 115505 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA190201551650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103454.8 | 2103454.8
GUA190201551909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368104.59 | 368104.59
GUA190201551963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629318.5 | 2629318.5
GUA190201552075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578450.07 | 578450.07
GUA190201552837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420545.04 | 420545.04
GUA190201553193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190201553519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262931.85 | 262931.85
GUA190201553540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893968.29 | 893968.29
GUA190201553833 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 500000 | 500000
GUA190201553833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78879.56 | 78879.56
GUA190201553871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635222.32 | 635222.32
GUA190201554777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47125.49 | 47125.49
GUA190201554803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46956.8 | 46956.8
GUA190201554809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46956.8 | 46956.8
GUA190201555948 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 811200 | 811200
GUA190201555948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853161.27 | 853161.27
GUA190201556089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GUA190201556172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026704 | 1026704
GUA190201551525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788795.55 | 788795.55
GUA190201551883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051727.4 | 1051727.4
GUA190201552175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629318.5 | 2629318.5
GUA190201552219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441725.51 | 441725.51
GUA190201553472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693281.11 | 1693281.11
GUA190201553512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157759.11 | 157759.11
GUA190201553718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425949.6 | 425949.6
GUA190201553803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220862.75 | 220862.75
GUA190201554768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57002.4 | 57002.4
GUA190201554795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46956.8 | 46956.8
GUA190201554837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207597.94 | 207597.94
GUA190201555240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536380.97 | 536380.97
GUA190201556037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
GUA190201556230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GUA190201551537 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2101386.17 | 2101386.17
GUA190201551537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101386.17 | 2101386.17
GUA190201551626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475863.7 | 475863.7
GUA190201552009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637946.21 | 637946.21
GUA190201552067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638794.6 | 638794.6
GUA190201552102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136724.56 | 136724.56
GUA190201552209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232568.48 | 232568.48
GUA190201553544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289225.04 | 289225.04
GUA190201553685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518844.47 | 518844.47
GUA190201553791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574243.16 | 574243.16
GUA190201553821 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 1400000 | 1400000
GUA190201553821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA190201555107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788795.55 | 788795.55
GUA190201555640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473277.33 | 473277.33
GUA190201555828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525863.7 | 525863.7
GUA190201556063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
GUA190201551702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629318.5 | 2629318.5
GUA190201551748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525863.7 | 525863.7
GUA190201552123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659433.08 | 659433.08
GUA190201552158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297218.16 | 297218.16
GUA190201553575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072418.36 | 1072418.36
GUA190201553624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184052.3 | 184052.3
GUA190201553848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458290.21 | 458290.21
GUA190201553915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577591.1 | 1577591.1
GUA190201553926 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 240000 | 240000
GUA190201553926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252414.58 | 252414.58
GUA190201554949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152561.45 | 152561.45
GUA190201555782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262931.85 | 262931.85
GUA190201555927 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 1279200 | 1279200
GUA190201555927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345369.69 | 1345369.69
GUA190201556195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA190201551572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157759.11 | 157759.11
GUA190201552133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245988.52 | 245988.52
GUA190201552203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600746.69 | 600746.69
GUA190201552864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151424.43 | 151424.43
GUA190201553211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331294.13 | 331294.13
GUA190201553441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483794.6 | 483794.6
GUA190201553639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347070.04 | 347070.04
GUA190201553774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432978.58 | 1432978.58
GUA190201554747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117649.33 | 117649.33
GUA190201554754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275229.94 | 275229.94
GUA190201554790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145435.46 | 145435.46
GUA190201555080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246924.56 | 246924.56
GUA190201555094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
GUA190201555187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
GUA190201555621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210345.48 | 210345.48
GUA190201555724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236638.67 | 236638.67
GUA190201556327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA190201552232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673105.54 | 673105.54
GUA190201552859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1572332.46 | 1572332.46
GUA190201552876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571361.43 | 571361.43
GUA190201553256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190201553478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210345.48 | 210345.48
GUA190201553532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105172.74 | 105172.74
GUA190201553580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483794.6 | 483794.6
GUA190201553887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184133.57 | 1184133.57
GUA190201553899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105172.74 | 105172.74
GUA190201554818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218183.56 | 218183.56
GUA190201555151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631036.44 | 631036.44
GUA190201556260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA190201556304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427500 | 427500
GUA190201556347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468975 | 468975
GUA190201551674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525863.7 | 525863.7
GUA190201551685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315518.22 | 315518.22
GUA190201552961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759557.53 | 759557.53
GUA190201553154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276078.44 | 276078.44
GUA190201553174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289771.93 | 289771.93
GUA190201553291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509561.93 | 509561.93
GUA190201553455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126207.29 | 126207.29
GUA190201553560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190201553733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210345.48 | 210345.48
GUA190201553856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487885.82 | 487885.82
GUA190201554744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GUA190201554827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110575.42 | 110575.42
GUA190201554941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145754.33 | 145754.33
GUA190201555038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
GUA190201555807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725691.91 | 725691.91
GUA190201555889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820347.37 | 820347.37
GUA190201555979 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 1768000 | 1768000
GUA190201555979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1859454.07 | 1859454.07
GUA190201551497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604743.36 | 604743.36
GUA190201552145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719381.51 | 719381.51
GUA190201552166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331294.13 | 331294.13
GUA190201553401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656470.66 | 1656470.66
GUA190201553502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126207.29 | 126207.29
GUA190201553863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187733.34 | 187733.34
GUA190201553880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882683.25 | 882683.25
GUA190201554763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141650.08 | 141650.08
GUA190201554781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
GUA190201555150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA190201556526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939757.2 | 939757.2
GUA190201556538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA190201551650 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201551909 | Otros | 1 | 1
GUA190201551963 | Metros lineales | 250 | 250
GUA190201552075 | Otros | 1 | 1
GUA190201552837 | Otros | 5 | 5
GUA190201553193 | Metros lineales | 560 | 560
GUA190201553519 | Metros lineales | 461.8 | 461.8
GUA190201553540 | Metros lineales | 350 | 350
GUA190201553833 | Metros lineales | 160 | 160
GUA190201553871 | Metros lineales | 263 | 263
GUA190201554777 | Lote | 1 | 1
GUA190201554803 | Lote | 1 | 1
GUA190201554809 | Lote | 1 | 1
GUA190201555948 | Vivienda | 30 | 30
GUA190201556089 | Metros Cuadrados | 1137.7 | 1137.7
GUA190201556172 | Metros Cuadrados | 1466.72 | 1466.72
GUA190201551525 | Metros lineales | 1111.2 | 1111.2
GUA190201551883 | Metros lineales | 250 | 250
GUA190201552175 | Otros | 1 | 1
GUA190201552219 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201553472 | Metros lineales | 700 | 700
GUA190201553512 | Metros lineales | 45.9 | 45.9
GUA190201553718 | Metros lineales | 900 | 900
GUA190201553803 | Metros lineales | 201.5 | 201.5
GUA190201554768 | Lote | 1 | 1
GUA190201554795 | Lote | 1 | 1
GUA190201554837 | Lote | 1 | 1
GUA190201555240 | Otros | 8 | 8
GUA190201556037 | Otros | 13 | 13
GUA190201556230 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GUA190201551537 | Otros | 1 | 1
GUA190201551626 | Metros lineales | 772 | 772
GUA190201552009 | Otros | 9 | 9
GUA190201552067 | Otros | 4 | 4
GUA190201552102 | Metros lineales | 130 | 130
GUA190201552209 | Metros lineales | 105.3 | 105.3
GUA190201553544 | Metros lineales | 545.2 | 545.2
GUA190201553685 | Metros lineales | 1096.28 | 1096.28
GUA190201553791 | Metros lineales | 260 | 260
GUA190201553821 | Metros lineales | 762.65 | 762.65
GUA190201555107 | Otros | 6 | 6
GUA190201555640 | Otros | 7 | 7
GUA190201555828 | Otros | 6 | 6
GUA190201556063 | Otros | 10 | 10
GUA190201551702 | Metros lineales | 400 | 400
GUA190201551748 | Otros | 1 | 1
GUA190201552123 | Metros lineales | 1320 | 1320
GUA190201552158 | Metros lineales | 648 | 648
GUA190201553575 | Metros lineales | 882.24 | 882.24
GUA190201553624 | Metros lineales | 201.5 | 201.5
GUA190201553848 | Metros lineales | 207.5 | 207.5
GUA190201553915 | Metros lineales | 620 | 620
GUA190201553926 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201554949 | Lote | 1 | 1
GUA190201555782 | Otros | 2 | 2
GUA190201555927 | Vivienda | 30 | 30
GUA190201556195 | Otros | 1 | 1
GUA190201551572 | Metros lineales | 230.6 | 230.6
GUA190201552133 | Metros lineales | 492.4 | 492.4
GUA190201552203 | Metros lineales | 272 | 272
GUA190201552864 | Otros | 1 | 1
GUA190201553211 | Metros lineales | 700 | 700
GUA190201553441 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201553639 | Otros | 4 | 4
GUA190201553774 | Metros lineales | 545 | 545
GUA190201554747 | Lote | 1 | 1
GUA190201554754 | Lote | 1 | 1
GUA190201554790 | Lote | 1 | 1
GUA190201555080 | Metros lineales | 111.8 | 111.8
GUA190201555094 | Otros | 3 | 3
GUA190201555187 | Otros | 0.29 | 0.29
GUA190201555621 | Otros | 3 | 3
GUA190201555724 | Otros | 3 | 3
GUA190201556327 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GUA190201552232 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201552859 | Metros lineales | 650 | 650
GUA190201552876 | Metros lineales | 236.2 | 236.2
GUA190201553256 | Otros | 4 | 4
GUA190201553478 | Metros lineales | 435 | 435
GUA190201553532 | Metros lineales | 190 | 190
GUA190201553580 | Otros | 5 | 5
GUA190201553887 | Metros lineales | 536 | 536
GUA190201553899 | Metros lineales | 40 | 40
GUA190201554818 | Lote | 1 | 1
GUA190201555151 | Otros | 6 | 6
GUA190201556260 | Metros Cuadrados | 219.3 | 219.3
GUA190201556304 | Metros Cuadrados | 570 | 570
GUA190201556347 | Otros | 0.61 | 0.61
GUA190201551674 | Otros | 1 | 1
GUA190201551685 | Metros lineales | 400 | 400
GUA190201552961 | Metros lineales | 314 | 314
GUA190201553154 | Metros lineales | 113.1 | 113.1
GUA190201553174 | Metros lineales | 131.2 | 131.2
GUA190201553291 | Metros lineales | 1020 | 1020
GUA190201553455 | Metros lineales | 100 | 100
GUA190201553560 | Metros lineales | 749.8 | 749.8
GUA190201553733 | Metros lineales | 440 | 440
GUA190201553856 | Metros lineales | 220.9 | 220.9
GUA190201554744 | Lote | 1 | 1
GUA190201554827 | Lote | 1 | 1
GUA190201554941 | Lote | 1 | 1
GUA190201555038 | Otros | 1 | 1
GUA190201555807 | Otros | 7 | 7
GUA190201555889 | Celdas solares | 400 | 400
GUA190201555979 | Vivienda | 40 | 40
GUA190201551497 | Otros | 1 | 1
GUA190201552145 | Metros lineales | 1520 | 1520
GUA190201552166 | Metros lineales | 700 | 700
GUA190201553401 | Metros lineales | 750 | 750
GUA190201553502 | Metros lineales | 243.6 | 243.6
GUA190201553863 | Metros lineales | 85 | 85
GUA190201553880 | Metros lineales | 365 | 365
GUA190201554763 | Lote | 1 | 1
GUA190201554781 | Lote | 1 | 1
GUA190201555150 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GUA190201556526 | Otros | 1 | 1
GUA190201556538 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA190201551650 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y , ESTA OBRA INCLUYE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN POR LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES PINOS PASO HERMOSO ETC. | -101.362 | 20.5173
GUA190201551909 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José Del Brazo (La Correa) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | -101.1561 | 20.4511
GUA190201551963 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTA LINEA DE RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION SE REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA L | -101.2899 | 20.4525
GUA190201552075 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.29 | 20.4522
GUA190201552837 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Parangueo | CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA CERCA DE UN HOSPITAL | -101.2517 | 20.3873
GUA190201553193 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 4 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL POSTERIORME | -101.2067 | 20.3794
GUA190201553519 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLO | -101.2027 | 20.3739
GUA190201553540 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista De Parangueo | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.2445 | 20.3502
GUA190201553833 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE, ESTA CALLE SE UBICA EN A PARTE NORTE DE LA MANCHA URBANA CERCA D | -101.2018 | 20.4067
GUA190201553871 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA A CHICAMITO | -101.2176 | 20.3322
GUA190201554777 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554803 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554809 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555948 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE NICANDRO VILLANUEVA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA CALLE NICANDRO VILLANUEVA SE UBICA EN LA COLONIA MALPAIS ESTE PROYEC | -101.2011 | 20.4062
GUA190201556089 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena De Araceo | CALLE CORREGIDORA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y , ESTA CALLE SE UBICA NE LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD | -101.1886 | 20.3077
GUA190201556172 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CENTRAL COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY Y CALLE DIEGO RIVERA, ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2 | 20.3818
GUA190201551525 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Diego Quiriceo | CALLE HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTA LINEA DE CONDUCCIÓN SE REALIZARA POR DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD HACIENDA REVOLUCIÓN, CINCO DE | -101.296 | 20.4528
GUA190201551883 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José Del Brazo (La Correa) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA COMUNIDAD SOLO EXISTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE FORMA LONGITUDINAL. | -101.1567 | 20.4512
GUA190201552175 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mesa De San Agustín | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PREDIO DE TERRENO EN EL CUAL SE UBICA EL POZO ES A UN COSTADO DE LA CARRETERA. | -101.2879 | 20.3366
GUA190201552219 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE TAMAULIPAS COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE COLIMA, ESTA CALLE INICIA NE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SIN EMBARGO EL TRAMO A TRABAJAR ESTA | -101.2096 | 20.3966
GUA190201553472 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta De San Roque | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CERCA SE UBICA UNA IGLESIA | -101.3259 | 20.4778
GUA190201553512 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Aróstegui (Las Correas) | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLINDA TAMBIEN CON LA CALLE ZAPATA | -101.1406 | 20.3546
GUA190201553718 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD POR LA PARTE DE LA CARRETERA VALLE DE S | -101.1774 | 20.2661
GUA190201553803 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DE MIRANDA Y AVENIDA DEL TRABAJO, ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PARALELA A | -101.1732 | 20.2666
GUA190201554768 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554795 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554837 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555240 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVADA Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE FRANCISCO I MADERO QUE ES LE EJE DE LA COMUNIDAD | -101.2061 | 20.3596
GUA190201556037 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Nacimiento | CALLE ACCESO RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38456 EL NACIMIENTO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPATA Y , ESTE ACCESO CONECTA A LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO -JARAL DEL PROGRESO Y LA COMUNIDAD. | -101.1196 | 20.3642
GUA190201556230 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | PRIVADA ARROYO CAMEMBARO COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS | -101.1858 | 20.3774
GUA190201551537 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLEJON PITAHAYO EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES ENTRE E | -101.3676 | 20.274
GUA190201551626 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Borrego | CALLE MADERO EJIDO EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON PIRUL Y BRECHA CINCO DE MAYO, LAS CALLES DEL PIRUL CINCO DE MAYO, HIDALGO Y MADERO, ESTAN UBICADAS EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DEL | -101.3021 | 20.2868
GUA190201552009 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Aróstegui (Las Correas) | CALLE CENTRAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.1388 | 20.3579
GUA190201552067 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | CALLE DEMOCRACIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.3032 | 20.3081
GUA190201552102 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ALBINO ORTEGA COLONIA SANTIAGO UCOC 1, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMERAS Y , SE UBICA ENTRE LAS COLONIA SANTIAGO UCOC SECCION Y SECCION 2 | -101.1731 | 20.3785
GUA190201552209 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ALDAMA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , A CALLE ALDAMA SE UBICA PERPENDICULARA A LA CALLE DEL POTRERO | -101.1772 | 20.3755
GUA190201553544 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA ALA COMNIDAD DE CHICAMITO | -101.2177 | 20.3321
GUA190201553685 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE COLON COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2053 | 20.3762
GUA190201553791 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 4 DE MARZO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ES LA CALLE QUE POSTE | -101.2067 | 20.3785
GUA190201553821 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE INSURGENTES, ESTAS CALLES SE UBICAN CERCANAS AL PANTEON CAMPO FLORIDO | -101.1896 | 20.3816
GUA190201555107 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR LA CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | -101.2175 | 20.3324
GUA190201555640 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | CALLE HERNANDEZ RANCHERIA EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVAD QUE SE LLEGA POR LA AVENIDA DEL TRABAJO | -101.2448 | 20.378
GUA190201555828 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y , ESTA CALLE TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO CALLE FRANCISCO MARQUEZ | -101.2035 | 20.407
GUA190201556063 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | CALLE HIDALGO EJIDO EL CHIQUEO, 38445 EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA CALLE HIDALGO EN CONJUNTO CON LA CALLE JUAREZ SERA PARTE DE ESTE PROYECTO Y SON CALLES A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -101.3477 | 20.3219
GUA190201551702 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | CALLE HIDALGO EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y , ESTE TANQUE ADEMAS DE SER CONSTRUIDO BENEFICIARA A VARIAS CALLES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y GOMEZ FARIAS | -101.1099 | 20.3712
GUA190201551748 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA CANAL Y , EL POZO DE AGUA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -101.115 | 20.3723
GUA190201552123 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Abajo | CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y BOULEVARD DURANGO, LA CALLE PRINCIPAL TAMBIÉN ES DENOMINADA COMO CALLE LOS GARCÍA Y SE UBICA PERPENDICULAR A L | -101.3522 | 20.53
GUA190201552158 | Guanajuato | Valle de Santiago | Potrerillo De Torres | CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE EL CAMINO QUE LLEVA A PUERTA DE ANDARACUA | -101.1781 | 20.2619
GUA190201553575 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE RAFAEL GALVAN, ESTAS CALLES SE UBICAN EN LA PARTE SUR DE LA MANCHA URBANA CERCA DEL PANTEON CAMPO FLOR | -101.1897 | 20.3815
GUA190201553624 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ESTA CALLE ES PARALELA A LA RIVERA DE LA LAGUNA | -101.1739 | 20.266
GUA190201553848 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BRECHA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROSTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL C | -101.2025 | 20.375
GUA190201553915 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE HOYA DE CINTORA COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE PRIMAVERA, ESTA CALLE TAMBIEN CONOCIDA COMO EL CAMINO A HOYA DE CINTORA ES UNA CALLE AL SUROESTE DE LA C | -101.2046 | 20.3723
GUA190201553926 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE RAFAEL RAMIREZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MAGISTERIAL | -101.2019 | 20.4028
GUA190201554949 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555782 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | PRIVADA FRANCO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR A LA CALLE LIBERTAD O CARRETERA | -101.2471 | 20.3787
GUA190201555927 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, EN ESTE PROYECTO SE LLEVARAN ACABO 30 ACCIONES DENTRO DE LA ZONAS ZAP DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2038 | 20.377
GUA190201556195 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CEMENTE OROZCO, ESTE PUENTE CONECTA A DOS VIAS IMPORTANTES COMO LA CLEMENTE OROZCO | -101.1946 | 20.384
GUA190201551572 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO Y , LA CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC 3 ENTRE LA CALLE DEL POTRERO. | -101.1771 | 20.3754
GUA190201552133 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Arriba | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y , LA CALLE PRINCIPAL POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE CAMINO REAL QUE LLEVA A OTRAS COLONIAS DE | -101.3372 | 20.5345
GUA190201552203 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JUAN BRAVO COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE PLAN DE AYALA, ESTA CALLE SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA ZONA ZAP 0437 A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA | -101.1933 | 20.3873
GUA190201552864 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Parangueo | CALLE JUAREZ EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE DEMOCRACIA, TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE DEMOCRACIA | -101.2509 | 20.3846
GUA190201553211 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ASTEROIDES COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE PEDREGAL, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LAGUNILLA DE MALPAIS | -101.1958 | 20.4114
GUA190201553441 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta De Andaracua | CALLE VICTORIA EJIDO PUERTA DE ANDARACUA, 38457 PUERTA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CERCA DE LA LAGUNA | -101.1908 | 20.2571
GUA190201553639 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena De Araceo | CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO A LA JOYA, CERCA SE UBICA UNA ESCUELA | -101.1846 | 20.3119
GUA190201553774 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL. | -101.2045 | 20.4054
GUA190201554747 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554754 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554790 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555080 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CHO | -101.2032 | 20.3739
GUA190201555094 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE CENTRAL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLEJON CHAPULTEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EL MIRADOR Y CHAPULTEPEC | -101.2565 | 20.4217
GUA190201555187 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS RANCHERIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE ENTRANDO A CRUCITAS | -101.2069 | 20.3613
GUA190201555621 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo De Mogotes | CALLE JUAREZ EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2487 | 20.3767
GUA190201555724 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | PRIVADA EL DEPOSITO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRANDO PRO LA CALLE INSURGENTES Y ES LA DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD | -101.2461 | 20.379
GUA190201556327 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | PRIVADA SOTO Y GAMA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD NETZAHUALCOYOTL Y , ESTA PRIVADA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE E LIBRAMIENTO O BOULEVAR NETZAHUALCOYOTL | -101.2031 | 20.3791
GUA190201552232 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TAMAULIPAS, ESTA CALLE SE UBICA SE PUEDE UBICAR PERPENDICULAR AL BULEVA | -101.2087 | 20.3956
GUA190201552859 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Abajo | CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS GARCIA, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL Y POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE LOS GARCÍA. | -101.3525 | 20.5304
GUA190201552876 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Arriba | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PINOS, ESTA CALLE SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ESTA A UN COSTADO DE LA E | -101.3384 | 20.5346
GUA190201553256 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | CALLE PRIMERA ENTRADA RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIMERA ENTRADA | -101.2986 | 20.3258
GUA190201553478 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACI | -101.2023 | 20.375
GUA190201553532 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL C | -101.202 | 20.3751
GUA190201553580 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena De Araceo | CALLE SANTA FE PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE OCAMPO, CERCA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA | -101.1798 | 20.312
GUA190201553887 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE COLON COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA URBANA. | -101.2046 | 20.3767
GUA190201553899 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE TOREO COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN SILVETI Y CALLE LA ESPERANZA, ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA J | -101.1992 | 20.4042
GUA190201554818 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555151 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A HOYA DE CINTORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE HO | -101.2074 | 20.365
GUA190201556260 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BRECHA RAFAEL GALVAN, LA MAYOR REFERENCI ASES SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -101.1896 | 20.3832
GUA190201556304 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla De Mogotes | CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2601 | 20.2961
GUA190201556347 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | CALLE A CRUCITAS EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTE CAMINO SE CONECTARA DE LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO- MORELIA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | -101.2031 | 20.3527
GUA190201551674 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO HERMOSO Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE UBICA CERCA DE LA CALLE PASO HERMOSO | -101.362 | 20.5174
GUA190201551685 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pegueros | CALLEJON LAZARO CARDENAS EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN ESTA LOCALIDAD ES EN DIFERENTES CALLES COMO LA LAZ | -101.3782 | 20.3135
GUA190201552961 | Guanajuato | Valle de Santiago | Potrerillo De Torres | CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A PUERTA DE ANDARACUA Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA RIVERA DE LA LAGUNA | -101.1781 | 20.262
GUA190201553154 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE ALLENDE, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL POR ASI DENOMINARLA EN LA COMUNIDAD TODA VEZ QUE SE UBICA EL TEMPLO Y LA | -101.1357 | 20.358
GUA190201553174 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JALISCO COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE DEL POTRERO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1768 | 20.3764
GUA190201553291 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL MIRADOR, COLINDA CON LA CALLE EL MIRADOR | -101.2493 | 20.4236
GUA190201553455 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla De Mogotes | CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ | -101.2594 | 20.2958
GUA190201553560 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CALLE CENTRL ES EL EJE DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES CONVIRTIENDOSE EN ESTA | -101.2156 | 20.3192
GUA190201553733 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOYA DE CINTORA | -101.2074 | 20.3655
GUA190201553856 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CH | -101.2027 | 20.374
GUA190201554744 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554827 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554941 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555038 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo De Mogotes | EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE LIBERTAD, CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.2487 | 20.3808
GUA190201555807 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO | -101.248 | 20.423
GUA190201555889 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE TOMAS URBINA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE RODOLFO FIERRO, EN ESTE CONTRATO SE LLEVARAN A CABO 400 ACCIONES EN DIFERENTES ZONAS ZAP DE LA CBEC | -101.2089 | 20.3773
GUA190201555979 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BOLIVAR, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTE PROYECTO CONTEMPLA 40 C | -101.1961 | 20.3785
GUA190201551497 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Diego Quiriceo | CALLEJON HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTE EQUIPAMIENTO DEL POZO SE UBICA FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA A TRAVÉS DE UN CAMINO SACA COSEC | -101.2972 | 20.4542
GUA190201552145 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio De Mogotes | CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRILO BARRON Y , LA JUAN BARRON SE UBICA ENTRE LAS CALLES CIRILO BARRON Y CALLE CENTRAL.. LLEGANDO HASTA EL | -101.2929 | 20.4192
GUA190201552166 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta De San Roque | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA CALLE JUAN ESCUTIA SE UBICA COMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3256 | 20.4773
GUA190201553401 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio De Mogotes | CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.2896 | 20.419
GUA190201553502 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | BOULEVARD PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA | -101.2033 | 20.3741
GUA190201553863 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CHORR | -101.202 | 20.3749
GUA190201553880 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y QUE SE CONV | -101.2152 | 20.3187
GUA190201554763 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554781 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555150 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DEL LAGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE UBICA CERCA DEL LAGO | -101.1731 | 20.2667
GUA190201556526 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201556538 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA190201551650 | 2019 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201551909 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551963 | 2019 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
GUA190201552075 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552837 | 2019 | 2 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190201553193 | 2019 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
GUA190201553519 | 2019 | 2 | Metros lineales | 461.8 | 461.8 | 0 | 0
GUA190201553540 | 2019 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
GUA190201553833 | 2019 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
GUA190201553871 | 2019 | 2 | Metros lineales | 263 | 263 | 0 | 0
GUA190201554777 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554803 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554809 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555948 | 2019 | 2 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
GUA190201556089 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1137.7 | 1137.7 | 0 | 0
GUA190201556172 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1466.72 | 1466.72 | 0 | 0
GUA190201551525 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1111.2 | 1111.2 | 0 | 0
GUA190201551883 | 2019 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
GUA190201552175 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552219 | 2019 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201553472 | 2019 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA190201553512 | 2019 | 2 | Metros lineales | 45.9 | 45.9 | 0 | 0
GUA190201553718 | 2019 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
GUA190201553803 | 2019 | 2 | Metros lineales | 201.5 | 201.5 | 0 | 0
GUA190201554768 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554795 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554837 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555240 | 2019 | 2 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
GUA190201556037 | 2019 | 2 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
GUA190201556230 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GUA190201551537 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551626 | 2019 | 2 | Metros lineales | 772 | 772 | 0 | 0
GUA190201552009 | 2019 | 2 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
GUA190201552067 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190201552102 | 2019 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GUA190201552209 | 2019 | 2 | Metros lineales | 105.3 | 105.3 | 0 | 0
GUA190201553544 | 2019 | 2 | Metros lineales | 545.2 | 545.2 | 0 | 0
GUA190201553685 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1096.28 | 1096.28 | 0 | 0
GUA190201553791 | 2019 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
GUA190201553821 | 2019 | 2 | Metros lineales | 762.65 | 762.65 | 0 | 0
GUA190201555107 | 2019 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190201555640 | 2019 | 2 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190201555828 | 2019 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190201556063 | 2019 | 2 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
GUA190201551702 | 2019 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201551748 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552123 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1320 | 1320 | 0 | 0
GUA190201552158 | 2019 | 2 | Metros lineales | 648 | 648 | 0 | 0
GUA190201553575 | 2019 | 2 | Metros lineales | 882.24 | 882.24 | 0 | 0
GUA190201553624 | 2019 | 2 | Metros lineales | 201.5 | 201.5 | 0 | 0
GUA190201553848 | 2019 | 2 | Metros lineales | 207.5 | 207.5 | 0 | 0
GUA190201553915 | 2019 | 2 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
GUA190201553926 | 2019 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201554949 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555782 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190201555927 | 2019 | 2 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
GUA190201556195 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551572 | 2019 | 2 | Metros lineales | 230.6 | 230.6 | 0 | 0
GUA190201552133 | 2019 | 2 | Metros lineales | 492.4 | 492.4 | 0 | 0
GUA190201552203 | 2019 | 2 | Metros lineales | 272 | 272 | 0 | 0
GUA190201552864 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201553211 | 2019 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA190201553441 | 2019 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201553639 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190201553774 | 2019 | 2 | Metros lineales | 545 | 545 | 0 | 0
GUA190201554747 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554754 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554790 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555080 | 2019 | 2 | Metros lineales | 111.8 | 111.8 | 0 | 0
GUA190201555094 | 2019 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201555187 | 2019 | 2 | Otros | 0.29 | 0.29 | 0 | 0
GUA190201555621 | 2019 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201555724 | 2019 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201556327 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
GUA190201552232 | 2019 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201552859 | 2019 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 0 | 0
GUA190201552876 | 2019 | 2 | Metros lineales | 236.2 | 236.2 | 0 | 0
GUA190201553256 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190201553478 | 2019 | 2 | Metros lineales | 435 | 435 | 0 | 0
GUA190201553532 | 2019 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
GUA190201553580 | 2019 | 2 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190201553887 | 2019 | 2 | Metros lineales | 536 | 536 | 0 | 0
GUA190201553899 | 2019 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
GUA190201554818 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555151 | 2019 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190201556260 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 219.3 | 219.3 | 0 | 0
GUA190201556304 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
GUA190201556347 | 2019 | 2 | Otros | 0.61 | 0.61 | 0 | 0
GUA190201551674 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551685 | 2019 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201552961 | 2019 | 2 | Metros lineales | 314 | 314 | 0 | 0
GUA190201553154 | 2019 | 2 | Metros lineales | 113.1 | 113.1 | 0 | 0
GUA190201553174 | 2019 | 2 | Metros lineales | 131.2 | 131.2 | 0 | 0
GUA190201553291 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1020 | 1020 | 0 | 0
GUA190201553455 | 2019 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GUA190201553560 | 2019 | 2 | Metros lineales | 749.8 | 749.8 | 0 | 0
GUA190201553733 | 2019 | 2 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
GUA190201553856 | 2019 | 2 | Metros lineales | 220.9 | 220.9 | 0 | 0
GUA190201554744 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554827 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554941 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555038 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555807 | 2019 | 2 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190201555889 | 2019 | 2 | Celdas solares | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201555979 | 2019 | 2 | Vivienda | 40 | 40 | 0 | 0
GUA190201551497 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552145 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1520 | 1520 | 0 | 0
GUA190201552166 | 2019 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA190201553401 | 2019 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
GUA190201553502 | 2019 | 2 | Metros lineales | 243.6 | 243.6 | 0 | 0
GUA190201553863 | 2019 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
GUA190201553880 | 2019 | 2 | Metros lineales | 365 | 365 | 0 | 0
GUA190201554763 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554781 | 2019 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555150 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GUA190201556526 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201556538 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".