## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
AB 15 NO.000 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES MIGUEL HIDALGO 1, PROL MIGUEL HIDALGO, PRIVADA OBREGON, PINO SUAREZ, CALLEJON MENA, MIRAFLORES Y PRIVADA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 121953.6 | 121953.6 | 121953.6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
AB 15 NO.106 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 65650 | 848.77 | 848.77 | 848.77 | 16.41% | 16.41% | 100% | 100%
AB 15 NO.240 | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE PREDIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 283149.7 | 283149.7 | 256880.63 | 1 | 1 | 0 | 90.72% | 90.72% | 0% | 0%
CODE 15 NO.162 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL SIETE, EN LA INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA MIRAVALLE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94500 | 94500 | 94500 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
CODE 15 NO.184 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | REHABILITACION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES DE PRACTICAS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL EN VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301944.64 | 301944.64 | 301944.64 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
CONADE NO.029 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 608077.74 | 608077.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
CONADE NO.051 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24953.98 | 24953.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAIS 13 NO.5/14 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA JUAREZ 1 EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 593330.07 | 593330.07 | 193600 | 1735.27 | 1735.27 | 1735.27 | 32.63% | 32.63% | 100% | 100%
FISM 14 NO.008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, CRUSITAS, CHANGUEO, CHICAMITO, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), LAGUNILLA DE MOGOTES, RANCHO VIEJO DE TORRES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1369232.9 | 1369232.9 | 119905.98 | 22 | 22 | 22 | 8.757% | 8.757% | 100% | 100%
FISM 14 NO.009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA BUENAVISTA DE PARANGUEO, CERRO BLANCO, EL CHIQUEO, EL JAGUEY, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, LAS FLORES, LA ARENA, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO). | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1643079 | 1643079 | 441690.93 | 20 | 20 | 20 | 26.88% | 26.88% | 100% | 100%
FISM 14 NO.029 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE FRESNO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 360623.9 | 360623.9 | 34722.15 | 3 | 3 | 3 | 9.628% | 9.628% | 100% | 100%
FISM 14 NO.030 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426862.17 | 426862.17 | 30708.32 | 5 | 5 | 5 | 7.194% | 7.194% | 100% | 100%
FISM 14 NO.059 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63967.59 | 63967.59 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 0% | 0% | 100% | 100%
FISM 14 NO.066 | DRENAJE SANITARIO | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30069 | 30069 | 30069 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 14 NO.078 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIODIGESTOR COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, COL. PRIMAVERA, LA ARENA, POZO DE PANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2450000 | 2450000 | 996848.47 | 49 | 49 | 40 | 40.69% | 40.69% | 81.63% | 81.63%
FISM 14 NO.079 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIODIGESTOR EL CIRCUITO, LAS FLORES, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, CERRO BLANCO Y JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1800000 | 1800000 | 902518.24 | 36 | 36 | 32 | 50.14% | 50.14% | 88.89% | 88.89%
FISM 14 NO.116 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1370257.79 | 1370257.79 | 176108 | 1010 | 1010 | 1010 | 12.85% | 12.85% | 100% | 100%
FISM 14 NO.118 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1421421.52 | 1421421.52 | 519672.99 | 2028.52 | 2028.52 | 2028.52 | 36.56% | 36.56% | 100% | 100%
FISM 14 NO.126 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 509300.202 | 509300.2 | 23376 | 1600 | 1600 | 1600 | 4.59% | 4.59% | 100% | 100%
FISM 14 NO.152 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEA 2DA ETAPA. EN LA COLONIA DEL PRADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 713716.25 | 713716.25 | 713402.52 | 350 | 350 | 350 | 99.96% | 99.96% | 100% | 100%
FISM 14 NO.153 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLAVELES 1ER ETAPA, DEL TRAMO DE LA CALLE ROSAS A LA CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA EL PRADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431721 | 431721 | 429987.24 | 350 | 350 | 350 | 99.6% | 99.6% | 100% | 100%
FISM 14 NO.154 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES 1ER ETAPA, DEL TRAMO DE LA CALLE ROSAS A LA CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA EL PRADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260644.36 | 260644.36 | 246820.92 | 350 | 350 | 350 | 94.7% | 94.7% | 100% | 100%
FISM 14 NO.155 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ( ENTRE LA CALLE BOIVAR Y LA CALLE CEDRO ESQ. 5 DE MAYO COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 337225 | 337225 | 276974.6 | 350 | 350 | 350 | 82.13% | 82.13% | 100% | 100%
FISM 14 NO.157 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO TRAMO BOLIVAR Y CALLE MEXICO COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107174.33 | 107174.33 | 107174.33 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 14 NO.158 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106890.05 | 106890.05 | 106890.04 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 14 NO.172 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE CEDRO ESQUINA 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 637553.86 | 648564.19 | 648564.19 | 949.12 | 949.12 | 949.12 | 101.7% | 100% | 100% | 100%
FISM 14 NO.174 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTO EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE EN LA CALLE LA PAZ Y LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 144133.41 | 144133.41 | 144133.41 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 14 NO.209 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | PISO FIRME | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167445.33 | 186560 | 186560 | 750 | 750 | 750 | 111.4% | 100% | 100% | 100%
FISM 14 NO.217 | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3801746.5 | 3801746.5 | 3481373.85 | 1 | 1 | 1 | 91.57% | 91.57% | 100% | 100%
FISM 15 NO.001 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS CUADRILLA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 563057.17 | 563057.17 | 44400 | 915.96 | 915.96 | 1128 | 7.886% | 7.886% | 123.1% | 123.1%
FISM 15 NO.003 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1223660.11 | 1223660.11 | 351945.13 | 2600 | 2600 | 2600 | 28.76% | 28.76% | 100% | 100%
FISM 15 NO.007 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 662362.6 | 662362.6 | 82242 | 2164.32 | 2164.32 | 2164.32 | 12.42% | 12.42% | 100% | 100%
FISM 15 NO.039 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LA LOMA ( EL CHORRITO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 616308.81 | 616308.81 | 614020.36 | 900 | 900 | 900 | 99.63% | 99.63% | 100% | 100%
FISM 15 NO.042 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO, PRIV. JOSE RANGEL, PRIV. FRANCICO VILLA Y PRIV. EL CERRITO COLONIA MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 896982.62 | 896982.62 | 297964.99 | 1800 | 1800 | 1800 | 33.22% | 33.22% | 100% | 100%
FISM 15 NO.043 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO 1, C. HIDALGO 2 Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 545793.16 | 545793.16 | 54200 | 800 | 800 | 800 | 9.931% | 9.931% | 100% | 100%
FISM 15 NO.067 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES PRIVADA JOSE RAMIREZ, BENITO JUAREZ, IGNACIO RAMIREZ Y PRIV. SIN NOMBRE COLONIA MORELOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 398278.54 | 398278.54 | 394463 | 263 | 263 | 263 | 99.04% | 99.04% | 100% | 100%
FISM 15 NO.068 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220083.6 | 220083.6 | 189543.59 | 120 | 120 | 120 | 86.12% | 86.12% | 100% | 100%
FISM 15 NO.069 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION RED DE DRENAJE C. OBELISCO COL IGNACIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 514748.17 | 514748.17 | 188281.24 | 1 | 1 | 1 | 36.58% | 36.58% | 100% | 100%
FISM 15 NO.070 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION ARROYO CAMEMBARO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 542328.04 | 542328.04 | 249260.6 | 290 | 290 | 290 | 45.96% | 45.96% | 100% | 100%
FISM 15 NO.071 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 475357.4 | 475357.4 | 201908.16 | 290 | 290 | 290 | 42.48% | 42.48% | 100% | 100%
FISM 15 NO.072 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION RED DE DRENAJE C. GERVACIO LAUREL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174172.41 | 174172.41 | 174172.34 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.073 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FELIPE ANGELES COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 313442.5 | 313442.5 | 192997.68 | 3 | 3 | 3 | 61.57% | 61.57% | 100% | 100%
FISM 15 NO.074 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES SERDAN COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 358334.5 | 358334.5 | 280339.26 | 150 | 150 | 150 | 78.23% | 78.23% | 100% | 100%
FISM 15 NO.075 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE LOS FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82504.77 | 82504.77 | 56108.23 | 120 | 120 | 120 | 68.01% | 68.01% | 100% | 100%
FISM 15 NO.076 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE OBELISCO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174374.1 | 174374.1 | 44112.61 | 250 | 250 | 250 | 25.3% | 25.3% | 100% | 100%
FISM 15 NO.077 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LIENEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVACIO LAUREL Y CALLE AV. LAS FLORES COLONIA LA SOLEDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91271.1 | 91271.1 | 91271.1 | 408 | 480 | 480 | 100% | 100% | 117.6% | 100%
FISM 15 NO.078 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159572.15 | 159572.15 | 68068.1 | 180 | 180 | 180 | 42.66% | 42.66% | 100% | 100%
FISM 15 NO.080 | DRENAJE SANITARIO | MPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERNÁN CORTEZ, VALLE DESANTIAGO Y VALLE DE BRAVO, EJIDO LA ALBERCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 646086.55 | 646086.55 | 646086.55 | 185 | 185 | 185 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.081 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE AYALA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 869785.44 | 869785.44 | 589759.59 | 470 | 470 | 470 | 67.81% | 67.81% | 100% | 100%
FISM 15 NO.084 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA JOSE MARTINEZ COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202929.67 | 202929.67 | 172567.02 | 100 | 100 | 100 | 85.04% | 85.04% | 100% | 100%
FISM 15 NO.099 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 438914.34 | 438914.34 | 248866.17 | 200 | 200 | 200 | 56.7% | 56.7% | 100% | 100%
FISM 15 NO.100 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ALTA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 324100.44 | 324100.44 | 246967.43 | 170 | 170 | 170 | 76.2% | 76.2% | 100% | 100%
FISM 15 NO.101 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248790.09 | 248790.09 | 183854.92 | 125 | 125 | 125 | 73.9% | 73.9% | 100% | 100%
FISM 15 NO.107 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN MT Y BT 13.2 KV 2F EN LA COL. PRIMAVERA CALLE PRIVADA LA GLORIA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACION DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 251063.78 | 251063.78 | 19054.33 | 5 | 5 | 5 | 7.589% | 7.589% | 100% | 100%
FISM 15 NO.108 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GERCACIO LAUREL EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 408543.56 | 408543.56 | 5676.27 | 5 | 5 | 5 | 1.389% | 1.389% | 100% | 100%
FISM 15 NO.122 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CANDELARIO MOLINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 454246.65 | 454246.65 | 49099.85 | 4 | 4 | 4 | 10.81% | 10.81% | 100% | 100%
FISM 15 NO.123 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 DE FEBRERO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 404782.84 | 404782.84 | 43138.94 | 5 | 5 | 5 | 10.66% | 10.66% | 100% | 100%
FISM 15 NO.127 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE LA ARENA, HOYA DE CINTORA ( LA HOYA DE ABAJO) LA HOYA DE CINTORA ( LA HOYA DE ARRIBA), CRUSITAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, RANCHO LOS MOLINA Y VILLADIEGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1204924.6 | 1204924.6 | 1204924.6 | 22 | 22 | 22 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.129 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIEND (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, LAGUNILLA DE MOGOTES, CHICAMITO, CHANGUEO, RANCHOS UNIDOS Y HOYA DE ALVAREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1095386 | 1095386 | 569736.08 | 20 | 20 | 20 | 52.01% | 52.01% | 100% | 100%
FISM 15 NO.130 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDADES DE BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY, ZAPOTILLO DE MOGOTES, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES Y COL. PRIMAVERA ( SAN IGNACIO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1204924.6 | 1204924.6 | 636128.66 | 22 | 22 | 22 | 52.79% | 52.79% | 100% | 100%
FISM 15 NO.132 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1297963.16 | 1297963.16 | 73880.38 | 736 | 736 | 736 | 5.692% | 5.692% | 100% | 100%
FISM 15 NO.134 | AGUA POTABLE | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTALBE EN LA COLONIA EL PRADO (CALLES, ORQUIDEO, GARDENIAS, TULIPANES, CLAVELES, MARAVILLAS Y C. ROSAS) MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1542132.79 | 1542132.79 | 1541511.22 | 823.68 | 823.68 | 823.68 | 99.96% | 99.96% | 100% | 100%
FISM 15 NO.138 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. SOL. ASTEROIDES, VIENTO SOLAR, LUZ DE LUNA Y PEDREGAL EN LA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1528737.09 | 1528737.09 | 62972.55 | 1 | 1 | 1 | 4.119% | 4.119% | 100% | 100%
FISM 15 NO.139 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1971694.8 | 1971694.8 | 1967399.63 | 36 | 36 | 36 | 99.78% | 99.78% | 100% | 100%
FISM 15 NO.140 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA ( RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1916925.5 | 1916925.5 | 1912749.99 | 35 | 35 | 35 | 99.78% | 99.78% | 100% | 100%
FISM 15 NO.146 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE CERRO BLANCO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO Y LAS FLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1259693.9 | 1259693.9 | 1257961.35 | 23 | 23 | 23 | 99.86% | 99.86% | 100% | 100%
FISM 15 NO.148 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ Y DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278084.03 | 278084.03 | 33567.51 | 5 | 5 | 5 | 12.07% | 12.07% | 100% | 100%
FISM 15 NO.163 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MATAMOROS SUR, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 311387.92 | 311387.92 | 311387.92 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.175 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA AZTECAS EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111973.38 | 111973.38 | 57518.91 | 1 | 1 | 1 | 51.37% | 51.37% | 100% | 100%
FISM 15 NO.176 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 608824.17 | 608824.17 | 608823.1 | 250 | 250 | 250 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.177 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y CEDRO EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259124.56 | 282793.98 | 282793.98 | 1 | 1 | 1 | 109.1% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.178 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO II) ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y CEDRO EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 263644.76 | 288644.6 | 288644.6 | 1 | 1 | 1 | 109.5% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.179 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA COL. LAGUNILLA DE MALPAIS, MAGISTERIAL, RANCHOS UNIDOS, SAN JUAN, LUIS DONALDO COLOSIO, IGNACIO RAMIREZ, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1807386.92 | 2005499.59 | 2005499.59 | 33 | 33 | 33 | 111% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.180 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN COL EL SOCORRO, FRANCISCO VILLA Y LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2026464.1 | 2242147.38 | 2242147.38 | 37 | 37 | 37 | 110.6% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.185 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RODOLFO FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA , MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 384664.61 | 384664.61 | 332724.19 | 3 | 3 | 3 | 86.5% | 86.5% | 100% | 100%
FISM 15 NO.187 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLEDAD, MUNICIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116037.51 | 116037.51 | 115960.24 | 1 | 1 | 1 | 99.93% | 99.93% | 100% | 100%
FISM 15 NO.193 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE FELIPE ANGELES) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 169862.64 | 169862.64 | 125169.06 | 1 | 1 | 1 | 73.69% | 73.69% | 100% | 100%
FISM 15 NO.194 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSAS EN LA COLONIA DEL PRADO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 404291.07 | 404291.07 | 146493.08 | 1 | 1 | 1 | 36.23% | 36.23% | 100% | 100%
FISM 15 NO.202 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA ( BAÑO) EN LAS COMUNIDADE: CHIQUEO, CIRCUITO, PLAZA VIEJA, CHANGUEO, RANCHOS UNIDOS, COLONIA NUEVA DE SAN ANTNIO DE MOGOTES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450000 | 450000 | 384094.66 | 9 | 9 | 6 | 85.35% | 85.35% | 66.67% | 66.67%
FISM 15 NO.207 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS COMUNIDADES: VILLADIEGO, DELCIAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, CUADRILLA DE ANDARACUA, JICAMAS, CIRCUITO, PUENTE EL CARRIZO, POZO DE PARANGUEO, BUENAVISTA DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, PLAZA VIEJA, CHANGUEO, RANCHOS UNIOS, COLONIA NUEV DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1633888.62 | 1633888.62 | 476654.32 | 26 | 26 | 12 | 29.17% | 29.17% | 46.15% | 46.15%
FISM 15 NO.266 | URBANIZACIÓN | PROTECCION CON ALAMBRE CONCERTINA EN BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA EN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84804.13 | 84804.13 | 61177.05 | 1 | 1 | 1 | 72.14% | 72.14% | 100% | 100%
FISM 15 NO.346 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO ENLA CALLE SOLIDARIDAD DE LA COLONIA MORELOS (AMPLIACION) MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151716.4 | 151716.4 | 7200 | 1 | 1 | 0 | 4.746% | 4.746% | 0% | 0%
PICI 15 NO.171 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO EN LA CALLE COMUNICACIÓN A SANTIAGO APOSTOL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 324036.16 | 324036.16 | 324035.97 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.052 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO DE ALTAMIRA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 186721.88 | 186721.88 | 15208.78 | 2 | 2 | 2 | 8.145% | 8.145% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.053 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 193785.67 | 193785.67 | 7588.88 | 4 | 4 | 4 | 3.916% | 3.916% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.054 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD JAHUIQUE EN LA CALLE JULIO VERNE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 273047.27 | 273047.27 | 273047.25 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.055 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161724.88 | 161724.88 | 24479.56 | 2 | 2 | 2 | 15.14% | 15.14% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.056 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PERICO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343156.06 | 343156.06 | 31431.46 | 14 | 14 | 14 | 9.16% | 9.16% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.057 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209157.45 | 209157.45 | 16381.46 | 2 | 2 | 2 | 7.832% | 7.832% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.058 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE R.M. EN M.T. Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE PINOS Y RODRIGUEZ SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206616.91 | 206616.91 | 24784.21 | 2 | 2 | 2 | 12% | 12% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.059 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL PITAHAYO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151173.64 | 151173.64 | 151173.63 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.167 Y FISM 15 NO.167 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SIStEMA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3700000 | 3700000 | 3496419.23 | 1 | 1 | 1 | 94.5% | 94.5% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.171 B | ELECTRIFICACIÓN | EXTENSION DE L.M.T. DE 55 M DE LONGITUD COLONIA AMPLIACION DE DURANES DE EN MEDIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 169124.57 | 169124.57 | 160712.63 | 1 | 1 | 1 | 95.03% | 95.03% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.143 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HERNAN CORTES COLONIA LA ALBERCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177311.96 | 177311.96 | 177311.96 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.144 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1025766.28 | 1025766.28 | 835813.64 | 1 | 1 | 1 | 81.48% | 81.48% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.149 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE R.D. EN MT Y BT13.2 KV EN LA CALLE CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181684.97 | 181684.97 | 181597.14 | 4 | 4 | 4 | 99.95% | 99.95% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.159 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RD DE DISTIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL CHAO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207232.87 | 207232.87 | 179855.61 | 6 | 6 | 6 | 86.79% | 86.79% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.161 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258547.25 | 258547.25 | 186094.18 | 3 | 3 | 3 | 71.98% | 71.98% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.168 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE L.E. EN M.T AREA DE NUEVA CRACION DE CFE SUBESTACION DE 25 KVA FRACCIONAMIENTO MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 537283.06 | 537283.06 | 513630.2 | 11 | 11 | 11 | 95.6% | 95.6% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.169 | AGUA POTABLE | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 493316.48 | 493316.48 | 394791.23 | 274 | 274 | 274 | 80.03% | 80.03% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.170 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES GIRASOLES , GARDENIA TULIPAN Y AMAPOLA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1149950.48 | 1149950.48 | 978126.85 | 274.56 | 274.56 | 274.56 | 85.06% | 85.06% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.173 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CHANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4443806.38 | 4800000 | 956564.37 | 1 | 1 | 1 | 21.53% | 19.93% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118769.67 | 118769.67 |  | 97.6 | 97.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (2) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 358676.18 | 358676.18 |  | 320 | 320 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 194195.24 | 194195.24 |  | 120.6 | 120.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE EL LIBRAMIENTO NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 4 DE MARZO, COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77201.1 | 77201.1 |  | 63.7 | 63.7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156480.7 | 156480.7 |  | 139.7 | 139.7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | RED DE ALIMENTACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENLAS CALLES: 5 DE MAYO, C. PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 455931.16 | 455931.16 |  | 370 | 370 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1150050 | 1150050 |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112000 | 112000 |  | 40 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1680000 | 1680000 |  | 600 | 600 | 200 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 813100 | 813100 |  | 350 | 350 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 966164.6513 | 966164.6513 |  | 354.42 | 354.42 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VISTA HERMOSA (TRAMO: CALLE RODOLFO FIERRO A CALLE LOMA ALTA), COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166054.91 | 166054.91 |  | 75.2 | 75.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. CHAMIZAL ENTRE EL TRAMO REVOLUCION Y ARROYO CAMEMBARO, COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105889.71 | 105889.71 |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y OSCAR ARREDONDO, COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 475300.01 | 475300.01 |  | 194 | 194 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA LA CALLE INSURGENTES COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253768.31 | 253768.31 |  | 85 | 85 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO C. CAMINO A HOYA DE CINTORA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 378745.84 | 378745.84 |  | 156 | 156 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PINO, COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109516.56 | 109516.56 |  | 60 | 60 | 60 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 411085.46 | 411085.46 |  | 124.9 | 124.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO (TRAMO: CALLE ROQUE GONZALEZ A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 185412.75 | 185412.75 |  | 77.4 | 77.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 186463.6 | 186463.6 |  | 57.5 | 57.5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA HERMOSA (TRAMO: CALLE RODOLFO FIERRO A CALLE LOMA ALTA) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166054.91 | 166054.91 |  | 75.2 | 75.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA - CALLE CENTRAL) EN LA COLONIA SAN JUAN. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 470198.79 | 470198.79 |  | 169 | 169 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CENTRAL) COLONIA SAN JUAN. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 476230.24 | 476230.24 |  | 174 | 174 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA SAN JUAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 293581.53 | 293581.53 |  | 130 | 130 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL TRABAJO (TRAMO CALLE CENTRAL A CALLE DE LA HOYA), COLONIA SAN JUAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261800.32 | 261800.32 |  | 105 | 105 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA, ENTRE LA CALLE DE LA HOYA Y CALLE GUADLUPE VICTORIA, COLONIA SAN JUAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 436195.75 | 436195.75 |  | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265390.92 | 265390.92 |  | 110 | 110 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD EL RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 405075.97 | 405075.97 |  | 4 | 4 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA AL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 523890.86 | 523890.86 |  | 4 | 4 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 726375.66 | 726375.66 |  | 10 | 10 | 2 | 0% | 0% | 20% | 20%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EL CIRCUITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 277997.1 | 277997.1 |  | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 283170.3 | 283170.3 |  | 4 | 4 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 492088.73 | 492088.73 |  | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 40% | 40%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320950.91 | 320950.91 |  | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 40% | 40%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ, ALLENDE Y AZTECA EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 795301.23 | 795301.23 |  | 8 | 8 | 4 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ORQUIDEA Y TULIPAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435127.25 | 435127.25 |  | 8 | 8 | 4 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249779.64 | 249779.64 |  | 3 | 3 | 1 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 310611.59 | 310611.59 |  | 4 | 4 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO (1ER. ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1320705.28 | 1320705.28 |  | 3156 | 3156 | 3156 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA, EN VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30000000 | 30000000 |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1814400 | 1814400 |  | 3024 | 3024 | 3024 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1691662.18 | 1691662.18 |  | 26 | 26 | 18 | 0% | 0% | 69.23% | 69.23%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1951917.9 | 1951917.9 |  | 30 | 30 | 15 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1626598.25 | 1626598.25 |  | 25 | 25 | 12 | 0% | 0% | 48% | 48%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1626598.25 | 1626598.25 |  | 25 | 25 | 12 | 0% | 0% | 48% | 48%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 650639.3 | 650639.3 |  | 10 | 10 | 2 | 0% | 0% | 20% | 20%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2634037.2 | 2634037.2 |  | 60 | 60 | 20 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 630000 | 630000 |  | 15 | 15 | 5 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2040000 | 2040000 |  | 34 | 34 | 15 | 0% | 0% | 44.12% | 44.12%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1560000 | 1560000 |  | 26 | 26 | 15 | 0% | 0% | 57.69% | 57.69%
FAISM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165450 | 165450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL BORDO DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167169.1 | 167169.1 |  | 182.3 | 182.3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129231.28 | 129231.28 |  | 149 | 149 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL (CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES A CHICAMITO) EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 345451.88 | 345451.88 |  | 546.3 | 546.3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 1 DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124249.32 | 124249.32 |  | 135.4 | 135.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117183.04 | 117183.04 |  | 120.3 | 120.3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIA SALIDA AL BORREGO COMUNIDAD CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132845.52 | 132845.52 |  | 160 | 160 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103013.8 | 103013.8 |  | 125 | 125 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA COMUNIDAD EL CIRCUITO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100940.65 | 100940.65 |  | 119 | 119 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE COMUNIDAD EL CIRCUITO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55798.78 | 55798.78 |  | 52 | 52 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LAS JÍCAMAS. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2500000 | 2500000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL LOCAL POZO - TANQUE, SAN JOSE DE ARACEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 566746.29 | 566746.29 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE LAS CALLES COLON A LA CALLE REVOLUCION, COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97236.35 | 97236.35 |  | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 298826.5804 | 298826.5804 |  | 685 | 685 | 685 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 640000 | 640000 |  | 800 | 800 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DEL EQUIPO DEL POZO PROFUNDO NO. 9 EN LA COLONIA MAGISTERIAL. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500000 | 500000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 9 EN LA COLONIA MAGISTERIAL. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450000 | 450000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 7 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450000 | 450000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AHORRO DE ENERGIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE TELEMETRÍA Y CONTROL DE LOS POZOS URBANOS (POZO 4 Y CENTRAL) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 870000 | 870000 |  | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHALITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163747.52 | 163747.52 |  | 124.9 | 124.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ (TRAMO CALLE MACLOVIO HERRERA A CALLE PLAN DE AYALA) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201458.29 | 201458.29 |  | 188.2 | 188.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO (TRAMO: CALLE ROQUE GONZALEZ A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95782.77 | 95782.77 |  | 77.4 | 77.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO: CALLE PLAN DE AYALA A CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117071.58 | 117071.58 |  | 93.9 | 93.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUATEMOC), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83201.12 | 83201.12 |  | 57.5 | 57.5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE -CAMINO LA HOYA), EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174304.94 | 174304.94 |  | 156 | 156 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NARANJO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271227.34 | 271227.34 | 244185.48 | 3 | 3 | 3 | 90.03% | 90.03% | 100% | 100%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | SUMINISTRO Y ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO COLONIA HOYA DE ALVAREZ, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), HOYA DE ALVAREZ, CHANGUEO, CHICAMITO, EL ARAMADILLO, CRUCITAS, LAGUNILLA DE MOGOTES, RANCHOS UNIDOS, EL CIRCUITO, CERRO BLANCO, EL CHIQUEO, COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, EL JAGUEY, BUENAVISTA DE PARANGUEO, POZO DE PARANGUEO, ZAPOTILOO DE MOGOTES,VILLADIEGO, CUADRILLA DE ANDARACUA, RANCHO VIEJO DE TORRES, PLAZA VIEJA, LA ARENA, RANCHO LOS MOLINA, COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), SOLIDARIDAD Y COL. MORELOS. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 540000 | 540000 | 538049.99 | 200 | 200 | 200 | 99.64% | 99.64% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.189 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO GEOMÉTRICO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE REVOLUCION, TRAMO: CALLE MEXICO - ESC TELESECUNDARIA TECNICA EN LA COLONIA LA LOMA EN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245000 | 245000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.210 | URBANIZACIÓN | EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE VALENTIN VARELA Y CENTRAL COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 340000 | 340000 | 336196.94 | 856 | 856 | 856 | 98.88% | 98.88% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.211 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO. ( 1RA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 534855.6 | 534855.6 | 534767.59 | 3156 | 3156 | 3156 | 99.98% | 99.98% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.212 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ (TRAMO 1 EN LA BUNEVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140553.49 | 140553.49 | 109582 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 77.96% | 77.96% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.218 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL INCLUYE: REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE BANQUETA CON PISO PORFIDO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y 2 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PRIMER ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 739656.1 | 739656.1 | 556800 | 1 | 1 | 1 | 75.28% | 75.28% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.220 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJAE EN LA CALLE PINO COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109516.56 | 109516.56 | 109516.56 | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.222 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIO ASOCIADO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCITAS - E.C. RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120000 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.223 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS: LA LOMA, FRANCISCO VILLA, SAN JUAN Y RANCHOS UNIDOS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1317018.6 | 1317018.6 | 1286885.54 | 30 | 30 | 25 | 97.71% | 97.71% | 83.33% | 83.33%
FAISM 16 NO.225 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS JICAMAS-LOS MARTÍNEZ. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 NO.226 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41483.24 | 41483.24 | 41406.76 | 112.02 | 11.02 | 112.02 | 99.82% | 99.82% | 100% | 1017%
FAISM 16 NO.227 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA UNIDAD EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40897.93 | 40897.93 | 40822.52 | 128.18 | 128.18 | 128.18 | 99.82% | 99.82% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.228 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL CON LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29923.75 | 29923.75 | 19685.58 | 58 | 58 | 58 | 65.79% | 65.79% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.229 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA UNIDAD, COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175956.95 | 175956.95 | 151159.09 | 117.74 | 117.74 | 117.74 | 85.91% | 85.91% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.230 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLEDAD 2DA ETAPA. COL. IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 185173.25 | 185173.25 | 143005.65 | 116.68 | 116.68 | 116.68 | 77.23% | 77.23% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.231 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA IGANCIO RAMIREZ. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 182052.88 | 182052.88 | 179067.61 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | 98.36% | 98.36% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.232 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS, COLONIA MALPAIS. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125809.99 | 125809.99 |  | 119.81 | 119.81 | 119.81 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.233 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA ALTA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35222.79 | 35222.79 |  | 85 | 85 | 85 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.234 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 443521.05 | 443521.05 | 430615.73 | 119.81 | 119.81 | 119.81 | 97.09% | 97.09% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.235 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SOTO Y GAMA (TRAMO LIBRAMIENTO PONIENTE - CALLE COLON) EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196539.01 | 196539.01 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.236 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 456633.75 | 456633.75 | 407816.12 | 379.67 | 379.67 | 379.6 | 89.31% | 89.31% | 99.98% | 99.98%
FAISM 16 NO.238 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, SAN JOSE DE ARACEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3152377.3 | 3152377.3 | 1226525.32 | 1 | 1 | 1 | 38.91% | 38.91% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.242 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE LA ALBERCA A BASE DE ASFALTO, EN EL EJIDO LA ALBERCA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102031.68 | 102031.68 | 102031.67 | 2811.56 | 2811.56 | 2811.56 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.254 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1470000 | 1470000 | 347403.77 | 35 | 35 | 0 | 23.63% | 23.63% | 0% | 0%
FAISM 16 NO.268 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NARANJO DE LA COLONIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227311.36 | 227311.36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.282 | PRODIM | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 489580.89 | 489580.89 | 94200 |  |  |  | 19.24% | 19.24%
FAISM 16, ITS 16 NO.294 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (DONDE TERMINA EL ASFALTO HASTA LA CALLE PRIMAVERA) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161241.88 | 161241.88 | 160800.41 | 175 | 175 | 175 | 99.73% | 99.73% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.197 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE MARZO ENTRE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL Y LA CALLE 4 DE MARZO EN LA COLONIA LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4384178.24 | 4409613.58 | 4520242.69 | 1 | 1 | 1 | 103.1% | 102.5% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.198 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES FLORES MAGON Y REVOLUCION EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA , MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5871100 | 6491274.37 | 6491274.37 | 1 | 1 | 1 | 110.6% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.199 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO ENTRE VALENTIN VARELA Y MEXICO COL. LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10577325.66 | 10577325.66 | 7391223.4 | 1 | 1 | 1 | 69.88% | 69.88% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.200 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES 4 DE MARZO Y NETZAHUALCOYOTL, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2937970.54 | 3385302.43 | 3330920.7 | 1 | 1 | 1 | 113.4% | 98.39% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.201 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS CALLES RODOLFO FIERRO Y NETZAHUALCOYOTL EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3740000 | 3740000 | 3318534.97 | 1 | 1 | 1 | 88.73% | 88.73% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.203 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, BANCAS PARA JUGADORES Y GRADAS PARA 600 PERSONAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3498489.14 | 3498489.14 | 1927031.32 | 1 | 1 | 1 | 55.08% | 55.08% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.204 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y MIGUEL HIDALGO COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000000 | 3000000 | 2991751.51 | 1 | 1 | 1 | 99.73% | 99.73% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.205 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE CENTRAL Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3197535.19 | 3197535.19 | 3147190.88 | 1 | 1 | 1 | 98.43% | 98.43% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.253 | AGUA POTABLE | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE POZOS PROFUNDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (POZOS NO. 4 Y 7, COLONIA FRANCISCO VILLA Y LA MIRAVALLE) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900000 | 900000 | 317410.8 | 2 | 2 | 1 | 35.27% | 35.27% | 50% | 50%
FAISM 16 ITS 16 NO.270 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PIPILA (TRAMO COLON Y C. REVOLUCION) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238441.86 | 133996.92 | 106252.59 | 85 | 85 | 85 | 44.56% | 79.29% | 100% | 100%
FAISM 16 PIDH16 NO.219 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3600000 | 3600000 | 3534000 | 6000 | 6000 | 6000 | 98.17% | 98.17% | 100% | 100%
FORTALECE 16 NO.215 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION SAN ISIDRO DEL PITAHAYO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2323709.23 | 2323709.23 | 1997216.15 | 1 | 1 | 1 | 85.95% | 85.95% | 100% | 100%
FORTALECE 16 NO.216 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA POZO DE AROSTEGUI, VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2126790.77 | 2126790.77 | 2087582.3 | 1 | 1 | 1 | 98.16% | 98.16% | 100% | 100%
MIGRANTE 3X1 16 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO (TRAMO: CAMINO TERRACERIA - DELANTE DE LA CALLE RIO GRANDE) EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5289297.81 | 5289297.81 | 3527660.54 | 1 | 1 | 1 | 66.69% | 66.69% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 388135.33 | 388135.33 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO COLONIA NUEVA ILUSION DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 274014.97 | 274014.97 |  | 7 | 7 | 7 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CAÑON DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 309541.64 | 309541.64 |  | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 298197.21 | 298197.21 |  | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CARRETERA A RAICES - GUARAPO EN LA COMUNIDAD DE LAS RAICES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170271.69 | 170271.69 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO. 265 | ELECTRIFICACIÓN | REHUBICACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ACOMETIDA ELECTRICA AEREA PARA SUB ESTACION DE 45 KB PARA EL UMAP DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 407617.89 | 407617.89 | 337925.41 | 5 | 5 | 5 | 82.9% | 82.9% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO. 264 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE COPALES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116906.1 | 116906.1 | 78729.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 67.34% | 67.34% | 100% | 100%
PIDH16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CALENDATOR SOLAR | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 2300000 | 2300000 | 2300000 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
PIDH16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ESTUFAS ECOLOGICAS | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 1350000 | 1350000 | 1334250.01 |  |  |  | 98.83% | 98.83% | 0% | 0%
PIDH16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CISTERNAS | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 1308800 | 1308800 | 1308701.84 |  |  |  | 99.99% | 99.99% | 0% | 0%
PISBCC 16 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1250000 | 1250000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL. | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3498489.14 | 3498489.14 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
PROGRAMA VIVIENDA (SEDATU) 224 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS RANCHOS UNIDOS, CENTRO, AMPLIACION DE 20 DE NOVIEMBRE, MALPAIS, 2DA SECCION, CAMEMBARO, 20 DE NOVIEMBRE, MAGISTERIAL, EMILIANO ZAPATA, LAGUNILLA DE MALPAIS, SOCORRO, MALPAIS, SOLIDARIDAD Y MIRAVALLE, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1317018.6 | 1317018.6 | 1142011.62 | 30 | 30 | 15 | 86.71% | 86.71% | 50% | 50%
RM 16 CONVENIO 2015 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MI CASA DIFERENTE MI HOGAR CON VALORES 125 VIENDAS (ARENA, GRAVA Y TABICON) CONVENIO 2015 | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 4400000 | 4400000 | 2902537.5 | 125 | 125 | 125 | 65.97% | 65.97% | 100% | 100%
RM 16 CONVENIO 2016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MI CASA DIFERENTE MI HOGAR CON VALORES 15 VIVIENDAS Y 240 MEJORAMIENTO DE RECAMARA (ARENA, GRAVA Y TABICON) CONVENIO 2016 | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 1953007.15 | 1953007.15 | 1953007.15 | 125 | 125 | 125 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO CALLE CHAPULTEPEC ENTRE JUAREZ Y OCAMPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 46450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900000 | 900000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO (TRAMO: CALLE AGUASCALIENTES Y QUERÉTARO) EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000000 | 3000000 |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR REVOLUCION TRAMO GLORIETA AURRERA SALIDA A SALAMANCA, ENTRONQUE PROLONGACION ABASOLO, VALLE DE SANTIAGO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 664611.42 | 664611.42 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA DE Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN VICENTE DE GARMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156506.26 | 156506.26 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2362307.89 | 2362307.89 |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 16 | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (ETA) EN LA COLONIA LABRADORES MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BALTAZAR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE ABELINO GARCIA (ESC. PRIMARIA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90000 | 0 | 0 | 263.33 | 263.33 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE SECUNDARIA TECNICA Y CALLE MEXICO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO CALLE DE ACCESO A COL. LAS HACIENDAS POR LA GACHUPINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COL. LAS HACIENDAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL SAUZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278074.2 | 0 | 0 | 488.02 | 488.02 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 290000 | 0 | 0 | 938.65 | 938.65 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE REVOLUCION COMUNIDAD SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 690000 | 0 | 0 | 1857.8 | 1857.8 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 NO.102 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. SAN AGUSTIN 1A ETAPA COMUNIDAD DE PASO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 665183.67 | 665183.67 | 588066.94 | 3581.83 | 1900 | 1900 | 88.41% | 88.41% | 53.05% | 100%
RM 16 NO.103 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LOS SAUCES COMUNIDAD SABINITO DEL BRAZO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 318676 | 1 | 1 | 1 | 79.67% | 79.67% | 100% | 100%
RM 16 NO.104 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35685 | 35685 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 16 NO.105 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA (1RA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 395553.83 | 395553.83 | 393897.52 | 1 | 1 | 0 | 99.58% | 99.58% | 0% | 0%
RM 16 NO.181 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO SAN VICENTE DE GARMA A RANCHO SECO DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261425.74 | 261425.74 | 261425.74 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.182 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA AREA DE PATINETAS SALIDA A SALAMANCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65540 | 65540 | 65540 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
RM 16 NO.186 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES (ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ) EN LA COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 384707.79 | 384707.79 | 382180 | 983.88 | 983.88 | 983.88 | 99.34% | 99.34% | 100% | 100%
RM 16 NO.188 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD REVOLUCION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 664611.42 | 664611.42 | 664611.42 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO. 190 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE DIGNIFICACION DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE MENA Y CALLE OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450000 | 450000 | 450000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.191 | URBANIZACIÓN | PROYECTO GOEMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO CALLE HIDALGO- JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145000 | 145000 | 145000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.192 | URBANIZACIÓN | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO TRAMO CAMINO TERRACERIA - CALLE RIO GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265000 | 265000 | 265000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.195 | OTROS PROYECTOS | TRABAJOS DE ALINEAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.196 | URBANIZACIÓN | REHABILIATCION CON CARPETA ASFALTICA ELABORADA CON MATERIAL AC-20 DONADA POR EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA APLICACION EN CALLES: REVOLUCION DE LA COL. LA LOMA, CIPRES, ENCINO, CEDRO, PRIV LAUREL, EN LA COL. LOS PINOS, E.C. VALLE-SALAMANCA-COMUNIDAD EL PITAHAYO Y CAMINO GUARAPO - RAICES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 898749.72 | 898749.72 | 898749.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.206 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | TERMINACION DE COMEDOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE GUARAPO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49024.26 | 49024.26 | 37709 | 1 | 1 | 1 | 76.92% | 76.92% | 100% | 100%
RM 16 NO.208 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE COPALES Y EL ARMADILLO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 53000 | 53000 | 53000 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.221 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200000 | 1200000 | 899529 | 1 | 1 | 1 | 74.96% | 74.96% | 100% | 100%
RM 16 NO.243 | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE LAS INSTLACIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 99672.57 | 1 | 1 | 1 | 99.67% | 99.67% | 100% | 100%
RM 16 NO. 246 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE SALAMANCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278074.2 | 278074.2 | 245890.04 | 488 | 488 | 488 | 88.43% | 88.43% | 100% | 100%
RM 16 NO. 251 | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 80484.61 | 1 | 1 | 1 | 80.48% | 80.48% | 100% | 100%
RM 16 NO. 263 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE BACHEO E LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200000 | 1200000 | 1199738.87 | 1 | 1 | 1 | 99.98% | 99.98% | 100% | 100%
RM 16 NO.297 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD HACIA LA COMUNIDAD DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1618046.4 | 1618046.4 | 786103.45 | 1 | 1 | 1 | 48.58% | 48.58% | 100% | 100%
RM 16 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AGUA MARINA EL LA COL FONHAPO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 621051.55 | 621051.55 | 621051.55 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
RM 16 NO.CEA-041 1 | AGUA POTABLE | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN SAN CRITOBAL. CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98081.7 | 98081.7 | 74722.54 | 1 | 1 | 1 | 76.18% | 76.18% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-041 2 | AGUA POTABLE | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN COPALES, LOMA TENDIDA Y LA ISLA (FRACC DE COPALES). CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50262.39 | 50262.39 | 50262.39 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-041 3 | AGUA POTABLE | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO A SAN ISIDRO DE PITAHAYO COVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107879.71 | 107879.71 | 69363.69 | 1 | 1 | 1 | 64.3% | 64.3% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-042 1 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUE SUPERFICIAL.SAN CRISTOBAL CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-042 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191105.6 | 191105.6 | 189154.01 | 1 | 1 | 1 | 98.98% | 98.98% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-042 2 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUE SUPERFICIAL.COPALES, LOMA LINDA Y LA ISLA (FRACCIONAMIENTO DE COPALES. CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-042 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231768.07 | 231768.07 | 168511.55 | 1 | 1 | 1 | 72.71% | 72.71% | 100% | 100%