## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0122 | Obra Pública | Terminación de planta de tratamiento de aguas residuales en noria de Mosqueda y construcción de colector | 31111-0703 | 650000 | 650000 | 606156.73 | 1 | 1 | 1 | 93.25% | 93.25% | 100% | 100%
K0122 | Obra Pública | Terminación de planta de tratamiento de aguas residuales en noria de Mosqueda y construcción de colector | 31111-0703 | 973866.17 | 973866.17 | 973866.17 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0128 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Benito González y obra complementaria de la calle viaducto, valle de Santiago | 31111-0703 | 246133.83 | 246133.83 | 244051.42 | 1 | 1 | 1 | 99.15% | 99.15% | 100% | 100%
K0137 | Obra Pública | Obras de rehabilitación en rastro municipal | 31111-0703 | 67896.64 | 67896.64 | 67896.64 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0140 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en la localidad de presa de san Andrés | 31111-0703 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0170 | Obra Pública | Aportación a cea para acciones de SAPAM | 31111-0703 | 1516100 | 1516100 | 1516100 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera municipal y comunidades | 31111-0703 | 455854.47 | 455854.47 | 455600 | 1 | 1 | 1 | 99.94% | 99.94% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera municipal y comunidades | 31111-0703 | 151071.4 | 151071.4 | 150859.2 | 1 | 1 | 1 | 99.86% | 99.86% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera municipal y comunidades | 31111-0703 | 488084.89 | 488084.89 | 475066.4 | 1 | 1 | 1 | 97.33% | 97.33% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera municipal y comunidades | 31111-0703 | 71339.48 | 71339.48 | 68867.67 | 1 | 1 | 1 | 96.54% | 96.54% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera municipal y comunidades | 31111-0703 | 150000 | 150000 | 149624 | 1 | 1 | 1 | 99.75% | 99.75% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera municipal y comunidades | 31111-0703 | 38052.46 | 38052.46 | 1640 | 1 | 1 | 1 | 4.31% | 4.31% | 100% | 100%
P0058 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo de red de agua potable en las calle Emiliano zapata y lomas de miranda, en la localidad de rancho viejo de torres | 31111-0703 | 39286.72 | 39286.72 | 39286.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0059 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo de ampliación de red de agua potable en la calle juan Escutia en la localidad de puerta de san roque | 31111-0703 | 69466.04 | 69466.04 | 69466.04 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0060 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de red de drenaje en las calle 5 de mayo y Nezahualcóyotl | 31111-0703 | 90883.03 | 90883.03 | 90883.03 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0061 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación con empedrado en la calle principal en la localidad de chicamito | 31111-0703 | 151906.13 | 151906.13 | 151906.13 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0062 | Proyecto de Inversión | Proyecto de rehabilitación de colector principal y propuesta de planta de tratamiento tipo ceag en la localidad de puerta de san roque | 31111-0703 | 178032.42 | 178032.42 | 178032.42 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0063 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación con empedrado en la calle principal en la localidad de rancho viejo de torres | 31111-0703 | 88779.91 | 88779.91 | 88779.91 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 31183.05 | 31183.05 | 26000 | 1 | 1 | 1 | 83.38% | 83.38% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 15854.22 | 15854.22 | 1750 | 1 | 1 | 1 | 11.04% | 11.04% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 1609.98 | 1609.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 6612 | 6612 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 5698.38 | 5698.38 | 2841 | 1 | 1 | 1 | 49.86% | 49.86% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 2123.4 | 2123.4 | 330 | 1 | 1 | 1 | 15.54% | 15.54% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 12296 | 12296 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0.8783% | 0.8783% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (570) terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla | 31111-0703 | 934.96 | 934.96 | 307.5 | 1 | 1 | 1 | 32.89% | 32.89% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (732) pavimentación en la calle álamo (tramo: esq. Del templo - calle Gervasio Mendoza) en la comunidad de magdalena de aráceo | 31111-0703 | 763.3 | 763.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0131 | Obra Pública | Construcción de cancha de usos múltiples 1, en los Martínez | 31111-0703 | 426067.64 | 426067.64 | 365856.02 | 1 | 1 | 1 | 85.87% | 85.87% | 100% | 100%
K0168 | Obra Pública | Pavimentación de la calle privada Josefa Ortiz de Domínguez tramo independencia- Josefa Ortiz, valle de Santiago | 31111-0703 | 462.72 | 462.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0172 | Obra Pública | Equipamiento y electrificación de pozo para agua potable en la localidad de presa de san Andrés | 31111-0703 | 269713.61 | 269713.61 | 258212.71 | 1 | 1 | 1 | 95.74% | 95.74% | 100% | 100%
P0065 | Proyecto de Inversión | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 18638.56 | 18638.56 | 18638.56 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0137 | Obra Pública | Obras de rehabilitación en rastro municipal | 31111-0703 | 2139546.64 | 2139546.64 | 1356075.34 | 1 | 1 | 1 | 63.38% | 63.38% | 100% | 100%
K0203 | Obra Pública | Rehabilitación integral del mercado municipal (primera etapa) | 31111-0703 | 1000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0241 | Obra Pública | SEDESHU: Empedrado ahogado en concreto en la calle Italia en la colonia San José | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0134 | Obra Pública | Captemos agua | 31111-0703 | 440000 | 440000 | 307593.49 | 1 | 1 | 1 | 69.91% | 69.91% | 100% | 100%
K0213 | Obra Pública | Conectando mi camino rural: caminos saca cosechas | 31111-0703 | 301900 | 301900 | 264048.32 | 1 | 1 | 1 | 87.46% | 87.46% | 100% | 100%
S0209 | Programa | Techo digno (2020) | 31111-0901 | 800000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0219 | Programa | Tecnocampo convenio( implementos agrícolas) | 31111-0901 | 1350000 | 1350000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0220 | Programa | Mi Ganado Productivo (2020) | 31111-0901 | 0 | 756900 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0227 | Programa | Mi patio productivo (sin agencia en convenio) | 31111-0901 | 1250000 | 949050 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0242 | Programa | Estufas ecológicas | 31111-0901 | 750000 | 512000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0247 | Programa | Vive mejor con impulso: tinacos | 31111-0901 | 265760 | 720800 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0001 | Obra Pública | (682) ampliación y adecuación de espacios del dif municipal para la operación de los programas de inclusión a la vida primera etapa | 31111-0703 | 388255.54 | 388255.54 | 372359.22 | 1 | 1 | 1 | 95.91% | 95.91% | 100% | 100%
K0001 | Obra Pública | (577) Proyectos de ampliación y modernización del auditorio municipal | 31111-0703 | 0 | 40241.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0001 | Obra Pública | (629) Rehabilitacion del auditorio municipal | 31111-0703 | 0 | 207256.04 | 247497.73 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0001 | Obra Pública | (675) construcción de empedrado emboquillado con huella de concreto en la calle cardo tramo Durango - arroyo | 31111-0703 | 287462.82 | 287462.82 | 287462.82 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0001 | Obra Pública | (629) rehabilitación del auditorio municipal | 31111-0703 | 483600.44 | 483600.44 | 355106 | 1 | 1 | 1 | 73.43% | 73.43% | 100% | 100%
K0126 | Obra Pública | Construcción de empedrado emboquillado con huellas de concreto en la calle miguel hidalgo en la comunidad colonia nueva de guantes | 31111-0703 | 9937.71 | 9937.71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0135 | Obra Pública | Rehabilitación de losa de la biblioteca municipal Higinio Vázquez vera | 31111-0703 | 132013.71 | 132013.71 | 127022.02 | 1 | 1 | 1 | 96.22% | 96.22% | 100% | 100%
K0136 | Obra Pública | Rehabilitación de los baños de presidencia | 31111-0703 | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0137 | Obra Pública | Obras de rehabilitación en rastro municipal | 31111-0703 | 68182.51 | 68182.51 | 65091.28 | 1 | 1 | 1 | 95.47% | 95.47% | 100% | 100%
K0138 | Obra Pública | Construcción del techado en la escuela primaria la corregidora | 31111-0703 | 3694.05 | 3694.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0138 | Obra Pública | Construcción del techado en la escuela primaria la corregidora | 31111-0703 | 657 | 657 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0138 | Obra Pública | Construcción del techado en la escuela primaria la corregidora | 31111-0703 | 585.98 | 585.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0140 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en la localidad de presa de san Andrés | 31111-0703 | 1968.49 | 10714.14 | 7812.86 | 1 | 1 | 1 | 0% | 72.92% | 100% | 100%
K0166 | Obra Pública | Primera etapa de restauración del templo de san jerónimo | 31111-0703 | 85774.83 | 85774.83 | 81351 | 1 | 1 | 1 | 94.84% | 94.84% | 100% | 100%
K0174 | Obra Pública | Pavimentación de calle Josefa Ortiz de Domínguez tramo calle colón - independencia colonia la loma | 31111-0703 | 105000 | 105000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0176 | Obra Pública | Rehabilitación de camino de empedrado emboquillado con mortero de la comunidad de manga de buena vista a la comunidad de cuadrilla de Andaracua (primera etapa) | 31111-0703 | 182700 | 182700 | 182600 | 1 | 1 | 1 | 99.95% | 99.95% | 100% | 100%
K0176 | Obra Pública | Rehabilitación de camino de empedrado emboquillado con mortero de la comunidad de manga de buena vista a la comunidad de cuadrilla de andarica (primera etapa) | 31111-0703 | 28420 | 28420 | 6612 | 1 | 1 | 1 | 23.27% | 23.27% | 100% | 100%
K0176 | Obra Pública | Rehabilitación de camino de empedrado emboquillado con mortero de la comunidad de manga de buena vista a la comunidad de cuadrilla de andarica (primera etapa) | 31111-0703 | 52780 | 52780 | 16999.8 | 1 | 1 | 1 | 32.21% | 32.21% | 100% | 100%
P0020 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y adaptación de estructura para cárcamo de bombeo de aguas residuales equipamiento y línea de impulsión en la localidad de cerro prieto del Carmen | 31111-0703 | 243.09 | 243.09 | 243.09 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0025 | Proyecto de Inversión | Proyecto de ciclo vía en san Ignacio de mogotes | 31111-0703 | 104083.68 | 104083.68 | 51984.31 | 1 | 1 | 1 | 49.94% | 49.94% | 100% | 100%
P0026 | Proyecto de Inversión | Proyecto para la terminación de la planta de tratamiento de noria de Mosqueda | 31111-0703 | 159092.71 | 159092.71 | 159092.71 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0027 | Proyecto de Inversión | Proyecto para la intervención en el plantel del cecyte valle de Santiago | 31111-0703 | 97150 | 97150 | 83750.01 | 1 | 1 | 1 | 86.21% | 86.21% | 100% | 100%
P0029 | Proyecto de Inversión | Proyecto de adecuación del sistema de agua potable en san jerónimo de aráceo | 31111-0703 | 164544.03 | 164544.03 | 164544.03 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0031 | Proyecto de Inversión | Proyecto de rehabilitación de la calle juan barrón, san Antonio de mogotes | 31111-0703 | 162491.27 | 162491.27 | 162491.27 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0044 | Proyecto de Inversión | Proyecto de restauración del templo de san jerónimo de aráceo | 31111-0703 | 365000 | 365000 | 364548.94 | 1 | 1 | 1 | 99.88% | 99.88% | 100% | 100%
P0045 | Proyecto de Inversión | Diagnóstico integral para el mercado hidalgo | 31111-0703 | 86884 | 86884 | 86884 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0057 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de línea de conducción y tanque elevado en la localidad de paso blanco | 31111-0703 | 309193.49 | 309193.49 | 141650.08 | 1 | 1 | 1 | 45.81% | 45.81% | 100% | 100%
P0065 | Proyecto de Inversión | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 315598.08 | 315598.08 | 315597.44 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
S0209 | Programa | Techo digno (2019) | 31111-0901 | 312624.2 | 312624.2 | 311613.72 | 1 | 1 | 1 | 99.68% | 99.68% | 100% | 100%
S0227 | Programa | Mi patio productivo (sin agencia en convenio) | 31111-0901 | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0229 | Programa | Trabajemos juntos | 31111-0901 | 1000000 | 1000000 | 130843.36 |  |  |  | 13.08% | 13.08% | 0% | 0%
K0001 | Obra Pública | (675) construcción de empedrado emboquillado con huella de concreto en la calle cardo tramo Durango - arroyo | 31111-0703 | 287462.85 | 287462.85 | 287462.84 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0001 | Obra Pública | (754) bacheo | 31111-0703 | 3253.74 | 3253.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0134 | Obra Pública | Captemos agua | 31111-0703 | 316250 | 316250 | 186537.42 | 1 | 1 | 1 | 58.98% | 58.98% | 100% | 100%
K0136 | Obra Pública | Rehabilitación de los Baños de Presidencia | 31111-0703 | 0 | 20228.45 | 20228.45 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0137 | Obra Pública | Obras de rehabilitación en rastro municipal | 31111-0703 | 16934.92 | 16934.92 | 16934.91 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 60646.3 | 60646.3 | 14400 | 1 | 1 | 0 | 23.74% | 23.74% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 15440 | 15440 | 6667.01 | 1 | 1 | 0 | 43.18% | 43.18% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 34689 | 34689 | 1441 | 1 | 1 | 0 | 4.154% | 4.154% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 25000 | 25000 | 837 | 1 | 1 | 0 | 3.348% | 3.348% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 74132.7 | 74132.7 | 44108.05 | 1 | 1 | 0 | 59.5% | 59.5% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 19942.8 | 19942.8 | 74.99 | 1 | 1 | 0 | 0.376% | 0.376% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 18805.78 | 18805.78 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0.3616% | 0.3616% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 15751 | 15751 | 7595.98 | 1 | 1 | 0 | 48.23% | 48.23% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 14155 | 14155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 21155 | 21155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 9000 | 9000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 9000 | 9000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 210000 | 210000 | 191820.16 | 1 | 1 | 0 | 91.34% | 91.34% | 0% | 0%
K0291 | Obra Pública | Aportación a CEAG para Programa de Agua Limpia (Cerro Prieto del Carmen, La Isla, San José de Pantoja, Charco de Pantoja, Enmarañada y Sanabria) | 31111-0703 | 0 | 263127.33 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0292 | Obra Pública | Aportación a CEAG para Programa de rehabilitación de trenes de descarga en Cerro Prieto del Carmen | 31111-0703 | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0293 | Obra Pública | Aportación a CEAG para suministro e instalAción de 140 micromedidores incluye cuadro de medición, en la comunidad de San Isidro del Pitahayo | 31111-0703 | 0 | 347788.05 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0170 | Obra Pública | Aportación a cea para acciones de sapam | 31111-0703 | 1366400 | 1366400 | 326541.71 |  |  |  | 23.9% | 23.9% | 0% | 0%
K0189 | Obra Pública | Construcción de gradas en el centro gerontológico | 31111-0703 | 80000 | 214242.26 | 80000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 37.34% | 100% | 100%
K0204 | Obra Pública | Conservación del camino acceso a pozo de aróstegui | 31111-0703 | 1476930.08 | 1476930.08 | 862282.44 | 1 | 1 | 1 | 58.38% | 58.38% | 100% | 100%
K0205 | Obra Pública | Conservación del camino acceso a san José de Pantoja | 31111-0703 | 2031600 | 2031600 | 2031599.99 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0206 | Obra Pública | Conservación del camino acceso a cerro prieto del Carmen | 31111-0703 | 3077649.13 | 3077649.13 | 2987036.27 | 1 | 1 | 1 | 97.06% | 97.06% | 100% | 100%
K0207 | Obra Pública | Conservación del camino san Vicente de garma - zapote de san Vicente | 31111-0703 | 1788784.39 | 1788784.39 | 1699411.59 | 1 | 1 | 1 | 95% | 95% | 100% | 100%
K0208 | Obra Pública | Conservación del camino de acceso a la isla (primera etapa) | 31111-0703 | 870267.02 | 870267.02 | 857796.15 | 1 | 1 | 1 | 98.57% | 98.57% | 100% | 100%
K0209 | Obra Pública | Conservación del camino de noria de Mosqueda - rincón de Alonso | 31111-0703 | 1642400 | 1642400 | 1591956.49 | 1 | 1 | 1 | 96.93% | 96.93% | 100% | 100%
K0211 | Obra Pública | Camino a san Antonio de Pantoja (primera etapa | 31111-0703 | 608923.48 | 608923.48 | 608923.47 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0212 | Obra Pública | Conservación del camino de acceso a granja rojas (primera etapa) | 31111-0703 | 313108.91 | 313108.91 | 311774.39 | 1 | 1 | 1 | 99.57% | 99.57% | 100% | 100%
K0213 | Obra Pública | Conectando mi camino rural: caminos saca cosechas | 31111-0703 | 1060400 | 1060400 | 908993.29 | 1 | 1 | 1 | 85.72% | 85.72% | 100% | 100%
K0214 | Obra Pública | Construcción de cancha de usos múltiples en loma tendida | 31111-0703 | 15000 | 490000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0215 | Obra Pública | Construcción de cancha de usos múltiples en coalanda | 31111-0703 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
P0065 | Proyecto de Inversión | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 2888217.9 | 3613217.9 | 3136950.93 | 1 | 1 | 1 | 0% | 86.82% | 100% | 100%
S0243 | Programa | Suministro y colocación de calentadores solares en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 5250000 | 3058000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0210 | Programa | Mi colonia con color | 31111-0901 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
S0219 | Programa | Tecnocampo convenio( implementos agrícolas) | 31111-0901 | 500000 | 500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0231 | Programa | Juntos por tu hogar (techo l 2019) | 31111-0901 | 1333100 | 1333100 | 1333100 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
S0231 | Programa | Juntos por tu hogar (techo l 2020) | 31111-0901 | 2000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0244 | Programa | Apoyo a proyectos productivos | 31111-0901 | 440600 | 440600 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0245 | Programa | Juntos iluminando tu hogar | 31111-0901 | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0246 | Programa | Juntos alegrando tu comunidad | 31111-0901 | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0248 | Programa | Suministro y Colocación de Calentadores Solares en la Zona Rural del Municipio de Valle de Santiago | 31111-0703 | 0 | 4192000 | 0 | 608 | 608 | 502 | 0% | 0% | 82.57% | 82.57%
K0001 | Obra Pública | Obra recurso municipal | 31111-0703 | 1000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0241 | Obra Pública | SEDESHU: Empedrado ahogado en concreto en la calle Italia en la colonia San José | 31111-0703 | 0 | 1030462.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0122 | Obra Pública | Termnación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Noria de Mosqeda y Construcción de Colector | 31111-0703 | 0 | 735287.99 | 476680.73 | 1 | 1 | 1 | 0% | 64.83% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 80000 | 80000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 10000 | 10000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 10000 | 10000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0197 | Obra Pública | Bacheo recurso municipal | 31111-0703 | 1000000 | 1000000 | 999997.08 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
P0065 | Proyecto de Inversión | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 500000 | 500000 | 19426.72 |  |  |  | 3.885% | 3.885% | 0% | 0%
S0209 | Programa | Techo digno (2020) | 31111-0901 | 115042.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0229 | Programa | Trabajemos juntos | 31111-0901 | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0237 | Programa | Juntos por la Música | 31111-0901 | 90000 | 90000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0247 | Programa | Vive Mejor con Impulso: Cisternas | 31111-0901 | 0 | 197495.21 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0225 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en san Guillermo | 31111-0703 | 87397.68 | 87397.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0134 | Obra Pública | Captemos agua | 31111-0703 | 123750 | 123750 | 123750 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0213 | Obra Pública | Conectando mi camino rural: caminos saca cosechas | 31111-0703 | 147200 | 147200 | 147200 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0225 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en san Guillermo | 31111-0703 | 53063.86 | 53063.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0210 | Obra Pública | Conservación del camino de acceso a plaza vieja | 31111-0703 | 995301.34 | 995301.34 | 994346 | 1 | 1 | 1 | 99.9% | 99.9% | 100% | 100%
S0247 | Programa | Vive Mejor con Impulso: Cisternas | 31111-0901 | 0 | 125787 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0209 | Programa | Techo digno (2020) | 31111-0901 | 125787 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0119 | Obra Pública | ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO | 31111-0703 | 0 | 231346.65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0168 | Obra Pública | Pavimentación de la calle privada Josefa Ortiz de Domínguez tramo independencia- Josefa Ortiz, valle de Santiago | 31111-0703 | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0286 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Santiago, localidad Hoya de Álvarez, calle de las piletas. | 31111-0703 | 0 | 1289914.1 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0288 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Santiago, localidad Delicias de Araceo, calle Juárez, primera etapa. | 31111-0703 | 0 | 368500.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0225 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en san Guillermo | 31111-0703 | 2074982.75 | 95221.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0209 | Programa | Techo digno (2020) | 31111-0901 | 40477.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0247 | Programa | Vive Mejor con Impulso: Cisternas | 31111-0901 | 0 | 492677.38 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0242 | Programa | Estufas ecológicas | 31111-0901 | 1425000 | 972800 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0225 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en san Guillermo | 31111-0703 | 784555.71 | 784555.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0226 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en Gervasio Mendoza | 31111-0703 | 758658.87 | 758658.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0268 | Obra Pública | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Puerta de San Roque (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 1005000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0224 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de drenaje en las calle francisco i madero y privada Quiroz en mogotes de san José parangueo | 31111-0703 | 780000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0011 | Obra Pública | Construción de Tanque Elevado, Adecuación de Línea de Conducción y Línea de Distribución en Paso Blanco | 31111-0703 | 0 | 153272.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0016 | Obra Pública | Construcción de Tanque Elevado, Rehabilitación de Línea de Conducción y Línea de Distribución en San José del Brazo | 31111-0703 | 0 | 30042.02 | 30042.02 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0017 | Obra Pública | Equipamiento de Pozo de Agua Potable en San José del Brazo | 31111-0703 | 0 | 58573.06 | 58573.06 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0226 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en Gervasio Mendoza | 31111-0703 | 2241341.13 | 2241341.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0022 | Obra Pública | Ampliación de rd de Agua Potable en las Calles Asteroides, del Sol y Viento Solar en Lagunilla de Malpais | 31111-0703 | 0 | 122890.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037 | Obra Pública | Red de Distribución de Agua Potable en las Calles Emiliano Zapata y lomas de Miranda , Rancho Viejo de Torres | 31111-0703 | 0 | 7923.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0048 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje en la calle Aldama en la localidad Santiago UCOC, Valle de Santiago | 31111-0703 | 0 | 12088.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0064 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle victoria en puerta de Andaracua | 31111-0703 | 0 | 125300.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0070 | Obra Pública | Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle camino a la hoya de Cintora | 31111-0703 | 0 | 64487.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0106 | Obra Pública | Pavimentación de la calle justo sierra segunda etapa en rancho viejo de torres | 31111-0703 | 0 | 240952.15 | 240952.15 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0114 | Obra Pública | Camino empedrado de acceso a la comunidad de crucitas (primera etapa), hoya de cíntora de arriba | 31111-0703 | 0 | 28003.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0119 | Obra Pública | Adecuación del sistema de agua potable en san Jerónimo de Aráceo | 31111-0703 | 0 | 38955.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0124 | Obra Pública | Rehabilitación de jardín principal en san Antonio de mogotes | 31111-0703 | 0 | 259224.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0159 | Obra Pública | Pavimentación de la calle juan bravo tramo lucas flores - plan de Ayala, colonia Miravalle | 31111-0703 | 0 | 26414.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0183 | Obra Pública | Pavimentación con empedrado emboquillado con concreto en la calle independencia en rincón de Parangueo. | 31111-0703 | 0 | 183624.73 | 97498.99 | 1 | 1 | 1 | 0% | 53.1% | 100% | 100%
K0186 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje en la calle francisco villa en santa Ana segunda etapa | 31111-0703 | 0 | 35727.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0227 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la calle solidaridad en colonia Morelos | 31111-0703 | 300000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0228 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de agua potable en la calle solidaridad en colonia Morelos | 31111-0703 | 320000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0229 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la calle privada los fresnos | 31111-0703 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0230 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de drenaje sanitario en la calle albino ortega en la colonia Santiago ucoc | 31111-0703 | 205000 | 180000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0231 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de línea y red de distribución eléctrica en las calle Rodolfo fierro y Querétaro tramo Rosalía Hernández a telesecundaria en la colonia francisco villa | 31111-0703 | 600000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0232 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la privada francisco villa en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 225000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0233 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la privada lázaro cárdenas en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 225000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0234 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la privada insurgentes en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 225000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0271 | Obra Pública | PSBGTO: Ampliación de red de drenaje en las calles Juventino Rosas, privada aztecas, privada obregón, vasco de Quiroga e hidalgo (colector sanitario suroeste en la cabecera municipal) | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0188 | Obra Pública | Pavimentaión de la Calle dPrincipal en Chicámito | 31111-0703 | 0 | 59227.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0209 | Programa | Techo digno (2020) | 31111-0901 | 920342.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0247 | Programa | Vive mejor con impulso: tinacos | 31111-0901 | 398640 | 1318982.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0210 | Obra Pública | Conservación del Camino de Acceso a Plaza Vieja | 31111-0703 | 0 | 98291.81 | 98291.81 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0006 | Obra Pública | Equipamiento del pozo profundo de agua potable en san diego quiriceo | 31111-0703 | 944270.48 | 944270.48 | 944270.46 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0007 | Obra Pública | Construcción de línea de conducción en san diego quiriceo | 31111-0703 | 72838.27 | 72838.27 | 72838.27 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0008 | Obra Pública | Rehabilitación del sistema de agua potable en las jícamas | 31111-0703 | 422227.75 | 422227.75 | 246056.08 | 1 | 1 | 1 | 58.28% | 58.28% | 100% | 100%
K0009 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable en la calle Aldama en la col Santiago ucoc, valle de Santiago | 31111-0703 | 137229.39 | 137229.39 | 129578.66 | 1 | 1 | 1 | 94.42% | 94.42% | 100% | 100%
K0010 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable en las calles madero, callejón del pirul, cinco de mayo, miguel hidalgo y prolongación Benito Juárez en el borrego | 31111-0703 | 47016.91 | 47016.91 | 38216.39 | 1 | 1 | 1 | 81.28% | 81.28% | 100% | 100%
K0011 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en paso blanco | 31111-0703 | 1809355.95 | 1809355.95 | 1809355.95 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0013 | Obra Pública | Rehabilitación de línea de conducción en la comunidad de pegueros | 31111-0703 | 1264.31 | 1264.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0016 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado, rehabilitación de línea de conducción y línea de distribución en san José del brazo | 31111-0703 | 10340.72 | 10340.72 | 10340.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0017 | Obra Pública | Equipamiento de pozo de agua potable en san José del brazo | 31111-0703 | 926161.19 | 926161.19 | 926161.19 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0021 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable en la calle albino ortega col Santiago ucoc, valle de Santiago | 31111-0703 | 96472.6 | 96472.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0022 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable en las calles asteroides, del sol y viento solar en lagunilla de malpaís | 31111-0703 | 791900.55 | 791900.55 | 791900.55 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0024 | Obra Pública | Rehabilitación de red de agua potable en las calles cedro, pino, 16 de septiembre, 20 de abril y Nezahualcóyotl primera etapa (1104200010297), valle de Santiago | 31111-0703 | 693692.3 | 693692.3 | 537324.69 | 1 | 1 | 1 | 77.46% | 77.46% | 100% | 100%
K0037 | Obra Pública | Red de distribución de agua potable en las calle Emiliano zapata y lomas de miranda, rancho viejo de torres | 31111-0703 | 389866.51 | 389866.51 | 389866.51 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0046 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Francisco Márquez en lagunilla de malpaís | 31111-0703 | 681594.62 | 681594.62 | 644717.49 | 1 | 1 | 0 | 94.59% | 94.59% | 0% | 0%
K0048 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje en la calle Aldama en la localidad Santiago ucoc, valle de Santiago | 31111-0703 | 198040.71 | 198040.71 | 198040.71 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0049 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Tamaulipas en la colonia ampliación veinte de noviembre, valle de Santiago | 31111-0703 | 142938.31 | 142938.31 | 11036.84 | 1 | 1 | 1 | 7.721% | 7.721% | 100% | 100%
K0064 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle victoria en puerta de andarica | 31111-0703 | 373198.94 | 373198.94 | 373198.93 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0067 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje en las calles 20 de marzo y Rodolfo fierro en el perico | 31111-0703 | 1046900.66 | 1046900.66 | 1001960.57 | 1 | 1 | 1 | 95.71% | 95.71% | 100% | 100%
K0068 | Obra Pública | Ampliación de red drenaje en la calle Emiliano zapata en Buenavista de parangueo | 31111-0703 | 587808.63 | 587808.63 | 587808.63 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0070 | Obra Pública | Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle camino a la hoya de cíntora | 31111-0703 | 2888883.82 | 2888883.82 | 2888883.82 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0071 | Obra Pública | Ampliación de línea y red de distribución eléctrica sobre calle acceso a pozo de arostegui en media tensión 3 fases, neutro corrido 13.2 kva y acometida articular tipo poste con transformador de 15 kva pozo de arostegui | 31111-0703 | 81001.99 | 81001.99 | 53598.96 | 1 | 1 | 1 | 66.17% | 66.17% | 100% | 100%
K0073 | Obra Pública | Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Juárez en la localidad de pozo de parangueo, municipio de valle de Santiago gto. | 31111-0703 | 39546.08 | 39546.08 | 39546.08 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0074 | Obra Pública | Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle obregón en la localidad de pozo de parangueo, municipio de valle de Santiago, gto. | 31111-0703 | 61283.03 | 61283.03 | 22446.54 | 1 | 1 | 1 | 36.63% | 36.63% | 100% | 100%
K0075 | Obra Pública | Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle francisco villa en la localidad de las estacas, municipio de valle de Santiago, gto. | 31111-0703 | 61771.75 | 61771.75 | 53292.52 | 1 | 1 | 1 | 86.27% | 86.27% | 100% | 100%
K0076 | Obra Pública | Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle democracia en cerro blanco | 31111-0703 | 52310.19 | 52310.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0077 | Obra Pública | Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Venustiano Carranza en la localidad de san José de la montaña, municipio de valle de Santiago, gto. | 31111-0703 | 76177.56 | 76177.56 | 67963.71 | 1 | 1 | 1 | 89.22% | 89.22% | 100% | 100%
K0078 | Obra Pública | Rehabilitación de la red de electrificación en calle principal y 1 de mayo de changueo | 31111-0703 | 432148.57 | 432148.57 | 432148.57 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0080 | Obra Pública | Ampliación de red eléctrica en la calle Aldama en la localidad Santiago ucoc, valle de Santiago | 31111-0703 | 248482.18 | 248482.18 | 246746.79 | 1 | 1 | 1 | 99.3% | 99.3% | 100% | 100%
K0081 | Obra Pública | Ampliación de red eléctrica en las calles los Rodríguez, san francisco Javier | 31111-0703 | 8960.32 | 8960.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0083 | Obra Pública | Ampliación de red eléctrica en la calle francisco i madero en crucitas | 31111-0703 | 597756.46 | 597756.46 | 527892.58 | 1 | 1 | 1 | 88.31% | 88.31% | 100% | 100%
K0084 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en las calle santa fe en magdalena de aráceo | 31111-0703 | 418929.91 | 418929.91 | 392927.72 | 1 | 1 | 1 | 93.79% | 93.79% | 100% | 100%
K0085 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en las calle hidalgo en magdalena de aráceo | 31111-0703 | 50876.73 | 50876.73 | 50876.73 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0086 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en las calles privada Benito Juárez y 20 de noviembre en san diego quiriceo | 31111-0703 | 332142.12 | 332142.12 | 316565.87 | 1 | 1 | 1 | 95.31% | 95.31% | 100% | 100%
K0090 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en calle Cuauhtémoc de carmelitas chico | 31111-0703 | 32338.56 | 32338.56 | 32338.56 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0091 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en calle avenida del trabajo en pegueros | 31111-0703 | 81252.58 | 81252.58 | 8050.62 | 1 | 1 | 1 | 9.908% | 9.908% | 100% | 100%
K0092 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación de la calle primera entrada de la carretera en circuito | 31111-0703 | 331965.39 | 331965.39 | 301184.4 | 1 | 1 | 1 | 90.73% | 90.73% | 100% | 100%
K0093 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en la calle madero en el borrego | 31111-0703 | 23451.97 | 23451.97 | 3452.34 | 1 | 1 | 1 | 14.72% | 14.72% | 100% | 100%
K0094 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en la calle 5 de mayo en el borrego | 31111-0703 | 43257.37 | 43257.37 | 5399.81 | 1 | 1 | 1 | 12.48% | 12.48% | 100% | 100%
K0095 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en calle camino real en paso blanco | 31111-0703 | 6425.94 | 6425.94 | 3463.04 | 1 | 1 | 1 | 53.89% | 53.89% | 100% | 100%
K0097 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en la calle privada Hernández en el jaguey | 31111-0703 | 30000.01 | 30000.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0100 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en calle salida a la montaña en rincón de parangueo | 31111-0703 | 396015.14 | 396015.14 | 396015.14 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0101 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación calle Aquiles Serdán en malpaís | 31111-0703 | 48139.32 | 48139.32 | 48139.32 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0105 | Obra Pública | Pavimentación de la calle corregidora en magdalena de aráceo | 31111-0703 | 769143.19 | 769143.19 | 669842.57 | 1 | 1 | 1 | 87.09% | 87.09% | 100% | 100%
K0106 | Obra Pública | Pavimentación de la calle justo sierra segunda etapa en rancho viejo de torres | 31111-0703 | 508207.12 | 508207.12 | 508207.12 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0107 | Obra Pública | Pavimentación de la calle central tramo diego rivera a Víctor Ramírez Godoy en cabecera municipal | 31111-0703 | 11294.42 | 11294.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0109 | Obra Pública | Pavimentación de la calle privada arroyo camembert en la colonia Morelos en cabecera municipal | 31111-0703 | 1998087.89 | 1998087.89 | 1745899.96 | 1 | 1 | 1 | 87.38% | 87.38% | 100% | 100%
K0110 | Obra Pública | Pavimentación en la calle privada Adolfo Ruiz Cortines en la colonia ranchos unidos, valle de Santiago | 31111-0703 | 442880.4 | 442880.4 | 420407.33 | 1 | 1 | 1 | 94.93% | 94.93% | 100% | 100%
K0111 | Obra Pública | Empedrado de la calle libertad en lagunilla de mogotes | 31111-0703 | 605825.31 | 605825.31 | 452882.66 | 1 | 1 | 1 | 74.75% | 74.75% | 100% | 100%
K0112 | Obra Pública | Pavimentación de la calle privada soto y gama en cabecera municipal | 31111-0703 | 168045.81 | 168045.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0114 | Obra Pública | Camino empedrado de acceso a la comunidad de crucitas (primera etapa), hoya de cíntora de arriba | 31111-0703 | 2500850.73 | 2500850.73 | 2500850.73 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0119 | Obra Pública | Adecuación del sistema de agua potable en san jerónimo de aráceo | 31111-0703 | 3194786.9 | 3194786.9 | 3194786.9 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0124 | Obra Pública | Rehabilitación de jardín principal en san Antonio de mogotes | 31111-0703 | 1199992.46 | 1199992.46 | 1199992.46 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0139 | Obra Pública | Rehabilitación de red de drenaje sanitario ( en las calles Otilio Montaño, avenida veinticuatro de febrero, Aquiles Serdán, Juárez, avenida diez de mayo, en colonia ranchos unidos), valle de Santiago | 31111-0703 | 420689.66 | 420689.66 | 348331.71 | 1 | 1 | 1 | 82.8% | 82.8% | 100% | 100%
K0159 | Obra Pública | Pavimentación de la calle juan bravo tramo Lucas flores - plan de Ayala, colonia miravalle | 31111-0703 | 1313570.08 | 1313570.08 | 1313570.08 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0177 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje de la calle lázaro cárdenas en puerta de san roque | 31111-0703 | 1129306.68 | 1129306.68 | 1087829.27 | 1 | 1 | 1 | 96.33% | 96.33% | 100% | 100%
K0181 | Obra Pública | Equipamiento de pozo profundo de agua potable en las jícamas | 31111-0703 | 620784.3 | 620784.3 | 506778.75 | 1 | 1 | 1 | 81.64% | 81.64% | 100% | 100%
K0182 | Obra Pública | Pavimentación de la calle cuatro de marzo tramo la paz - Josefa Ortiz de Domínguez en colonia francisco villa, valle de Santiago | 31111-0703 | 2992615.86 | 2992615.86 | 2949635.63 | 1 | 1 | 1 | 98.56% | 98.56% | 100% | 100%
K0183 | Obra Pública | Pavimentación con empedrado emboquillado con concreto en la calle independencia en rincón de parangueo | 31111-0703 | 2784491.25 | 2784491.25 | 2784491.25 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0185 | Obra Pública | Equipamiento de pozo de agua potable en san jerónimo de aráceo | 31111-0703 | 478762.34 | 478762.34 | 473766.62 | 1 | 1 | 1 | 98.96% | 98.96% | 100% | 100%
K0186 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje en la calle francisco villa en santa Ana segunda etapa | 31111-0703 | 154880.27 | 154880.27 | 154862.77 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
K0187 | Obra Pública | Rehabilitación de drenaje en la calle frutal en rancho seco de guantes | 31111-0703 | 242718.15 | 242718.15 | 223231.07 | 1 | 1 | 1 | 91.97% | 91.97% | 100% | 100%
K0188 | Obra Pública | Pavimentación de la calle principal en chicanito | 31111-0703 | 2552922.47 | 2552922.47 | 2552922.47 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0191 | Obra Pública | Suministro y colocación de calentadores solares en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 2499849.13 | 2499849.13 | 2499849.13 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0192 | Obra Pública | Suministro y colocación de calentadores solares zap | 31111-0703 | 2499849.13 | 2499849.13 | 2499849.13 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0193 | Obra Pública | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle de acceso principal en rancho nuevo de san Andrés | 31111-0703 | 390994.27 | 390994.27 | 390961.05 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
K0194 | Obra Pública | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle del arroyo en las cañas | 31111-0703 | 255421.14 | 255421.14 | 239662.51 | 1 | 1 | 1 | 93.83% | 93.83% | 100% | 100%
K0195 | Obra Pública | Rehabilitación de la plaza principal en jahuique | 31111-0703 | 615259.15 | 615259.15 | 613899.88 | 1 | 1 | 1 | 99.78% | 99.78% | 100% | 100%
K0198 | Obra Pública | Suministro y colocación de techo firme en el municipio de valle de Santiago: juntos por tu hogar | 31111-0703 | 1435000 | 1435000 | 1434998.06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0199 | Obra Pública | Construcción de línea de conducción pozo a tanque en las jícamas | 31111-0703 | 1200000 | 1200000 | 976479.11 | 1 | 1 | 1 | 81.37% | 81.37% | 100% | 100%
K0200 | Obra Pública | Aportación a ceag para equipamiento y electrificación de pozo profundo para el sistema de agua potable, santa Ana | 31111-0703 | 480000 | 480000 | 480000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0201 | Obra Pública | Construcción de ptar en puerta de san roque primera etapa | 31111-0703 | 2325134 | 2325134 | 2323748.14 | 1 | 1 | 1 | 99.94% | 99.94% | 100% | 100%
P0001 | Proyecto de Inversión | Proyecto de red de drenaje en calles Juventino rosas, privada aztecas, obregón, privada obregón, vasco de Quiroga e hidalgo de la colonia el chorrito | 31111-0703 | 149333.25 | 149333.25 | 149333.25 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0006 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo para el empedrado ahogado de la calle principal en la localidad pozo de arostegui del municipio de valle de Santiago, gto. | 31111-0703 | 12552.3 | 12552.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
P0009 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo de ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Tamaulipas, 5 de febrero en la colonia veinte de noviembre de la cabecera municipal, gto. | 31111-0703 | 81551.19 | 81551.19 | 81551.19 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0030 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación del camino de acceso al panteón en la comunidad de las jícamas | 31111-0703 | 231629.2 | 231629.2 | 114145.6 | 1 | 1 | 1 | 49.28% | 49.28% | 100% | 100%
P0043 | Proyecto de Inversión | Proyecto de tanque elevado adecuación de línea de conducción y línea de distribución en la localidad de santa Ana | 31111-0703 | 145435.46 | 145435.46 | 145435.46 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0050 | Proyecto de Inversión | Proyecto para ampliación de red de agua potable en las calles asteroides y viento solar en lagunilla de malpaís | 31111-0703 | 92062.91 | 92062.91 | 92062.91 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
P0054 | Proyecto de Inversión | Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle francisco marques en lagunilla de malpaís | 31111-0703 | 42688 | 42688 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
P0055 | Proyecto de Inversión | Proyecto de ampliación de red drenaje en la calle Jalisco de la colonia Santiago ucoc, valle de Santiago | 31111-0703 | 42688 | 42688 | 30181.32 | 1 | 1 | 0 | 70.7% | 70.7% | 0% | 0%
P0058 | Proyecto de Inversión | Proyecto ejecutivo de red de agua potable en las calle Emiliano zapata y lomas de miranda, en la localidad de rancho viejo de torres | 31111-0703 | 30181.32 | 30181.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
S0205 | Programa | Construcción de cuartos dormitorio en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 452380.74 | 452380.74 | 366525.37 | 1 | 1 | 1 | 81.02% | 81.02% | 100% | 100%
S0206 | Programa | Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 311250.9 | 311250.9 | 222321.43 | 1 | 1 | 1 | 71.43% | 71.43% | 100% | 100%
S0207 | Programa | Construcción de cuartos para cocina en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 457154.07 | 457154.07 | 360941.9 | 1 | 1 | 1 | 78.95% | 78.95% | 100% | 100%
S0204 | Programa | Instalación de calentadores solares | 31111-0901 | 56564.55 | 56564.55 | 18854.85 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 100% | 100%
K0003 | Obra Pública | Por asignar | 31111-0703 | 86205739 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0235 | Obra Pública | PRODIM 2020 para la Dirección de Desarrollo Social | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0236 | Obra Pública | PRODIM 2020 para la Dirección de Obras Públicas | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
P0066 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación de la calle Niños Heroes en la colonia Lagunilla de Malpaís | 31111-0703 | 0 | 101196.51 | 101196.51 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0067 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación de la calle principal en El Motivo | 31111-0703 | 0 | 283976.31 | 283976.31 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0068 | Proyecto de Inversión | Proyecto de red de drenaje sanitario en las calles Veracruz y Morelos en la colonia 20 de noviembre | 31111-0703 | 0 | 46862.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
P0069 | Proyecto de Inversión | Proyecto de conservación del camino de Magdalena de Araceo a Manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 55680 | 55680 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0070 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación en la calle Avenida del Trabajo en Hoya de Cíntora de Arriba | 31111-0703 | 0 | 333521.73 | 333521.73 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0071 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación en la calle Juan Escutia en la colonia Miravalle | 31111-0703 | 0 | 347377.66 | 347377.66 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0072 | Proyecto de Inversión | Proyecto para la construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción, línea de distribución y equipamiento del pozo en San Guillermo | 31111-0703 | 0 | 142974.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
P0073 | Proyecto de Inversión | Proyecto para la construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción, línea de distribución y equipamiento del pozo en Gervacio Méndoza | 31111-0703 | 0 | 142974.54 | 142974.54 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0%
P0074 | Proyecto de Inversión | Proyecto de red de agua potable en la calle Privada Solidaridad en la colonia Morelos | 31111-0703 | 0 | 46861.99 | 46861.99 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0075 | Proyecto de Inversión | Proyecto de rehabilitación de red de agua potable en la calle Pedro González en Lagunilla de Malpaís | 31111-0703 | 0 | 75681.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
P0076 | Proyecto de Inversión | Proyecto de ampliación de red de agua potable en la colonia San Juan | 31111-0703 | 0 | 89309.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
P0077 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación del camino de Cuadrilla de Andaracua a Manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 213556 | 213556 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0078 | Proyecto de Inversión | Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Albino Ortega en colonia Santiago Ucoc | 31111-0703 | 0 | 55447.06 | 55447.06 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0079 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación de la calle Niños Héroes en San José de Araceo | 31111-0703 | 0 | 228651.08 | 228651.08 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0080 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación con empedrado de la calle Morelos segunda etapa, en Puerta de Andaracua | 31111-0703 | 0 | 80550.4 | 80550.4 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0081 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación con empedrado de la calle Allende segunda etapa, en Puerta de Andaracua | 31111-0703 | 0 | 80550.4 | 80550.4 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
P0082 | Proyecto de Inversión | Proyecto de pavimentación con empedrado de la calle Avenida del Trabajo en Buenavista de Parangueo | 31111-0703 | 0 | 112029.3 | 112029.3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0222 | Obra Pública | PSBMC: Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en las calles independencia y revolución en la colonia ejidal de Terán | 31111-0703 | 0 | 84141.39 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0223 | Obra Pública | PSBMC: Ampliación de red de electrificación en la calle Aquiles Serdán en pegueros | 31111-0703 | 0 | 942406.61 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0231 | Obra Pública | PSBGTO: Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en las calles Rodolfo fierro y Querétaro tramo Rosalio Hernández a telesecundaria en la colonia francisco villa | 31111-0703 | 0 | 500000 | 355990.67 | 1 | 1 | 1 | 0% | 71.2% | 100% | 100%
K0232 | Obra Pública | PSBGTO: Ampliación de red de electrificación en la privada francisco villa en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 0 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0233 | Obra Pública | PSBGTO: Ampliación de red de electrificación en la privada Lázaro cárdenas en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 0 | 225000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0238 | Obra Pública | SEDESHU: Pavimentación de calle Basilio Ramírez tramo Emiliano Zapata - Albino García | 31111-0703 | 0 | 424729.77 | 147363.64 | 1 | 1 | 0 | 0% | 34.7% | 0% | 0%
K0239 | Obra Pública | SEDESHU: Pavimentación de calle Niños Héroes en colonia Lagunilla de Malpaís | 31111-0703 | 0 | 809268.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0243 | Obra Pública | SEDESHU: Construcción de puente peatonal sobre arroyo en la calle Emiliano Zapata en colonia La Loma | 31111-0703 | 0 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0244 | Obra Pública | SEDESHU: Pavimentación de la calle Juan Escutia colonia Miravalle primera etapa | 31111-0703 | 0 | 1500000 | 203485.54 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13.57% | 0% | 0%
K0245 | Obra Pública | Rehabilitación de alumbado público en la calle Querétaro tramo Insurgentes - Centro Impulso, colonia Ejido la Aberca | 31111-0703 | 0 | 500000 | 408992.56 | 1 | 1 | 1 | 0% | 81.8% | 100% | 100%
K0246 | Obra Pública | Rehabilitación de alumbrado público en la calle Solidaridad en la colonia Morelos | 31111-0703 | 0 | 330000 | 247384.16 | 1 | 1 | 1 | 0% | 74.96% | 100% | 100%
K0248 | Obra Pública | Pavimentación de las calles El Estudiante, Benito Juárez y Adolfo López Mateos en Sabino de Santa Rosa | 31111-0703 | 0 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0250 | Obra Pública | Rehabilitación del equipamiento de pozo profundo para agua potable en la localidad de Gervacio Mendoza | 31111-0703 | 0 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0251 | Obra Pública | Rehabilitación del equipamiento de pozo profundo para agua potable en la localidad de San Guillermo | 31111-0703 | 0 | 1100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0252 | Obra Pública | Construcción de empedrado de la calle de la escuela en Tinaja de García (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0253 | Obra Pública | Construcción de empedrado en la calle Manuel Doblado en las Raíces | 31111-0703 | 0 | 3100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0254 | Obra Pública | Construcción de empedrado de la calle Avenida del Trabajo en Buenavista de Parangueo (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0255 | Obra Pública | Construcción de empedrado de la calle prinicipal en El Motivo (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0256 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en la localidad de Guarapo | 31111-0703 | 0 | 4500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0257 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en la localidad de San Francisco Chihuindo | 31111-0703 | 0 | 4500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0258 | Obra Pública | Rehabilitación de equipamiento de pozo profundo para agua potable en la localidad de Guarapo | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0259 | Obra Pública | Rehabilitación de equipamiento de pozo profundo para agua potable en la localidad de San Francisco Chihuindo | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0260 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Colón en la colonia Francisco Villa (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0261 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Niños Héroes en San José de Araceo (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0237 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Independencia en Rincón de Parangueo (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0262 | Obra Pública | Construcción de emperado de la calle principal en Duranes de Abajo (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0263 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Juárez en la comunidad de El Chiqueo | 31111-0703 | 0 | 1350000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0265 | Obra Pública | Pavimentación en la calle Arroyo Camémbaro en la colonia Rancho Unidos | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0266 | Obra Pública | Ampliación de red de energía eléctrica en la calle Aldama en San Ignacio de Mogotes | 31111-0703 | 0 | 65858.61 | 13098.36 | 1 | 1 | 1 | 0% | 19.89% | 100% | 100%
K0267 | Obra Pública | Ampliación de red de energía eléctrica en la calle Emiliano Zapata en la Estancia de San Diego | 31111-0703 | 0 | 500000 | 322121.78 | 1 | 1 | 0 | 0% | 64.42% | 0% | 0%
K0268 | Obra Pública | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Puerta de San Roque (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 2495000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0269 | Obra Pública | Rehabilitación del sistema hidráulico para las localidades de Duranes de Arriba y San Rafael del Sauz | 31111-0703 | 0 | 5500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0270 | Obra Pública | Rehabilitación del equipamiento del pozo profundo para agua potable en Duranes de Arriba | 31111-0703 | 0 | 1100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0272 | Obra Pública | Ampliación de red eléctrificación en Valle de Santiago, localidad de Botija, calle Niños Héroes | 31111-0703 | 0 | 460000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0273 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario en Valle de Santiago, colonia Ampliación 20 de noviembre, calles Veracruz y Morelos. | 31111-0703 | 0 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0274 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Sanatiago, localidad Hoya de Cíntora de Arriba, calle Avenida del Trabajo Primera Etapa | 31111-0703 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0275 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas en san Jerónimo de Araceo | 31111-0703 | 0 | 4138750.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0276 | Obra Pública | Rehabilitación de red de agua potable en Valle de Santiago, localidad San Diego Quiriceo, segunda etapa. | 31111-0703 | 0 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0277 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Santiago, localidad Puerta de Andaracua, calle Allende, segunda etapa. | 31111-0703 | 0 | 859600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0278 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empdrado en Valle de Santiago, localidad Ranchos Unidos, calle Lázaro Cárdenas, segunda etapa. | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0279 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Ocampo en la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 0 | 3254666.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0280 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable en Valle de Santiago, localidad de Guantes, calle Aldama. | 31111-0703 | 0 | 130000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0281 | Obra Pública | Ampliación de red de alumbrado público en Valle de Santiago, colonia la Atlántida, calle de acceso. | 31111-0703 | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0282 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Santiago, localidad Lagunilla de Mogotes, calle el Progreso. | 31111-0703 | 0 | 1800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0283 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Santiago, localidad de Changueo, calle Principal. | 31111-0703 | 0 | 1700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0284 | Obra Pública | Ampliación de red de eléctrificación en Valle de Santiago, localidad Hoya de Cíntora de Arriba, calle Guerrero. | 31111-0703 | 0 | 540000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0285 | Obra Pública | Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en Valle de Santiago, colonia el Milagro. | 31111-0703 | 0 | 967077.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0286 | Obra Pública | Construcción de pavimentación con empedrado en Valle de Santiago, localidad Hoya de Álvarez, calle de las piletas. | 31111-0703 | 0 | 610085.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0287 | Obra Pública | Ampliación de red de alumbrado público en Valle de Santiago, colonia la Soledad, calle San Miguel | 31111-0703 | 0 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0289 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario en Valle de Santiago, colonia Francisco Villa, calle Vista Hermosa (prolongación Rodolfo Fierro) | 31111-0703 | 0 | 181873.31 | 98053.03 | 1 | 1 | 1 | 0% | 53.91% | 100% | 100%
K0290 | Obra Pública | Ampliación de red de electrificación en Valle de Santiago, localidad Molinito de Terán, calle Río Lerma. | 31111-0703 | 0 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0225 | Obra Pública | Construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en san Guillermo | 31111-0703 | 0 | 4404778.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0226 | Obra Pública | PSBMC: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en Gervasio Mendoza | 31111-0703 | 0 | 1195301.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0271 | Obra Pública | PSBGTO: ampliación de red de drenaje en las calles Juventino rosas, privada aztecas, privada obregón, vasco de Quiroga e hidalgo (colector sanitario suroeste en la cabecera municipal) | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0137 | Obra Pública | Obras de Rehabilitación en Rastro Municipal | 31111-0703 | 1041885.51 | 1041885.51 | 1006527.33 | 1 | 1 | 1 | 96.61% | 96.61% | 100% | 100%
P0064 | Proyecto de Inversión | Proyectos FORTAMUN | 31111-0703 | 732809.24 | 732809.24 | 732809.24 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0137 | Obra Pública | Obras de Rehabilitación en Rastro Municipal | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 932385.93 | 1 | 1 | 1 | 0% | 93.24% | 100% | 100%
P0065 | Proyecto de Inversión | Estudios y Proyectos | 31111-0703 | 0 | 900000 | 672261.51 | 1 | 1 | 1 | 0% | 74.7% | 100% | 100%
S0220 | Programa | Mi Ganado Productivo (2020) | 31111-0901 | 0 | 504600 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0105 | Programa | (29) construcción de unidad deportiva en el municipio de valle de Santiago, gto. | 31111-0703 | 608077.74 | 608077.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0004 | Obra Pública | Por asignar | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0135 | Programa | (144) construcción de red de drenaje para el fraccionamiento bugambilias | 31111-0703 | 173836.39 | 173836.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0002 | Obra Pública | (680) construcción de caseta de vigilancia en el cecyteg | 31111-0703 | 449000 | 449000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0151 | Programa | (688) rehabilitación de la calle pino Suarez segunda etapa | 31111-0703 | 1520076.79 | 1520076.79 | 529472.04 | 1 | 1 | 1 | 34.83% | 34.83% | 100% | 100%
K0131 | Obra Pública | Construcción de cancha de usos múltiples 1 en los Martínez | 31111-0703 | 335987.97 | 335987.97 | 335987.97 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0139 | Obra Pública | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en las calles Otilio Montaño, avenida veinticuatro de febrero, Aquiles Serdán, Juárez, avenida diez de mayo, en colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 1323173.88 | 1323173.88 | 1095590.03 | 1 | 1 | 1 | 82.8% | 82.8% | 100% | 100%
K0140 | Obra Pública | Construcción de tanque elevado en la localidad de presa de san Andrés | 31111-0703 | 481546.97 | 472801.32 | 358301.48 | 1 | 1 | 1 | 74.41% | 75.78% | 100% | 100%
K0166 | Obra Pública | Primera etapa de restauración del templo de san jerónimo | 31111-0703 | 1465000 | 1465000 | 1389442.85 | 1 | 1 | 1 | 94.84% | 94.84% | 100% | 100%
K0172 | Obra Pública | Equipamiento y electrificación de pozo para agua potable en la localidad de presa de san Andrés | 31111-0703 | 423068.98 | 423068.98 | 405028.84 | 1 | 1 | 1 | 95.74% | 95.74% | 100% | 100%
K0181 | Obra Pública | Equipamiento de pozo profundo de agua potable en las jícamas | 31111-0703 | 576826.12 | 576826.12 | 470893.36 | 1 | 1 | 1 | 81.64% | 81.64% | 100% | 100%
K0189 | Obra Pública | Construcción de gradas en el centro gerontológico | 31111-0703 | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
S0205 | Programa | Construcción de cuartos dormitorio en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 380582.34 | 380582.34 | 308353.28 | 1 | 1 | 1 | 81.02% | 81.02% | 100% | 100%
S0206 | Programa | Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 292693.22 | 292693.22 | 222321.43 | 1 | 1 | 1 | 75.96% | 75.96% | 100% | 100%
S0207 | Programa | Construcción de cuartos para cocina en el municipio de valle de Santiago | 31111-0703 | 372229.46 | 372229.46 | 293890.43 | 1 | 1 | 1 | 78.95% | 78.95% | 100% | 100%
S0209 | Programa | Techo digno (2019) | 31111-0901 | 311613.73 | 311613.73 | 311613.73 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
S0227 | Programa | Mi patio productivo (sin agencia en convenio) | 31111-0901 | 3000000 | 2500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0239 | Obra Pública | SEDESHU: Pavimentación de calle Niños Héroes en colonia Lagunilla de Malpaís | 31111-0703 | 0 | 1888292.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0240 | Obra Pública | SEDESHU: Empedrado de la calle Matamoros (tercera etapa), en Cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 8532480.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0241 | Obra Pública | SEDESHU: Empedrado ahogado en concreto en la calle Italia en la colonia San José | 31111-0703 | 0 | 2251707.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0242 | Obra Pública | SEDESHU: Pavimentación de la calle Prolongación Libertad, Cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 4231229.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0244 | Obra Pública | SEDESHU: Pavimentación de la calle Juan Escutia colonia Miravalle primera etapa | 31111-0703 | 0 | 3360000 | 491980.63 | 1 | 1 | 0 | 0% | 14.64% | 0% | 0%
K0266 | Obra Pública | Ampliación de red de energía eléctrica en la calle Aldama en San Ignacio de Mogotes | 31111-0703 | 0 | 741617.93 | 223936.68 | 1 | 1 | 0 | 0% | 30.2% | 0% | 0%
K0134 | Obra Pública | Captemos agua | 31111-0703 | 880000 | 880000 | 461379.71 | 1 | 1 | 1 | 52.43% | 52.43% | 100% | 100%
K0204 | Obra Pública | Conservación del camino acceso a pozo de arostegui | 31111-0703 | 2215395.11 | 2215395.11 | 855133.15 | 1 | 1 | 1 | 38.6% | 38.6% | 100% | 100%
K0205 | Obra Pública | Conservación del camino acceso a san José de Pantoja | 31111-0703 | 3047400 | 3047400 | 3002027.73 | 1 | 1 | 1 | 98.51% | 98.51% | 100% | 100%
K0206 | Obra Pública | Conservación del camino acceso a cerro prieto del Carmen | 31111-0703 | 4616473.7 | 4616473.7 | 4480554.87 | 1 | 1 | 1 | 97.06% | 97.06% | 100% | 100%
K0207 | Obra Pública | Conservación del camino san Vicente de garma - zapote de san Vicente | 31111-0703 | 2683176.58 | 2683176.58 | 2406173.46 | 1 | 1 | 1 | 89.68% | 89.68% | 100% | 100%
K0208 | Obra Pública | Conservación del camino de acceso a la isla (primera etapa) | 31111-0703 | 1305400.52 | 1305400.52 | 1286694.23 | 1 | 1 | 1 | 98.57% | 98.57% | 100% | 100%
K0209 | Obra Pública | Conservación del camino de noria de Mosqueda - rincón de Alonso | 31111-0703 | 2463600 | 2463600 | 2387934.75 | 1 | 1 | 1 | 96.93% | 96.93% | 100% | 100%
K0210 | Obra Pública | Conservación del camino de acceso a plaza vieja | 31111-0703 | 1492952.02 | 1492952.02 | 1491519.01 | 1 | 1 | 1 | 99.9% | 99.9% | 100% | 100%
K0211 | Obra Pública | Camino a san Antonio de Pantoja (primera etapa) | 31111-0703 | 913385.21 | 913385.21 | 913385.21 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0212 | Obra Pública | Conservación del camino de acceso a granja rojas (primera etapa) | 31111-0703 | 469663.36 | 469663.36 | 469663.35 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0213 | Obra Pública | Conectando mi camino rural: caminos saca cosechas | 31111-0703 | 1509500 | 1509500 | 1287005.96 | 1 | 1 | 1 | 85.26% | 85.26% | 100% | 100%
K0214 | Obra Pública | Construcción de cancha de usos múltiples en loma tendida | 31111-0703 | 1085000 | 638302.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0215 | Obra Pública | Construcción de cancha de usos Multiples. | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0216 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de electrificación en la calle privada Zaragoza en la compañía | 31111-0703 | 480000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0217 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de drenaje en calle privada Zaragoza en la compañía | 31111-0703 | 400000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0218 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de electrificación en la calle privada Cirilo barrón en san Ignacio de san José parangueo | 31111-0703 | 250000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0219 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de drenaje en la calle ranchito en soledad de Altamira | 31111-0703 | 350000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0220 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de electrificación en la calle privada 2 en soledad de Altamira | 31111-0703 | 350000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0221 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de electrificación en la calle avenida del trabajo en Santiago apóstol | 31111-0703 | 350000 | 1553536.31 | 856801.16 | 1 | 1 | 1 | 0% | 55.15% | 100% | 100%
K0222 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de línea y red de distribución eléctrica en las calles independencia y revolución en la colonia ejidal de Terán | 31111-0703 | 350000 | 904845.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0223 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de electrificación en la calle Aquiles Serdán en pegueros | 31111-0703 | 350000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0224 | Obra Pública | Psbmc: ampliación de red de drenaje en las calle francisco i madero y privada Quiroz en mogotes de san José parangueo | 31111-0703 | 320000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0227 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la calle solidaridad en colonia Morelos | 31111-0703 | 300000 | 164471.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0228 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de agua potable en la calle solidaridad en colonia Morelos | 31111-0703 | 320000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0229 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la calle privada los fresnos | 31111-0703 | 300000 | 277959.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0230 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de drenaje sanitario en la calle albino ortega en la colonia Santiago ucoc | 31111-0703 | 205000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0231 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de línea y red de distribución eléctrica en las calle Rodolfo fierro y Querétaro tramo Rosalía Hernández a telesecundaria en la colonia francisco villa | 31111-0703 | 600000 | 448108.53 | 355990.68 | 1 | 1 | 0 | 59.33% | 79.44% | 0% | 0%
K0232 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la privada francisco villa en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 225000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0233 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la privada lázaro cárdenas en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 225000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0234 | Obra Pública | Psbgto: ampliación de red de electrificación en la privada insurgentes en la colonia ranchos unidos | 31111-0703 | 225000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0271 | Obra Pública | PSBGTO: Ampliación de Red de Drenaje en las calles Juventino Rosas, Privada Aztecas, Obregón, Vasco de Quiroga, e Higaldo (COLECTOR SANITARIO SUROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL) | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0209 | Programa | Techo digno (2020) | 31111-0901 | 2001650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0219 | Programa | Tecnocampo convenio( implementos agrícolas) | 31111-0901 | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0220 | Programa | Mi Ganado Productivo (2020) | 31111-0901 | 0 | 1261500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0242 | Programa | Estufas ecológicas | 31111-0901 | 2175000 | 1484800 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
S0247 | Programa | Vive mejor con impulso: tinacos | 31111-0901 | 664400 | 2189857.44 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0005 | Obra Pública | Por asignar | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental