## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.
Clave del Programa/ Proyecto |  |  |  |  | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
| Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0331 | Obra Pública | Construcción de centro comunitario al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de Valle de Santiago en la colonia las haciendas | 31111-0703 | 0 | 109226.59 | 109086.78 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.87% | 100% | 100%
K0330 | Obra Pública | Rehabilitación del parque de la merced en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de Valle de Santiago, colonia centro | 31111-0703 | 0 | 231983.16 | 231983.16 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0297 | Obra Pública | Construcción de áreas operativo - administrativo de seguridad pública Municipal | 31111-0703 | 0 | 937800 | 929832.32 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.15% | 100% | 100%
K0295 | Obra Pública | Construcción de infraestructura educativa en la primaria José ma. Morelos y pavón, colonia Lindavista | 31111-0703 | 0 | 400000 | 399999.98 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0134 | Obra Pública | Construcción de bordos en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades (captemos agua) | 31111-0703 | 0 | 177750 | 37085.38 | 19 | 19 | 9 | Bordo | 0% | 20.86% | 47.37% | 47.37%
K0213 | Obra Pública | Rehabilitación de caminos sacacosechas en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 2374500 | 1425599.89 | 102 | 102 | 63 | Obra | 0% | 60.04% | 61.76% | 61.76%
K0365 | Obra Pública | Rehabilitación de camino, Valle de Santiago gto., colonia nueva de guantes a la carretera Valle de Santiago -salamanca | 31111-0703 | 0 | 7371.21 | 7370.64 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.99% | 100% | 100%
K0366 | Obra Pública | Rehabilitación de camino, Valle de Santiago gto., la enmarañada a la carretera Valle de Santiago - jaral del progreso | 31111-0703 | 0 | 13816.88 | 13816.34 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0367 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., san Vicente de garma a la carretera Valle de Santiago - salamanca | 31111-0703 | 0 | 17604.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0370 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., duranes de arriba a la carretera labor de Valtierra - pueblo nuevo | 31111-0703 | 0 | 66220.47 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0371 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., copales a la carretera ramal las jícamas | 31111-0703 | 0 | -6.0936e-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0372 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., botija a la carretera ramal a las cañas | 31111-0703 | 0 | 59523.65 | 59226.15 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.5% | 100% | 100%
K0373 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., los patios a la localidad el tambor | 31111-0703 | 0 | 19505.86 | 19503.56 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.99% | 100% | 100%
K0374 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., ampliación las estacas (fuerte apache), a la carretera charco de Pantoja -san francisco Javier (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 33791.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0376 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., el perico a la carretera Valle de Santiago -jaral del progreso, primera etapa | 31111-0703 | 0 | 80297.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0377 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., rojas (Granja Rojas) a la carretera Valle de Santiago -jaral del progreso, segunda etapa | 31111-0703 | 0 | 9775.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0378 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., rancho nuevo de san Andrés a la carretera ramal las jícamas, primera etapa | 31111-0703 | 0 | 75449.95 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0197 | Obra Pública | Bacheo Recurso Municipal | 31111-0703 | 1623330.48 | 1623330.48 | 1104465.1 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0134 | Obra Pública | Construcción de bordos en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades (captemos agua) | 31111-0703 | 0 | 324500 | 153275.04 | 19 | 19 | 9 | bordo | 0% | 47.23% | 47.37% | 47.37%
K0213 | Obra Pública | Rehabilitación de caminos sacacosechas en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 865500 | 737504 | 102 | 102 | 63 | Obra | 0% | 85.21% | 61.76% | 61.76%
S0247 | Programas | Construcción de cisternas en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 816000 | 0 | 1249 | 1249 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 280000 | 848000 | 593800 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 70.02% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 170000 | 810000 | 807472.68 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.69% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 500000 | 551409.82 | 461665.06 | 1 | 1 | 1 | Obra | 92.33% | 83.72% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 0 | 20000 | 10782 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 53.91% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 0 | 50000 | 23112 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 46.22% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 40000 | 115000 | 107269.38 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 93.28% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 10000 | 10000 | 9635 | 1 | 1 | 1 | Obra | 96.35% | 96.35% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 90000 | 130000 | 78416 | 1 | 1 | 1 | Obra | 87.13% | 60.32% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 30000 | 30000 | 15234.2 | 1 | 1 | 1 | Obra | 50.78% | 50.78% | 100% | 100%
K0171 | Obra Pública | Trabajos de bacheo rutinario en cabecera Municipal y comunidades | 31111-0703 | 80000 | 150000 | 79085 | 1 | 1 | 1 | Obra | 98.86% | 52.72% | 100% | 100%
P0065 | Proyectos | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 0 | 366738.19 | 116444.94 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
S0251 | Programas | Calentadores solares zona urbana | 31111-0901 | 0 | 301500 | 0 | 603 | 603 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0252 | Programas | Calentadores solares zona rural | 31111-0901 | 0 | 301500 | 0 | 603 | 603 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0253 | Programas | Cisternas Municipales | 31111-0901 | 0 | 138600 | 0 | 693 | 693 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0244 | Programas | Apoyo a proyectos Productivos | 31111-0901 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0227 | Programas | Mi patio productivo estatal | 31111-0901 | 0 | 655000 | 0 | 57 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0254 | Programas | Mi patio productivo Municipal | 31111-0901 | 0 | 655000 | 0 | 57 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0219 | Programas | Tecnocampo estatal | 31111-0901 | 0 | 2500000 | 0 | 23 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0255 | Programas | Tecnocampo Municipal | 31111-0901 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0256 | Programas | Reconversión (garbanzo, limón) | 31111-0901 | 0 | 165000 | 165000 | 27 | 0 | 0 | Hectáreas | 0% | 100% | 0% | 0%
S0257 | Programas | Juntos por el campo | 31111-0901 | 0 | 674199.82 | 674199.82 | 542 | 0 | 0 | Hectáreas | 0% | 100% | 0% | 0%
S0249 | Programas | Purificadores de agua sobre tarja | 31111-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0258 | Programas | Juntos estudiando en casa | 31111-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0220 | Programas | Mi ganado productivo | 31111-0901 | 0 | 658939.6 | 658939.6 | 15 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 100% | 0% | 0%
K0329 | Obra Pública | Rehabilitación integral del mercado Municipal, en el municipio de Valle de Santiago, en cabecera Municipal, colonia centro (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 400000 | 128775.2 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 32.19% | 100% | 100%
K0331 | Obra Pública | Construcción de centro comunitario al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de Valle de Santiago en la colonia las haciendas | 31111-0703 | 0 | 143622.89 | 143622.89 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
P0025 | Proyectos | Proyecto de ciclovía en san Ignacio de mogotes | 31111-0703 | 0 | 52099.37 | 52099.37 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 100%
P0045 | Proyectos | Diagnóstico integral para el mercado hidalgo | 31111-0703 | 0 | 11170.8 | 11170.8 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 100%
K0215 | Obra Pública | Construcción de cancha multideportiva, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad la coalanda | 31111-0703 | 0 | 206487.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | Cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0328 | Obra Pública | Construcción de 4 gimnasios al aire libre, en el municipio de Valle de Santiago, en diferentes localides (san ramón de los patios, cerro colorado, colonia de Guadalupe y la compañía) | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 840064.96 | 4 | 4 | 4 | Obra | 0% | 84.01% | 100% | 100%
K0241 | Obra Pública | Sedeshu: empedrado ahogado en concreto en la calle Italia en la colonia san José (convenio de ampliación) | 31111-0703 | 0 | 378494.02 | 378494.02 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0337 | Obra Pública | Ampliación de electrificación rural en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad ranchito de paredones, en la calle corregidora | 31111-0703 | 0 | 423036.86 | 306235.59 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 72.39% | 100% | 100%
K0298 | Obra Pública | Construcción de sala de espera en hospital bicentenario | 31111-0703 | 0 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0295 | Obra Pública | Construcción de infraestructura educativa en la primaria José ma. Morelos y pavón, colonia Lindavista | 31111-0703 | 0 | 23065.11 | 23065.1 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0390 | Obra Pública | Rehabilitación de camino, valle de Santiago Gto., Colonia nueva de guantes a la carretera valle de Santiago -salamanca, segunda etapa | 31111-0703 | 0 | 10524.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0380 | Obra Pública | Ampliación de electrificación rural en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad la compañía en privada zaragoza | 31111-0703 | 0 | 471939.47 | 471939.47 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
S0244 | Programas | Apoyo a proyectos productivos | 31111-0901 | 0 | 235220.02 | 0 | 500 | 0 | 0 | Hectáreas | 0% | 0% | 0% | 0%
K0215 | Obra Pública | Construcción de cancha multideportiva, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad la Coalanda | 31111-0703 | 0 | 257307.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0387 | Obra Pública | Construcción de gimnasio al aire libre, en el municipio de valle de Santiago, en la localidad de Gervasio Mendoza | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0388 | Obra Pública | Construcción de gimnasio al aire libre, en el municipio de valle de Santiago, en la colonia las fuentes | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0334 | Obra Pública | Ampliación de calle aguamarina en colonia siete luminarias | 31111-0703 | 0 | 327789.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0336 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san Cristóbal (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 954495.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0343 | Obra Pública | Construcción de calle con asfalto, en el municipio de valle de Santiago, Gto., en la localidad San Antonio de mogotes, en la calle juan barrón | 31111-0703 | 0 | 347312.56 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0352 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario, en el municipio de Valle de Santiago, gto; en la localidad de charco de Parangueo, en la calle domingo Ledesma | 31111-0703 | 0 | 1626117.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0122 | Obra Pública | Terminación de planta de tratamiento de aguas residuales en noria de Mosqueda y construcción de colector | 31111-0703 | 0 | 83818.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
P0065 | Proyectos | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 0 | 1008304.41 | 861458.07 | 4 | 4 | 4 | Proyecto | 0% | 85.44% | 100% | 100%
K0299 | Obra Pública | Rehabilitación del mercado Municipal (pintura) | 31111-0703 | 0 | 599902.99 | 599902.99 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0300 | Obra Pública | Suministro y colocación de canceles para baños en Conalep | 31111-0703 | 0 | 12797.26 | 12572.98 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 98.25% | 100% | 100%
K0305 | Obra Pública | Suministro y colocación de vitropiso en centro comunitario del armadillo | 31111-0703 | 0 | 179960.89 | 164580.47 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 91.45% | 100% | 100%
K0381 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad mogotes de san José parangueo, en la calle privada Quiroz y Rafael arroyo | 31111-0703 | 0 | 820492.3 | 768080.72 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 93.61% | 100% | 100%
K0382 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad rancho nuevo de San Andrés en la calle de acceso a la comunidad | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0303 | Obra Pública | Pavimentación de la calle guerrero colonia Lindavista, en cabecera municipal | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0359 | Obra Pública | Suministro y colocación de biodigestor para tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Jerónimo de aráceo | 31111-0703 | 0 | 123168.58 | 123168.58 | 1 | 1 | 1 | Acciones | 0% | 100% | 100% | 100%
S0251 | Programas | Calentadores solares zona urbana | 31111-0901 | 0 | 3000000 | 0 | 603 | 603 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0252 | Programas | Calentadores solares zona rural | 31111-0901 | 0 | 3000000 | 0 | 603 | 603 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0253 | Programas | Cisternas Municipales | 31111-0901 | 0 | 1491400 | 0 | 693 | 693 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0229 | Programas | Trabajemos juntos | 31111-0901 | 0 | 1100000 | 1066213.03 | 18 | 0 | 0 | Acciones | 0% | 96.93% | 0% | 0%
S0254 | Programas | Mi patio productivo Municipal | 31111-0901 | 0 | 1530000 | 0 | 132 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0219 | Programas | TECNOCAMPO ESTATAL | 31111-0901 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0255 | Programas | Tecnocampo Municipal | 31111-0901 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0256 | Programas | Reconversión (garbanzo, limón) | 31111-0901 | 0 | 262500 | 262500 | 44 | 0 | 0 | Hectáreas | 0% | 100% | 0% | 0%
S0257 | Programas | Juntos por el campo | 31111-0901 | 0 | 1971219.18 | 1971219.18 | 1276 | 0 | 0 | Hectáreas | 0% | 100% | 0% | 0%
S0249 | Programas | Purificadores de agua sobre tarja | 31111-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
K0001 | Obra Pública | Obra Pública | 31111-0703 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0197 | Obra Pública | BACHEO RECURSO MUNICIPAL | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0384 | Obra Pública | Rehabilitación de acceso a la localidad de rancho seco de guantes (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 700000 | 699521.96 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.93% | 100% | 100%
K0385 | Obra Pública | Rehabilitación de camino del panteón en la localidad de salitre de Aguilares (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0332 | Obra Pública | Rehabilitación de parque público en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia centro, en la calle Juárez (alameda) primera etapa | 31111-0703 | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0333 | Obra Pública | Rehabilitación integral de parque público el parquecito, zona centro de la cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0335 | Obra Pública | Rehabilitación de cancha de usos múltiples frente a estación del ferrocarril | 31111-0703 | 0 | 99998.76 | 99998.76 | 1 | 1 | 1 | Cancha | 0% | 100% | 100% | 100%
K0367 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en valle de Santiago, gto., san Vicente de garma a la carretera valle de Santiago - salamanca | 31111-0703 | 0 | 334479.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0374 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en valle de Santiago, gto., ampliación las estacas (fuerte apache), a la carretera charco de pantoja -san francisco javier (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 642039.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0376 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., el perico a la carretera Valle de Santiago -jaral del progreso, primera etapa | 31111-0703 | 0 | 163442.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0378 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., rancho nuevo de san Andrés a la carretera ramal las jícamas, primera etapa | 31111-0703 | 0 | -1.0186e-09 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0379 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., huérfanos a entronque carretera Valle de Santiago a jaral de progreso. | 31111-0703 | 0 | 1260802.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0394 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., Presa de San Andrés a Rancho Nuevo de san Andres | 31111-0703 | 0 | 39673.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 80000 | 90000 | 89300 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.22% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 10000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 10000 | 2850.12 | 1 | 1 | 1 | Obra | 14.25% | 28.5% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 20000 | 10000 | 2850.35 | 1 | 1 | 1 | Obra | 14.25% | 28.5% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 50000 | 10000 | 4816.02 | 1 | 1 | 1 | Obra | 9.632% | 48.16% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 15000 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 15000 | 85000 | 59420 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 69.91% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 12000 | 12000 | 2885 | 1 | 1 | 1 | Obra | 24.04% | 24.04% | 100% | 100%
K0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 3000 | 3000 | 951 | 1 | 1 | 1 | Obra | 31.7% | 31.7% | 100% | 100%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 25000 | 50000 | 15582.16 | 1 | 1 | 1 | Obra | 62.33% | 31.16% | 100% | 100%
K0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 125000 | 100000 | 3287.44 | 1 | 1 | 1 | Obra | 2.63% | 3.287% | 100% | 100%
P0065 | Proyectos | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 2000000 | 2000000 | 1764820.12 | 15 | 15 | 15 | Proyecto | 88.24% | 88.24% | 100% | 100%
S0258 | Programas | Juntos estudiando en casa | 31111-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 0% | 0% | 0% | 0%
K0179 | Obra Pública | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en pozo de aróstegui (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 23365.99 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0226 | Obra Pública | Psbmc: construcción de tanque de regularización para agua potable, adecuación de línea de conducción y línea de distribución en Gervasio Mendoza | 31111-0703 | 0 | 206031.23 | 206031.23 | 1 | 1 | 1 | Tanque | 0% | 100% | 100% | 100%
K0279 | Obra Pública | Pavimentación de la calle Ocampo en la magdalena de aráceo | 31111-0703 | 0 | 311542.39 | 296158.1 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 95.06% | 100% | 100%
K0109 | Obra Pública | Pavimentación de la calle privada arroyo camembaro en la colonia Morelos en cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 220660.47 | 217642.46 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 98.63% | 100% | 100%
K0179 | Obra Pública | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en pozo de aróstegui (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 246022.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0179 | Obra Pública | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en pozo de aróstegui (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 52307.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0391 | Programas | Construcción de línea de conducción en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas | 31111-0703 | 0 | 290707.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0363 | Programas | Ampliación de electrificación rural en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas en la calle obregón | 31111-0703 | 0 | 842476.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0179 | Programas | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en pozo de aróstegui (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 444498.77 | 74923.03 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0003 | Obra Pública | Obra pública | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0052 | Programas | Rehabilitación de alumbrado público, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad valle de Santiago, en zona zap agebs urbanas | 31111-0802 | 0 | 3396900 | 3396900 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0003 | Obra Pública | Obra pública | 31111-0703 | 81140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0307 | Obra Pública | Construcción de sistema hidráulico en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad las jícamas | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0392 | Programas | Equipamiento de pozo profundo de agua potable en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas | 31111-0703 | 0 | 837029.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0308 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia ampliación 20 de noviembre, calle Sinaloa postes | 31111-0703 | 0 | 155455.21 | 155455.21 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0383 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia ampliación 20 de noviembre, calle Sinaloa | 31111-0703 | 0 | 271616.41 | 271616.41 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0309 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia san juan, en la calle Agustín melgar y pinos | 31111-0703 | 0 | 308222.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0310 | Obra Pública | Rehabilitación de red de agua potable, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia malpaís, en la calle sorgo | 31111-0703 | 0 | 147805.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0311 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia san juan, en la calle las tinajas | 31111-0703 | 0 | 230000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0312 | Obra Pública | Ampliación de agua potable, en el municipio de Valle de Santiago, gto; en la localidad Valle de Santiago, en colonia francisco villa, en calle privada escondida | 31111-0703 | 0 | 145000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0313 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad potrerillo de torres, en la calle hidalgo | 31111-0703 | 0 | 529927.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0314 | Obra Pública | Ampliación de red de drenaje sanitario, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia magisterial, calle justo sierra | 31111-0703 | 0 | 903903.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0315 | Obra Pública | Ampliación de red de agua potable, en el municipio de Valle de Santiago, gto; en la localidad Valle de Santiago, en la colonia magisterial, calle justo sierra | 31111-0703 | 0 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0316 | Obra Pública | Rehabilitación de red de drenaje sanitario, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia malpaís, en las calles sorgo y mango | 31111-0703 | 0 | 558781.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0317 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto; en la localidad Valle de Santiago, en la calle juan Escutia (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 2345384.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0318 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia la loma, en calle revolución tramo de 5 de mayo a Valentín Varela (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0319 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia la loma, en calle Agustín melgar entre Valentín Varela y central | 31111-0703 | 0 | 2508916.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0320 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de Valle de Santiago, en la colonia francisco villa, calle colón (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 4360906.25 | 3955782.48 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 90.71% | 100% | 100%
K0321 | Obra Pública | Construcción de puente, en el municipio de Valle de Santiago, gto., José clemente Orozco y Agustín melgar | 31111-0703 | 0 | 343459.2 | 274832.19 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 80.02% | 100% | 100%
K0322 | Obra Pública | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia malpaís, en la calle sorgo | 31111-0703 | 0 | 1471673.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0323 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Emiliano zapata, calle libertad (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0324 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia malpaís, calle pedro González (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0325 | Obra Pública | Construcción de calle con asfalto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad magdalena de aráceo, en la calle matamoros | 31111-0703 | 0 | 4462500 | 1385005.73 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 31.04% | 100% | 100%
K0326 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de pozo de parangueo, en la calle libertad (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 3495141.38 | 1226586.63 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 35.09% | 0% | 0%
K0327 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san Nicolás parangueo, calle de acceso | 31111-0703 | 0 | 2049038.62 | 1983845.03 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 96.82% | 100% | 100%
K0353 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad cerritos, en la calle francisco i madero | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 612396.64 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 30.62% | 100% | 100%
K0354 | Obra Pública | Construcción de calle con asfalto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la colonia malpaís, calle chícharo | 31111-0703 | 0 | 898603.04 | 885611.53 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 98.55% | 100% | 100%
K0355 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de el perico, en la calle central | 31111-0703 | 0 | 1417054.18 | 1398390.67 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 98.68% | 100% | 100%
K0356 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad el borrego, en la calle revolución (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 4718438.46 | 650662.08 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 13.79% | 100% | 100%
K0357 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad colonia de Guadalupe (Guadalupe de copales), en la calle Belisario Domínguez | 31111-0703 | 0 | 2056191.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0358 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad colonia Benito Juárez, en la calle avenida del trabajo (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2063654.03 | 436720.27 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 21.16% | 100% | 100%
K0360 | Obra Pública | Ampliación de electrificación rural en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san jerónimo de aráceo en la calle Emiliano zapata | 31111-0703 | 0 | 392821.84 | 286657.44 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 72.97% | 100% | 100%
K0361 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia ranchos unidos en calle Benito Juárez | 31111-0703 | 0 | 4601267.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0362 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia ampliación el chorrito, en calle 16 de septiembre | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0389 | Programas | Construcción de calle con piedra, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad valle de Santiago, en la colonia ampliación el chorrito, en calle avenida del trabajo | 31111-0703 | 0 | 1600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0134 | Obra Pública | Construcción de bordos en el municipio de valle de Santiago, gto., en diferentes localidades (captemos agua) | 31111-0703 | 0 | 156750 | 117626.98 | 19 | 19 | 9 | Bordo | 0% | 75.04% | 47.37% | 47.37%
K0213 | Obra Pública | Rehabilitación de caminos sacacosechas en el municipio de valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 222000 | 0 | 102 | 102 | 63 | Obra | 0% | 0% | 61.76% | 61.76%
K0368 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en valle de Santiago, gto., magdalena de aráceo a manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 4299965.52 | 4196687.82 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 97.6% | 100% | 100%
K0369 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en valle de Santiago, gto., cuadrilla de Andaracua a manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 4498677.14 | 3313140.7 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 73.65% | 100% | 100%
K0375 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en valle de Santiago, gto., la enmarañada a Villadiego | 31111-0703 | 0 | 2268671.58 | 1918149.92 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 84.55% | 100% | 100%
S0247 | Programas | Construcción de cisternas en el municipio de valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 1809770 | 0 | 1249 | 1249 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
K0395 | Programas | Construcción de pozo profundo de agua potable, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad mesa de san Agustín | 31111-0703 | 0 | 3750465.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0396 | Programas | Construcción de pozo profundo de agua potable, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad valle de Santiago en la colonia el calvario | 31111-0703 | 0 | 3453818.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
P0065 | Proyectos | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 0 | 470189.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equipo | 0% | 0% | 0% | 0%
P0065 | Proyectos | Estudios y proyectos | 31111-0703 | 2460000 | 2000000 | 2000000 | 15 | 15 | 15 | proyectos | 81.3% | 100% | 100% | 100%
E0052 | Programas | Material eléctrico y electrónico | 31111-0802 | 0 | 2000000 | 1367508.15 |  |  |  | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0297 | Programas | Construcción de áreas operativo - administrativo de seguridad pública municipal | 31111-0703 | 0 | 198546.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
S0220 | Programas | Mi ganado productivo | 31111-0901 | 0 | 300000 | 300000 | 7 |  |  | Equipos | 0% | 100% | 0% | 0%
S0105 | Programas | (29) construcción de unidad deportiva en el municipio de Valle de Santiago, gto. | 31111-0703 | 0 | 635295.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0004 | Obra Pública | Obra Pública | 31111-0703 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
S0135 | Programas | (144) construcción de red de drenaje para el fraccionamiento bugambilias | 31111-0703 | 0 | 173836.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0002 | Obra Pública | (680) construcción de caseta de vigilancia en el CECyTEC | 31111-0703 | 0 | 448987.69 | 306183.74 | 1 | 1 | 1 | caseta | 0% | 68.19% | 100% | 100%
K0240 | Obra Pública | Sedeshu: empedrado de la calle matamoros (tercera etapa), en cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 8532480.91 | 7336762.9 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 85.99% | 100% | 100%
K0242 | Obra Pública | Sedeshu: pavimentación de la calle prolongación libertad, cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 4231229.24 | 4231229.24 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 100%
K0303 | Obra Pública | Pavimentación de la calle guerrero colonia Lindavista, en cabecera Municipal | 31111-0703 | 0 | 9803574.1 | 9686698.28 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 98.81% | 100% | 100%
K0306 | Obra Pública | Pavimentación de la calle ferrocarril y trinidad Juárez en san Joaquín | 31111-0703 | 0 | 2368638.97 | 2368492.54 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 99.99% | 100% | 100%
K0307 | Obra Pública | Construcción de sistema hidráulico en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad las jícamas | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0391 | Programas | Construcción de línea de conducción en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas | 31111-0703 | 0 | 604575.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0392 | Programas | Equipamiento de pozo profundo de agua potable en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0393 | Programas | Construcción de calle con concreto, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad valle de Santiago, en la colonia Emiliano zapata, calle libertad (tercera etapa) | 31111-0703 | 0 | 7543255.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0215 | Obra Pública | Construcción de cancha multideportiva, en el municipio de valle de Santiago, gto., en la localidad la coalanda | 31111-0703 | 0 | 695692.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | Cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0387 | Programas | Construcción de gimnasio al aire libre, en el municipio de valle de Santiago, en la localidad de Gervasio Mendoza | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0388 | Programas | Construcción de gimnasio al aire libre, en el municipio de valle de Santiago, en la colonia las fuentes | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0329 | Obra Pública | Rehabilitación integral del mercado Municipal, en el municipio de Valle de Santiago, en cabecera Municipal, colonia centro (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0332 | Obra Pública | Rehabilitación de parque público en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia centro, en la calle Juárez (alameda) primera etapa | 31111-0703 | 0 | 7500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0336 | Obra Pública | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san Cristóbal (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0338 | Obra Pública | Ampliación de electrificación rural, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas, en la calle obregón | 31111-0703 | 0 | 674429.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0339 | Obra Pública | Ampliación de electrificación, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de Valle de Santiago, en la colonia Miravalle, en la calle club rotario | 31111-0703 | 0 | 509230.7 | 415199.65 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 81.53% | 100% | 100%
K0340 | Obra Pública | Construcción de tanque de agua potable, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san Manuel Quiriceo | 31111-0703 | 0 | 1985489.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tanque | 0% | 0% | 0% | 0%
K0341 | Obra Pública | Equipamiento de pozo profundo de agua potable en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san Manuel quiriceo | 31111-0703 | 0 | 972800 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equipamiento | 0% | 0% | 0% | 0%
K0342 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia centro en la calle democracia tramo libertad - revolución | 31111-0703 | 0 | 11914185.95 | 1538649.62 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 12.91% | 100% | 100%
K0343 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san Antonio de mogotes, en la calle juan barrón | 31111-0703 | 0 | 3570108.93 | 488798.36 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 13.69% | 100% | 100%
K0344 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto hidráulico, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad charco de Pantoja, en la calle Juárez (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2404646.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0345 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad santa Bárbara, en la calle guerrero (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 4308465.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0346 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad cerro colorado, en la calle Adolfo López mateos | 31111-0703 | 0 | 5586781.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0347 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la colonia malpaís, calle mandarina | 31111-0703 | 0 | 4547863.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0348 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san isidro de mogotes, en la calle Juárez, francisco i madero, callejón Emiliano zapata | 31111-0703 | 0 | 4366167.01 | 2747448.33 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 62.93% | 100% | 100%
K0349 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad quiriceo, en la calle de acceso | 31111-0703 | 0 | 2757996.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0350 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad san José de Pantoja, en la calle principal | 31111-0703 | 0 | 9286385.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0351 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad copales, en calle de acceso del kínder a la iglesia | 31111-0703 | 0 | 1570381.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0363 | Obra Pública | Ampliación de electrificación rural en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de las jícamas en la calle obregón | 31111-0703 | 0 | 674429.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0364 | Obra Pública | Ampliación de electrificación rural en el municipio de Valle de Santiago, gto., en la localidad de san Antonio de mogotes en la calle cirilo barrón | 31111-0703 | 0 | 1303865.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0004 | Obra Pública | Obra Pública | 31111-0703 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0134 | Obra Pública | Construcción de bordos en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades (captemos agua) | 31111-0703 | 0 | 649000 | 0 | 19 | 19 | 9 | Obra | 0% | 0% | 47.37% | 47.37%
K0213 | Obra Pública | Rehabilitación de caminos sacacosechas en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 5193000 | 2588895.75 | 102 | 102 | 63 | Obra | 0% | 49.85% | 61.76% | 61.76%
K0365 | Obra Pública | Rehabilitación de camino, Valle de Santiago gto., colonia nueva de guantes a la carretera Valle de Santiago -salamanca | 31111-0703 | 0 | 729750.26 | 311949.24 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 42.75% | 100% | 100%
K0390 | Programas | Rehabilitación de camino, valle de Santiago gto., colonia nueva de guantes a la carretera valle de Santiago -salamanca, segunda etapa | 31111-0703 | 0 | 1041884.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0366 | Obra Pública | Rehabilitación de camino, Valle de Santiago gto., la enmarañada a la carretera Valle de Santiago - jaral del progreso | 31111-0703 | 0 | 1367871.21 | 1055986.4 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 77.2% | 100% | 100%
K0367 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., san Vicente de garma a la carretera Valle de Santiago - salamanca | 31111-0703 | 0 | 1408334.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0368 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., magdalena de aráceo a manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 42423.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0369 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., cuadrilla de Andaracua a manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 37686.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0370 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., duranes de arriba a la carretera labor de Valtierra - pueblo nuevo | 31111-0703 | 0 | 6555826.95 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0371 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., copales a la carretera ramal las jícamas | 31111-0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0372 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., botija a la carretera ramal a las cañas | 31111-0703 | 0 | 5892841.28 | 4425020.47 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 75.09% | 100% | 100%
K0373 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., los patios a la localidad el tambor | 31111-0703 | 0 | 1931080.26 | 1458696.42 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 75.54% | 100% | 100%
K0374 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., ampliación las estacas (fuerte apache), a la carretera charco de Pantoja -san francisco Javier (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 2703322.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0375 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., la enmarañada a Villadiego | 31111-0703 | 0 | 19377.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0376 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., el perico a la carretera Valle de Santiago -jaral del progreso, primera etapa | 31111-0703 | 0 | 3554637.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0377 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., rojas (granjas rojas) a la carretera Valle de Santiago -jaral del progreso, segunda etapa | 31111-0703 | 0 | 967786.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0378 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., rancho nuevo de san Andrés a la carretera ramal las jícamas, primera etapa | 31111-0703 | 0 | 7469545.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0379 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, gto., huérfanos a entronque carretera Valle de Santiago a jaral de progreso. | 31111-0703 | 0 | 12735.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0394 | Programas | Rehabilitación de camino en valle de Santiago, gto., Presa de San Andrés a Rancho Nuevo de San Andres. | 31111-0703 | 0 | 3927710.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
S0247 | Programas | Construcción de cisternas en el municipio de Valle de Santiago, gto., en diferentes localidades | 31111-0703 | 0 | 6204230 | 0 | 1249 | 1249 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0227 | Programas | Mi patio productivo estatal | 31111-0901 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
S0219 | Programas | Tecnocampo estatal | 31111-0901 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
S0256 | Programas | Reconversión (garbanzo, limón) | 31111-0901 | 0 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 100% | 0% | 0%
S0220 | Programas | Mi ganado productivo | 31111-0901 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0% | 100% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental