## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0026 | Obra Pública | Admn Gob Desp Tesorer | 31111-0501 | 12500000 | 14800000 | $- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
E0026 | Obra Pública | Aportaciones de Beneficiarios de obras y acciones | 31111-0501 | 8000000 | 8000000 | $- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
K0003 | Obra Pública | Obra FAIS | 31111-0703 | 72510000 | 42144758.38 | $- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
K0004 | Obra Pública | Obra Rec Federal | 31111-0703 | 86000000 | 59449569.28 | $- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
K0122 | Obra Pública | Terminación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Noria de Mosqueda y Construcción de Colector | 31111-0703 | $- | 83818.18 | $- | 1 | 1 | 1 | Colector | 0% | 0% | 100% | 100%
K0197 | Obra Pública | Bacheo Recurso Municipal | 31111-0703 | 1500000 | 3665385.98 | 1663847.66 | 1 | 1 | 1 | Obra | 110.9% | 45.39% | 100% | 100%
K0213 | Obra Pública | Rehabilitación de Caminos Sacacosechas en el Municipio de Valle de Santiago., en diferentes Localidades | 31111-0703 | $- | 4829991.26 | $- | 86.55 | 86.55 | 81.67 | Kilómetro | 0% | 0% | 94.36% | 100%
K0215 | Obra Pública | Construcción Cancha de Usos Múltiples de Prácticas en la Localidad la Coalanda | 31111-0703 | $- | 978330.64 | 978153.21 | 1 | 1 | 1 | Cancha | 0% | 99.98% | 100% | 100%
K0298 | Obra Pública | Construcción sala de espera hospital Bicentenario | 31111-0703 | $- | 650000 | $- | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0332 | Obra Pública | Rehabilitación de Parque Público en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Valle de Santiago, en la Colonia Centro, en la Calle Juárez (Alameda) Primera Etapa | 31111-0703 | $- | 2500000 | $- | 2692.99 | 2692.99 | 1322 | metro cuadrado | 0% | 0% | 49.09% | 49.09%
K0342 | Obra Pública | Construcción de Calle con Concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Valle de Santiago, en la Colonia Centro en la Calle Democracia | 31111-0703 | $- | 3886468 | 3869372.29 | 2807.36 | 2575.47 | 2575.47 | metro cuadrado | 0% | 99.56% | 97.99% | 100%
K0343 | Obra Pública | Construcción de Calle con asfalto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad San Antonio de Mogotes, en la Calle Juan Barrón | 31111-0703 | $- | 1279966.45 | 524336.27 | 2253.37 | 2318.57 | 2318.57 | metro cuadrado | 0% | 40.96% | 100% | 100%
K0345 | Obra Pública | Construcción de pavimento con Concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Santa Barbara, en la Calle Guerrero | 31111-0703 | $- | 4308465.62 | 4283161.86 | 2186.32 | 2186.32 | 2186.32 | metro cuadrado | 0% | 99.41% | 100% | 100%
K0346 | Obra Pública | Construcción de calle con empedrado en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Cerro Colorado en la calle Adolfo López Mateos | 31111-0703 | $- | 5586781.77 | 4656495.95 | 1403.17 | 1403.17 | 1403.17 | metro cuadrado | 0% | 83.35% | 100% | 100%
K0347 | Obra Pública | Construcción de calle con concreto, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Colonia Malpais calle Mandarina | 31111-0703 | $- | 4547863.24 | 4290910.52 | 2125.05 | 1962.92 | 1962.92 | metro cuadrado | 0% | 94.35% | 92.37% | 100%
K0349 | Obra Pública | Construcción de calle con empedrado, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Quiriceo, en la Calle de Acceso | 31111-0703 | $- | 2391567.43 | 2083534.56 | 1061.88 | 1699.56 | 1699.56 | metro cuadrado | 0% | 87.12% | 100% | 100%
K0351 | Obra Pública | Construcción de calle con piedra, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Copales en la calle de Acceso del Kinder a la Iglesia | 31111-0703 | $- | 704609.2 | 699012.55 | 700.54 | 796.54 | 796.54 | metro cuadrado | 0% | 99.21% | 100% | 100%
K0352 | Obra Pública | Ampliación de Drenaje Sanitario, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Charco de Parangueo, en la Calle Domingo Ledesma | 31111-0703 | $- | 1626117.99 | $- | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0367 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en Valle de Santiago, Gto., San Vicente de Garma a la Carretera Valle de Santiago-Salamanca | 31111-0703 | $- | 2831166.25 | 2829531.23 | 2333.06 | 2333.06 | 2333.06 | metro cuadrado | 0% | 99.94% | 100% | 100%
K0374 | Obra Pública | Rehabilitación de Camino en Valle de Santiago, Gto., Ampliación las Estacas (Fuerte Apache) a la Carretera Charco de Pantoja- San Francisco Javier (Primera Etapa) | 31111-0703 | $- | 3379153.54 | 3070341.57 | 3034.17 | 3034.17 | 3034.17 | metro cuadrado | 0% | 90.86% | 100% | 100%
K0386 | Obra Pública | Construcción de Gimnasio al aire libre, en el Municipio de Valle de Santiago, en la localidad de Teran | 31111-0703 | $- | 330000 | 299999.49 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 90.91% | 100% | 100%
K0397 | Obra Pública | Construcción de Módulos de Sanitarios de la Cancha de Cachibol | 31111-0703 | $- | 678254.04 | 649239.04 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 95.72% | 100% | 100%
S0105 | Obra Pública | Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Valle de Santiago, Gto. | 31111-0703 | $- | 635295.07 | $- | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
S0135 | Obra Pública | Construcción de Red de Drenaje para el Fraccionamiento Bugambilias | 31111-0703 | $- | 173836.39 | $- | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
P0065 | Obra Pública | Proyectos | 31111-0703 | 4490000 | 6215104.86 | 2899934.33 | 20 | 30 | 26 | Proyectos | 64.59% | 46.66% | 100% | 86%
E0107 | Acciones | Proyecto de Modernización de Alumbrado Público (PLURIANUAL). | 31111-0802 | 24000000 | 24000000 | 12000000 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 50% | 50% | 90% | 90%
k0134 | Obra Pública | Captemos agua | 31111-0703 | $- | 969000 | $- | 18 | 10 | 5 | Bordos | 0% | 0% | 27% | 50%
k0167 | Obra Pública | Mantenimiento de edificios | 31111-0703 | 300000 | 450000 | 170915.79 | 2 | 2 | 2 | obra | 56.97% | 37.98% | 100% | 100%
k0169 | Obra Pública | Mantenimiento de pozos | 31111-0703 | 150000 | 372000 | 237896.16 | 22 | 22 | 22 | cloradores | 158.6% | 63.95% | 100% | 100%
k0171 | Obra Pública | Bacheo Rutinario | 31111-0703 | 1500000 | 1500000 | 708323.83 | 1 | 1 | 0 | Obra | 47.22% | 47.22% | 100% | 50%
k0329 | Obra Pública | Rehabilitación Mercado Municipal | 31111-0703 | 346647.53 | 939462.75 | 939462.75 | 1 | 1 | 1 | obra | 271% | 100% | 100% | 100%
K0400 | Obra Pública | Construcción de calle con asfalto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Salitre de Aguilares, en la calle Canela (acceso del panteón) | 31111-0703 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0407 | Obra Pública | Rehabilitación de caseta de vigilancia en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la Colonia Malpaís, en calle Chícharo | 31111-0703 | 0 | 320716.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0402 | Obra Pública | Muro de contención y emboquillado en bajada de agua pluvial en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Guadalupe de San Guillermo, Calle Principal | 31111-0703 | 0 | 279076.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0406 | Obra Pública | Rehabilitación de espacio multideportivo en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Colonia Centro en Calle Libertad en gimnasio municipal | 31111-0703 | 0 | 600207.6 | 0 | 1319.14 | 0 | 210 | metro cuadrado | 0% | 0% | 15.91% | 0%
K0410 | Obra Pública | Rehabilitación de red de drenaje sanitario Calle Colón (tramo Calle Mena a Benito Juárez), en la cabecera municipal de Valle de Santiago | 31111-0703 | 0 | 280219.51 | 280219.51 | 110 | 0 | 0 | Metro lineal | 0% | 100% | 0% | 0%
K0396 | Obra Pública | Convenio de ampliación: construcción de pozo profundo de agua potable, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Valle de Santiago en la Colonia el Calvario | 31111-0703 | 0 | 272932.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | lote | 0% | 0% | 0% | 0%
K0408 | Obra Pública | Suministro y colocación de equipo de potabilización de agua entubada en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Santa Bárbara | 31111-0703 | 0 | 750000 | 0 | 1 | 1 | 0 | equipo | 0% | 0% | 0% | 0%
K0405 | Obra Pública | Rehabilitación de módulo de baños en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Valle de Santiago, en la Colonia Centro, en Mercado Municipal Miguel Hidalgo | 31111-0703 | 0 | 1316957.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0409 | Obra Pública | Rehabilitación de centro integrador de desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas y atención inmediata, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Valle de Santiago, en la Colonia Lindavista en la Calle Heróico Colegio Militar | 31111-0703 | 0 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0398 | Obra Pública | Ampliación de electrificación en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad San Antonio de Terán, en la Calle de Acceso | 31111-0703 | 0 | 741391.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | postes | 0% | 0% | 0% | 0%
K0399 | Obra Pública | Construcción de calle con empedrado en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Sanabria, en la calle Pípila | 31111-0703 | 0 | 1499414.85 | 0 | 774.87 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0401 | Obra Pública | Construcción de calle con empedrado en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Valle de Santiago, en la Colonia Miravalle, en la Calle Juan Escutia (tercera etapa) | 31111-0703 | 0 | 1382341.85 | 0 | 481.32 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0403 | Obra Pública | Construcción de puente vehicular en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Valle de Santiago, Colonia Emiliano Zapata, en la Calle Libertad | 31111-0703 | 0 | 900000 | 0 | 1 | 0 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0404 | Obra Pública | Construcción de vado con concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en camino de Cuadrilla de Andaracua a Manga de Buenavista | 31111-0703 | 0 | 505614.66 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0411 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad San José de Pantoja, camino de acceso (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 4139760.38 | 0 | 12573 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0412 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Rojas (Granja Rojas), segunda etapa | 31111-0703 | 0 | 1259492.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | metro cubico | 0% | 0% | 0% | 0%
K0413 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad de Rancho Nuevo de San Andrés a la Carretera de Jícamas (segunda etapa) | 31111-0703 | 0 | 9500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0414 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Sauz de Purísima a Palo Alto | 31111-0703 | 0 | 5280738.88 | 0 | 10200 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0415 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad San Felipe Quiriceo a San Diego Quiriceo | 31111-0703 | 0 | 870791.22 | 0 | 4200 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0416 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Racho de Guadalupe a San Francisco Javier | 31111-0703 | 0 | 5100868.84 | 0 | 8450.94 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0417 | Obra Pública | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la Localidad Huérfanos (primera etapa) | 31111-0703 | 0 | 1799874.4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | metro cubico | 0% | 0% | 0% | 0%
K0418 | Obra Pública | Construcción de camino, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., de la Localidad de el Perico, Camino de Acceso | 31111-0703 | 0 | 8964344.06 | 0 | 398.81 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental