## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 108 | 1 | 47
| Guanajuato | 26 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 134
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00160300762585 | Pavimentacion De La Calle La Paz Entre Las Calles Cuatro De Marzo Y Nezahualcoyotl Colonia La Loma - 360264 | 360264 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160300762666 | Ampliacion Para La Perforacion De Pozo En La Localidad Del Chicamito - 353461 | 353461 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160300762681 | Ampliacion Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes Revolucion Privada Priv Independencia Gonzalez C - 353627 | 353627 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160300762696 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primera Etapa Ranchos Unidos - 356657 | 356657 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160300762700 | Onstruccion De Ampliacion De Vivenda Recamara En Las Localidades De La Arena Hoya De Cintora La Hoya De Abajo La Hoya De Cintora La Hoya De - 358533 | 358533 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14140400436672 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Chicamito | FISM14 110420027 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALALE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3801746 | 4190917.21 | 4190917.21 | 4190917.21 | 3481373.86 | 3481373.86 | 3481373.86 | 83.0695 | 0 | Metros lineales | 369 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA14140400439441 | Construccion De Piso Firme Dillo, Buena Vista De Parangueo, Crucitas, Chicamito, Hoya De Alvarezhoya De Cintora (La Hoya De Arriba, El Jagûey, Lagunilla De Mogotes, | FISM14 110420004 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 226800 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 270 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100484155 | Construccion De Baño Sanitario Con Biodigestor En Las Comunidades De El Circuito, Las Flores, El Chiqueo, Plaza Vieja, Cerro Blanco, Y Las Jicamas | FISM14-79 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1775477.31 | 1696695.02 | 1696695.02 | 1696595.02 | 94.2608 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA14150100484275 | Construccion De Baño Sanitario Con Biodigestor En La Colonia Nueva De San Antonio De Mogotes Col Primavera, La Arena, Pozo De Parangueo, Zapotillo De Mogotes, Buenavista De Parangueo Y El Jaguey | FISM14-78 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2416621 | 2340850.84 | 2340850.84 | 2340850.44 | 95.5449 | 0 | Vivienda | 245 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160300762591 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Tramo Bolivar Cedro Esquina Con Cinco De Mayo Colonia La Loma - 356788 | 356788 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300762594 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Diaz Miron Tramo C Primavera Y Camino A La Hoya De Cintora En La Colonia La Loma - 353846 | 353846 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300762595 | Ampliacion De Contrato Para La Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Hidalgo Entre Calle Bolivar Y Cal - 354029 | 354029 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150200523511 | Ampliacion De Linea De Red De Agua En La Calle Loma Escondida En La Colonia Francisco Villa | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89130 | 89130.05 | 89130.05 | 89130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA15150200523530 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Gervacio Laurel Y Av. Las Flores | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150200523717 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Loma Escondida | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 248790 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OB
GUA15150200523865 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Rosalio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) En La Colonia Francisco Villa | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 114469 | 114468.96 | 114468.96 | 114468.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA15150200523937 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Plan De Ayala | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 869785 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OB
GUA15150200523968 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Comunidad De Ranchos Unidos Y Changueo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 4032788.23 | 4032788.23 | 4032788.23 | 3496419.23 | 3496419.23 | 3496419.23 | 86.6998 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA15150200524155 | Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Conduccion De Aguas Residuales En La Comunidad De Changueo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4443806 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 956564.37 | 956564.37 | 956564.37 | 36.7909 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA15150200524330 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion En M.T. Y B.T. 13.2 K.V. 2f En La Calle Guanajuato Y Benito Juarez | FISM15 147 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 462892 | 462892.36 | 462892.36 | 462892.36 | 452047.01 | 452047.01 | 452047.01 | 97.657 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA15150200524608 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En Las Comunidades De Hoya De Cin Tora (Hoya De Abajo), Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) Crucitas, Rancho Viejo De Torr | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1204925 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OB
GUA15150400602494 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Rosalio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) Colonia Francisco Villa En Valle De Santiago Gto | FISM15 26 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 169863 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OB
GUA15150400603994 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Avenida Del Trabajo En Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) | FISM15 161 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258547 | 231637.98 | 231637.98 | 231637.98 | 186094.18 | 186094.18 | 186094.18 | 80.3384 | 0 | Luminaria | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB
GUA15150400606364 | Construccion De Red De Drenaje Para El Fraccionamientobugambilias En Valle De Santiago Gto | FISM15 2 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16116 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 361 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OB
GUA15160300761069 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Francisco Garcia Margaritas Y Guerrero De La Colonia Primavera San Ignacio De San José De Pa - 357982 | 357982 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300762589 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle Gervacio Laurel Y Calle Av Las Flores - 356366 | 356366 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300762593 | Construccion De Empedrado Emboquillado En Las Calles Del Cerrito Privada San Jose Angel Privada Fco Villa Y Privada El Cerrito En La Col - 358138 | 358138 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300762670 | Ampliacion De Vivienda Cocina En Las Comunidades Villadiego Chiqueo Circuito Puente Del Carrizo Plaza Vieja Changueo Hoya De Alvarez - 349771 | 349771 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300762671 | Ampliacion De Vivienda Bañoen Las Comunidades De Chiqueo Circuito Plaza Vieja Changueo Ranchos Unidos Colonia Nueva De San Antonio De Gu - 352966 | 352966 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300762680 | Ampliacion Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes Revolucion Privada Priv Independencia Gonzalez Cis - 356132 | 356132 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300762701 | Ampliacion De Vivienda Recamara En Las Comunidades De Villadiego Delicias Rancho Viejo De Torres Cuadrilla De Andaracua Jicamas Circuito - 349610 | 349610 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691926 | Empedrado Y Huella De Concreto De La Calle Hidalgo Entre Valentin Varela Y Central, Colonia La Loma. - 98554 | 98554 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 336196.94 | 336196.94 | 336196.94 | 98.8815 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691927 | Construccion De Empedrado Y Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Juarez De La Comunidad De Buenavista De Parangueo (1er. Etapa) - 98565 | 98565 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 534855.6 | 534855.6 | 534855.6 | 534767.59 | 534767.59 | 534767.59 | 99.9835 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SINOBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761070 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Revolucion Colonia Primavera San Ignacio - 330972 | 330972 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 316815.13 | 316015.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761071 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Primavera San Ignacio - 206120 | 206120 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 640000 | 640000 | 638494.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762581 | Pavimentacion Del Acalle Cinco De Mayo Entre Las Calles La Paz Y La Calle Miguel Hidalgo Colonia La Loma - 360164 | 360164 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762582 | Pavimentacion De La Calle Plan De Ayala Entre Las Calles Rodolfo Fierro Y Nezahualcoyotl - 358980 | 358980 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762583 | Pavimentacion Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Ve De Marzo Entre La Calle Nezahualcoyotl Y La Calle De Marzo En La - 358875 | 358875 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762584 | Pavimentacion De La Calle Cedro Entre Valentin Varela Y Mexico En La Colonia La Loma - 358738 | 358738 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762586 | Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Central Y Francisco Gonzalez Bocanegra En La Colonia La Loma - 359981 | 359981 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762587 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tinaja Entre La Calle De La Hoya Y Camino Colonia San Juan - 360881 | 360881 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 334363.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762590 | Onstruccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Solidaridad De La Colonia Morelos - 358306 | 358306 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 151716.4 | 151716.4 | 151716.4 | 151716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762592 | Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc Entre Calle Flores Magon Y Revolucion En La Colonia Francisco Villa - 358667 | 358667 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762596 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Central Y La Calle De La Hoya Colonia San Juan - 330740 | 330740 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 185000 | 143583.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S=O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762597 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Pipilo A Tramo C Colon Y C Revolucion - 330160 | 330160 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 133996.92 | 133996.92 | 132893.95 | 26563.15 | 26563.15 | 26563.15 | 19.8237 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762598 | Sistema De Telemetria Y Control De Pozoz Urbanos - 330039 | 330039 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 870000 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9311 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762599 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Cinco De Mayo Tramo C Pinos Y C Veinte De Abril En La Colonia La Loma - 330313 | 330313 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 137067.76 | 137067.76 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O
GUA16160300762600 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Dieciseis De Septiembre Tramo C Primavera Y Niños Heroes Col La Loma - 330896 | 330896 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 294796.33 | 294796.33 | 290796.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O
GUA16160300762607 | Construccion De Ampliacion De Vivienda Recamara En La Zona Zap Cabecera Municipal - 208649 | 208649 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1317018.6 | 1317018.6 | 1312549.16 | 1286885.54 | 1286885.54 | 1286885.54 | 97.712 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762608 | Instalacion Y Suministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Nueve En La Colonia Magisteria - 206153 | 206153 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1610 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762609 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Las Calles Independencia Y Central En La Colonia San Juan - 205581 | 205581 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 470198.79 | 470198.79 | 464621.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O
GUA16160300762610 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Soledad Segunda Etapa Col Ignacio Ramirez - 205580 | 205580 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 185173.25 | 185173.25 | 185172.78 | 143005.65 | 143005.65 | 143005.65 | 77.228 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762611 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc - 205579 | 205579 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 186463.6 | 184436.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762612 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 205568 | 205568 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 456633.75 | 456633.75 | 410768.55 | 407816.12 | 407816.12 | 407816.12 | 89.3092 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: S/O
GUA16160300762613 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Privada Unidad Colonia Ignacio Ramirez - 205567 | 205567 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 175956.95 | 175956.95 | 175945.56 | 151159.09 | 151159.09 | 151159.09 | 85.9069 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762614 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Vista Hermosa Tramo Calle Rodolfo Fierro A Calle Loma Alta - 205533 | 205533 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 166054.91 | 164894.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762615 | Rehabilitacion De Drenaje Ne La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Independencia Y La Calle Colon - 205529 | 205529 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 966164.65 | 966164.65 | 803771.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762616 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia Francisco Vil - 206367 | 206367 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 83201.12 | 83201.12 | 78606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762617 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Calle Plan De Ayala A Calle Victor Ramirez Godoy En La Colonia F - 206354 | 206354 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 117071.58 | 117071.58 | 109613.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762618 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Roque Gonzalez Tramo Maclovio Herrera A Calle Plan De Ayala En La Colonia Francisco Villa - 206283 | 206283 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 201458.29 | 201458.29 | 187227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762619 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Tulipanes En La Colonia Ignacio Ramirez - 206251 | 206251 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 41483.24 | 41483.24 | 41406.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762620 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Unidad En La Colonia Ignacio Ramirez - 206231 | 206231 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 40897.93 | 40897.93 | 40822.52 | 40822.52 | 40822.52 | 40822.52 | 99.8156 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762621 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Gardenias En La Colonia Malpais - 205597 | 205597 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 443521.05 | 443521.05 | 443521.05 | 430615.73 | 430615.73 | 430615.73 | 97.0903 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762622 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Feipe Angeles Entre Independencia Y Calle Central Colonia San Juan - 205584 | 205584 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 476230.24 | 476230.24 | 470625.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762623 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Guanajuato Tramo Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos - 205578 | 205578 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 185412.75 | 178838.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762624 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Sanitario En La Calle Juan Escuta Tramo Calle Independencia A Calle Cuahuetmoc - 205576 | 205576 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 411085.46 | 411085.46 | 405527.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762626 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Tulipanes En La Colonia Ignacio Ramirez - 205571 | 205571 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 182052.88 | 182052.88 | 182022.84 | 179067.61 | 179067.61 | 1 | 98.3602 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762627 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Niños Heroes Tramo Caminoa La Hoya De Cintora Y Calle Dieciseis De Septiembre - 205560 | 205560 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 378745.84 | 374986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762628 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Colon Donde Termina El Pavimento Existente Hasta La Calle Insurgentes - 205555 | 205555 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 253768.31 | 253768.31 | 250977.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762629 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Pipila Entre Las Calles Colon A La Calle Revolucion Colonia La Loma - 205902 | 205902 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 97236.35 | 97236.35 | 96761.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762630 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Loma Alta En La Colonia Francisco Villa - 206585 | 206585 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 35222.79 | 35222.79 | 35222.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762631 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Niños Heroes Entre Calle Diez Y Seis De Septiembre Y Camino Ala Hoya Colonia La Loma - 206538 | 206538 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 174304.94 | 174304.94 | 162133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762632 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Victoria Donde Termina El Asfalto Hasta La Calle Primaveras En La Colonia La Loma - 206760 | 206760 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 161241.88 | 161241.88 | 160800.41 | 40200.11 | 40200.11 | 40200.11 | 24.9316 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762633 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Naranjo De La Colonia La Loma - 206750 | 206750 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 227311.36 | 227311.36 | 221334.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762635 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Gardenias Colonia Malpais - 206564 | 206564 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 125809.99 | 125809.99 | 125809.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762636 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 206735 | 206735 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762637 | Remodelacion De Oficinas Adquisicion De Equipo Y Mobiliario Y Y Regalmento De Usos Y Destinos De Uso De Suelo Del Municipio De Valle De Santiago - 206732 | 206732 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762638 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Escutia Tramo Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia La Loma - 206269 | 206269 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 163747.52 | 163747.52 | 150697.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762639 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Guanajuato Tramo Calle Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Colonia Francisco - 206301 | 206301 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 95782.77 | 95782.77 | 90672.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762640 | Rehabilitacion Mantenimiento Y Sustitucion Del Equipo Del Pozo Profundo Numero Nueve En La Colonia Magisterial - 206140 | 206140 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 499815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1610 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762641 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle San Miguel Con La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 206258 | 206258 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 29923.75 | 29923.75 | 26312.89 | 26312.89 | 26312.89 | 26312.89 | 87.9331 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762642 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Independencia Y Calle Colon En La Colonia La Loma - 206045 | 206045 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 298826.58 | 298826.58 | 292191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O
GUA16160300762643 | Instalacion Y Sministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Siete En La Colonia Francisco Vill - 206172 | 206172 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2371 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762644 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Tenochtitlan Entre Al Libramiento Nezahualcoyotl Y Calle Cuatro De Marzo Colonia La Loma - 206654 | 206654 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 77201.1 | 77201.1 | 77088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762645 | Rehabilitacion Mantenimiento Y Sustitucion De Los Equipos De Pozos Profundos En La Cabecera Municipal Pozos Cuatro Y Siete Colonia Francisco - 206188 | 206188 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 899000 | 899000 | 899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS
GUA16160300762646 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Central Entre La Calle Felipe Angeles Y Calle Limon Colonia San Juan - 330438 | 330438 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 290000 | 250975.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762647 | Construccion De Comedores Escolares En Las Localidades De Cerro Blanco El Armadillo El Circuito Pozo De Parangueo Y San Isidro De Mogotes - 331176 | 331176 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1243242.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S-O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762648 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 206696 | 206696 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2040000 | 2040000 | 2012538.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762649 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Buenavista De Parangueo - 330785 | 330785 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 611824.7 | 611824.7 | 606529.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS
GUA16160300762650 | Red De Alimentación De Linea De Agua Potable En Las Calles Cinco De Mayo Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo - 206770 | 206770 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 455931.16 | 455931.16 | 434751.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762651 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno C - 206636 | 206636 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOJN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1814400 | 1814400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762652 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Diez Y Seis De Septiembre En La Comunidad De Buena Vista De Parangueo - 206683 | 206683 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 156480.7 | 156480.7 | 147599.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762653 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juarez Tramo Uno En La Comunidad De Buena Vista De Parangue - 206677 | 206677 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 140553.49 | 140553.49 | 140553.49 | 109582 | 109582 | 109582 | 77.9646 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S.O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762654 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206648 | 206648 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1951917.9 | 1951917.9 | 1929887.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762655 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Tres Guerras En La Clocalidad De Cerro Blanco - 206282 | 206282 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 283170.3 | 283170.3 | 283087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762656 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Tres Guerras Comunidad Cerro Blanco - 205380 | 205380 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 103013.8 | 103013.8 | 100135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762657 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Victoria Salida Al Borrego Comunidad Cerro Blanco - 205365 | 205365 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762658 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 206704 | 206704 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1560000 | 1560000 | 1513640.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762659 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Democracia En La Comunidan De Cerro Blanco - 206294 | 206294 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 492088.73 | 492088.73 | 491598.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762660 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Galeana Comunidad El Circuito - 205392 | 205392 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 100940.65 | 100940.65 | 97887.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762661 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Allende Comunidad El Circuito - 205405 | 205405 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 55798.78 | 55798.78 | 54670.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762662 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Allende En La Comuniidad Del Circuito - 206266 | 206266 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 277997.1 | 277997.1 | 269878.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762663 | Costruccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Miguel Hidalgo - 205494 | 205494 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 112000.51 | 112000.51 | 112000.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762664 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206642 | 206642 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1691662.18 | 1691662.18 | 1657820.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762665 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa De La Comunidad De Crucitas - 330206 | 330206 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762667 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Juarez Allende Aztecas En La Comunidad De Chicamito - 206319 | 206319 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 795301.23 | 795301.23 | 755849.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762668 | Ampliacion De Re De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Chicamito - 205517 | 205517 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 813100 | 813100 | 810100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762669 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Del Bordo De La Comunidad De Chicamito - 204602 | 204602 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 167169.1 | 167169.1 | 167048.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762672 | Suministro Y Adquisicion De Estufas Ecologicas En El Municipio - 206708 | 206708 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762673 | Construcción De Tanque Elevado En La Comunidad De Jicamas - 329819 | 329819 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4071790.39 | 4071790.39 | 4057734.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762674 | Ampliacion De Red De Drenaje Construccion De Reactor De Flujo Ascendente Caseta De Controles Cercado Perimetral - 330840 | 330840 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1267683.15 | 1267683.15 | 1260683.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 718 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS
GUA16160300762677 | Construcción De Baño Con Conexion A Drenaje En As Comunidades De Magdalena De Araceo Y Las Jicamas - 206689 | 206689 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 630000 | 625524.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SI OBS
GUA16160300762678 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206663 | 206663 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1626598.25 | 1626598.25 | 1609833.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762679 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Las Jicamas Primera Etapa - 330103 | 330103 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1267683.15 | 1267683.15 | 1260683.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762682 | Ampliacion De Red De Aguapotable En La Calle Camino Real De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 205353 | 205353 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 117183.04 | 117183.04 | 117091.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762683 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Uno En La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204672 | 204672 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 124249.32 | 124249.32 | 124197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762684 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Principal Carretera Lagunilla De Mogotes A Chicamito En La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204613 | 204613 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 345451.88 | 345451.88 | 344650.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762685 | Ampliacion Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204545 | 204545 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 129231.28 | 129231.28 | 129006.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762688 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Privada Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206639 | 206639 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 194195.24 | 194195.24 | 181992.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762689 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo Dos En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206628 | 206628 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 358676.18 | 358676.18 | 358674.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762690 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206595 | 206595 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 118769.67 | 118769.67 | 118507.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762691 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Corregidora En La Comunidad De Magdalena De Araceo - 206304 | 206304 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 320950.91 | 320950.91 | 310322.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762692 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206667 | 206667 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 650639.3 | 650639.3 | 649132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762693 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Ranchito De Paredones Paredones - 206568 | 206568 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 310611.59 | 310611.59 | 257075.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O
GUA16160300762694 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Obregon De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206256 | 206256 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 726375.66 | 726375.66 | 721371.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762695 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206551 | 206551 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249779.64 | 249779.64 | 243974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762697 | Construccion De Sanitario Con Conexion A Drenaje En Zonas De Rezago Social Ranchos Unidos - 331262 | 331262 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1267683.15 | 1267683.15 | 1260660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762698 | Construccion De Baño Con Conexion A Drenaje - 206684 | 206684 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1470000 | 1470000 | 1445499.84 | 569460.79 | 569460.79 | 569460.79 | 38.7388 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762699 | Segunda Etapa De La Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Justo Sierra De La Localidad Rancho Viejo De Torres - 360703 | 360703 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 132845.52 | 132845.52 | 112768.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762702 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Salida Al Zapote En La Comunidad De Rincon De Parangueo - 331310 | 331310 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 529367.53 | 529367.53 | 529367.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762704 | Ampliaocn De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Mirador De La Comunidad De Rincon De Parangueo - 206197 | 206197 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 405075.97 | 405075.97 | 400810.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762705 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206655 | 206655 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1626598.25 | 1626598.25 | 1609564.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762706 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Naranjo En La Comunidad De San Jose De Araceo - 206228 | 206228 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 271227.34 | 271227.34 | 255703.44 | 244185.48 | 244185.48 | 244185.48 | 90.0298 | 0 | Otros | 60 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762707 | Construccion De Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion San Jose De Araceo - 205941 | 205941 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3152377.3 | 3152377.3 | 3099541.03 | 1226525.32 | 1226525.32 | 1226525.32 | 38.9079 | 0 | Otros | 426 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: S/O